## 18S139L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S139L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 現場品質管理
| 概 要 | 建設工事現場において目的の構造物を契約どおりの図面・仕様書に完成させるための品質管理活動を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理に関する計画策定及び体制整備 | ○工事の着工から竣工までの現場品質管理に必要な事項を検討し、実施計画作成を支援している。
○材料入手時の品質の確認を適切に行っている。
○工事に必要な仕様書・図面等の文書が最新版であるか確認し、そうでない場合は更新している。
②現場品質管理の推進 | ○保管・施工中に材料の品質維持が適切になされているかを確認し、集めたデータを記録・管理している。
○仕様書・図面どおりに工事が施工されているかを現場で確認している。
○作業員の態度や作業能率など、施工技量に問題がないかを確認している。
○プロジェクトの全体像や顧客ニーズをきちんと把握したうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○現場品質管理活動の結果、問題があれば速やかに上司に報告したうえで、原因究明と対策を検討している。
○品質管理マニュアルを適宜見直し、問題があれば必要な修正・改善を加えている。
○海外と国内の法規制や制約条件の特性を理解したうえで業務を検証している。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 建設工事計画に関する知識 3. プロジェクト全体の品質保証に関する知識 ・品質状況、品質組織、品質環境 ・プロジェクトライフサイクル ・主要な関係者（顧客・プロジェクトマネジャー・下請業者） ・低品質コスト（予防コスト・評価コスト・失敗コスト） ・プロセス評価レベル 4. 品質管理手法に関する知識 ・統計的手法 ・QC７つ道具、新QC７つ道具 ・ISO９０００ 5. 安全関連法規に関する基礎知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） |  |  | 6. 現場品質管理の主要項目 ・最新の文書による施工 ・材料入手時の品質の確認 ・保管・施工中の材料の品質維持 ・仕様書・図面内容と施工内容の確認 ・施工技量（特に溶接等の技能）の確認 ・施工品質（ワークマンシップ）の確認 ・異常の早期発見と対策
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S140L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S140L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 現場品質管理
| 概 要 | 建設工事現場において目的の構造物を契約どおりの図面・仕様書に完成させるための品質管理活動を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理に関する計画策定及び体制整備 | ○工事の着工から竣工までの現場品質管理に必要な事項を検討し、実施計画全体を作成している。
○下請業者（サブコントラクター）の責任者や作業者など関係者全員の意見を考慮したうえで、実態に即しかつルールに基づいた実効性の高い品質管理体制を構築している。
○現場品質管理に仕様する各種仕様書や図面等の内容を検証し、常に最新版に更新のうえ管理している。
②現場品質管理の推進 | ○保管・施工中に材料の品質維持が適切になされているかを確認し、集めたデータを記録するとともに各種統計手法により傾向分析を実施している。
○仕様書・図面どおりに工事が施工されているか、施工技量に問題がないかを正確に診断している。
○品質マニュアルに基づき各種検査やテストを実施し、判定を行っている。
○プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質、関係者の状況等を正確に掴んだうえで業務を進めている。
③業務の評価・検証 | ○現場品質管理の取組み状況を把握するために活動実績記録、問題点の記録書、改善を指示する作業指示書等の作業管理文書を作成し、必要に応じて検索・解析できるようにデータベース化している。
○現場の作業員が、建設工事の品質要求を理解し、品質意識を持つことができるように、現場の管理方針の周知徹底と、必要な現場教育を実施している。
○品質活動の取組み状況は、場外放送、品質掲示板等により常時関係者全員にフィードバックしている。
●必要な知識
1. 建設業務全般に関する知識 2. 建設工事計画に関する知識 3. プロジェクト全体の品質保証に関する知識 ・品質状況、品質組織、品質環境 ・プロジェクトライフサイクル ・主要な関係者（顧客・プロジェクトマネジャー・下請業者） ・低品質コスト（予防コスト・評価コスト・失敗コスト） ・プロセス評価レベル 4. 品質管理手法に関する知識 ・統計的手法 ・QC７つ道具、新QC７つ道具 ・ISO９０００ 5. 安全関連法規に関する基礎知識 ・安全・衛生・保安法規（高圧ガス取締法、消防法等） ・環境法規（産業廃棄物処理法、公害対策基本法等） ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） |  |  | 6. 現場品質管理の主要項目 ・最新の文書による施工 ・材料入手時の品質の確認 ・保管・施工中の材料の品質維持 ・仕様書・図面内容と施工内容の確認 ・施工技量（特に溶接等の技能）の確認 ・施工品質（ワークマンシップ）の確認 ・異常の早期発見と対策
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設