## 18C004L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18C004L11
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール・コスト・品質・安全の追求
| 概 要 | 目標の達成に向けて、リスクを予見しながら、スケジュール・コスト・品質・安全を追求する取組み姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標水準の確認 | ○スケジュール・コスト・納期の間のトレード・オフ関係を理解し、担当業務に関するそれらの目的や基準を正確に理解している。
○仕事の範囲を理解したうえで、それぞれの業務の作業プロセスと所要時間を把握している。
○仕事の範囲、作業手順、必要な資源等を十分確認したうえで適切な計画を作成している。
○曖昧な事項がある場合は、周囲に相談・確認して、適切な情報を収集したうえで検討を行っている。
②スケジュール・コスト・品質・安全の追求 | ○社内・部門内の定められたルールに沿って与えられた仕事を計画的に遂行し、期限内に仕上げている。
○計画どおり業務が進まなくなった場合には、速やかに上司に報告・連絡・相談して指示を仰いで対応している。
○納期（時間）厳守に対する自覚やコスト意識をもって業務に取り組んでいる。
○リサイクルや産業廃棄物処理等の環境問題に対する意識をもって業務に取り組んでいる。
○社内外の会議や打合せに参加した後は、速やかに議事録を作成し、関係者へ周知している。
○過去の問題点や失敗事例（lessons and learned）を常に参照している。
●必要な知識
1. プロジェクトの納期・コスト・品質 2. 品質管理に関する基礎知識 ・TQC ・統計的品質管理 ・ISO、JIS等 3. コスト管理に関する基礎知識 ・会計に関する基礎知識 ・原価に関する知識 等 4. スケジュール管理に関する基礎知識 ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） ・EVM（Earnd Value Method：出来高法） ・ガント・チャート ・PERT 等 5. 安全管理に関する基礎知識 ・建設業法、電気事業法、危険物、高圧ガス ・安全衛生規制（消防、防爆、有害物質、労働安全衛生等） ・環境問題（排水、産業廃棄物、リサイクル等） 6. プロセス管理に関する知識 ・PDCAサイクル等 ・プロジェクト･マネジメント
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18C005L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18C005L22
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール・コスト・品質・安全の追求
| 概 要 | 目標の達成に向けて、リスクを予見しながら、スケジュール・コスト・品質・安全を追求する取組み姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標水準の確認 | ○プロジェクトの目標となるスケジュール・コスト・納期・安全等の基準を十分に理解し、担当業務の計画作成に必要な知見を集めている。
○仕事の範囲、作業手順、必要な資源を確認し、先を見ながら予想外の事態やリスクも勘案した包括的な計画を作成している。
○ユーザーや顧客、ベンダー等と粘り強く折衝を行い、スケジュール・コスト・品質・安全の基準に関し双方にとって納得のいく"win-win型"の結論を導いている。
○部下や後輩に対し、スケジュール・コスト・品質等に関する助言指導を的確に行っている。
②スケジュール・コスト・品質・安全の追求 | ○上位方針を踏まえ、ＥＶＭ（出来高法）等の管理手法を用いてスケジュール及びコストに関する対応事項を判断しながら業務を進めている。
○グループ内の定期ミーティング等を通じて業務進捗状況を常時把握し、スケジュールに深刻な遅れが生じる前に事前対策をとっている。
○マスタースケジュール及びモニタリングスケジュールに基づき、主要な管理要素を選択し、集中的にチェックしている。
○目的達成に向けて、よく練られた計画に基づきつつ、変化を捉えて柔軟に対応している。
○過去の問題点や失敗事例（lessons and learned）を常に参照し、現在の業務に反映されているかどうかを検証している。
●必要な知識
1. プロジェクトの納期・コスト・品質 2. 品質管理に関する基礎知識 ・TQC ・統計的品質管理 ・ISO、JIS等 3. コスト管理に関する基礎知識 ・会計に関する基礎知識 ・原価に関する知識 等 4. スケジュール管理に関する基礎知識 ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） ・EVM（Earnd Value Method：出来高法） ・ガント・チャート ・PERT 等 5. 安全管理に関する基礎知識 ・建設業法、電気事業法、危険物、高圧ガス ・安全衛生規制（消防、防爆、有害物質、労働安全衛生等） ・環境問題（排水、産業廃棄物、リサイクル等） 6. プロセス管理に関する知識 ・PDCAサイクル等 ・プロジェクト･マネジメント
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18C006L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18C006L34
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール・コスト・品質・安全の追求
| 概 要 | 目標の達成に向けて、リスクを予見しながら、スケジュール・コスト・品質・安全を追求する取組み姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スケジュール・コスト・品質・安全に関する基準の明確化 | ○先を見通したうえで担当業務の作業プロセスと所要時間を把握し、初期段階で集中投入できる効率のよい計画を作成している。
○部下や後輩に対する指導・教育等を通じて、品質や安全、環境等に関する社内意識の醸成に貢献している。
○スケジュール・コスト・品質・安全に関する達成イメージを明確化し、組織内に浸透させている。
②スケジュール・コスト・品質・安全の追求 | ○スケジュール・コスト・品質等を同時に満足させるべく、論理と経験に基づきリスクを予見する姿勢で業務に取り組んでいる。
○スケジュールの中にベンダーとの定期的な進捗会議を設定したり、工程管理の専門家にパトロールさせるなど、進捗状況が常にわかる工夫を行っている。
○環境対応や品質に関する自社の信用・信頼性を向上させるための方策を戦略的に検討し、実行に移している。
○関係者の間でデータを共有するだけでなく、対面のコミュニケーションにより、それらの認識の仕方の共有も図っている。
○過去の問題点や失敗事例（lessons and learned）を体系的に管理し、組織的学習を推進している。
●必要な知識
1. プロジェクトの納期・コスト・品質 2. 品質管理に関する基礎知識 ・TQC ・統計的品質管理 ・ISO、JIS等 3. コスト管理に関する基礎知識 ・会計に関する基礎知識 ・原価に関する知識 等 4. スケジュール管理に関する基礎知識 ・WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー） ・EVM（Earnd Value Method：出来高法） ・ガント・チャート ・PERT 等 5. 安全管理に関する基礎知識 ・建設業法、電気事業法、危険物、高圧ガス ・安全衛生規制（消防、防爆、有害物質、労働安全衛生等） ・環境問題（排水、産業廃棄物、リサイクル等） 6. プロセス管理に関する知識 ・PDCAサイクル等 ・プロジェクト･マネジメント
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設