## 18C015L33
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18C015L33
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 調達のマネジメント
| 概 要 | 調達マネジャーとして、調達活動の実施方針の決定、調達関連文書ほか成果物の品質確保と調達人員の効率的活用を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①部門方針の作成と組織体制の整備 | ○中期計画等の上位方針を踏まえて、担当部門の目標や人員計画、予算計画等の年度計画を的確に策定している。
○調達部門の現状と課題を冷静に分析し、問題を先送りすることなく目標設定を行っている。
○数値目標を示すのみならず、顧客満足や取引先との信頼関係構築など定性的な目標についても達成イメージを明確化し、部下が目標に向けて取り組みやすい環境作りを行っている。
○資材価格の見込み違いなど想定され得るリスクを念頭に置いたうえで調達計画を作成している。
○目標達成に向けて、組織体制や自分と部下の役割分担等を適切に判断している。
②調達マネジメントの推進 | ○コスト・納期・品質の観点から業務全体の進捗状況を常時チェックし、大きな問題が発生する前に対策を講じている。
○部下に対して的確な助言を行い、重要な場面では自ら出向いて直接問題の解決に当たるなど、時宜を得たサポートを行っている。
○頻繁に現場や得意先に出向き、顧客や現場関係者との良好な人間関係を維持している。
○部下が処理しきれないクレームやトラブルに対し、対応方針を適切に判断している。
○事務費、出張旅費等の経費支出が適正か否かをチェックし、問題があれば迅速に対応策を講じている。
○特許など知的財産権に関する対応方針を的確に判断している。
③業務の検証と評価 | ○自部門の調達業務の定性的・定量的成果を、期首の目標と照らして適正に評価している。
○部門目標を達成できなかった場合には、安易な責任転嫁を行うことなく、慎重に原因分析を行って次期の活動に活かしている。
④人事労務管理と部下の指導育成 | ○スキルマップ等に基づき教育計画の作成と実施を行っている。
○部下の仕事ぶりを把握し、過労防止や安全衛生の観点から時宜を得た助言・指導を行っている。
○ルールに則り公正・公平の観点から部下の人事考課を行っている。
○重要顧客との折衝に敢えて部下を同行させるなど、部下の成長を念頭に置いた行動をとっている。
○部下の能力や適性を把握し、各人のキャリア・プランに沿った適切な能力開発策を示唆している。
●必要な知識
1. 調達業務全般に関する知識 ・調達の実務知識（購買・発注品工程管理・検査のうち1領域以上の実務経験に基づく専門知識） ・資材の調達要件、準拠するデータ ・調達の業務革新手法 ・調達文書の種類とフォーマット、作成方法 等 2. 会社の経営戦略、技術戦略に関する知識 3. プラント・施設に関係する産業動向（最新の技術動向、市場動向等） 4. スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、PERT等） 5. リスクマネジメントの知識 6. 契約関連法令に関する知識 7. 業務に関連する資格の知識 ・技術士、建築士、Ｐ２Ｍ、ＰＭBOK 等 |  |  | 8. 予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 9. 財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点分析等） 10. 組織構造（機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織等） 11 人的資源管理（要員計画、モチベーションの理論、人事考課のルール、労働安全衛生、メンタルヘルス等） 12. ナレッジ・マネジメントの知識 13. リーダーシップの基本と原則 14. コーチング及びキャリアカウンセリングの知識
,
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18C016L44
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18C016L44
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 調達のマネジメント
| 概 要 | 調達マネジャーとして、調達活動の実施方針の決定、調達関連文書ほか成果物の品質確保と調達人員の効率的活用を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①部門方針の作成と組織体制の整備 | ○経営環境、自社の強み・弱み等を総合的に勘案しながら中長期及び短期の計画を策定し、その明確なビジョンと達成に向けた道筋を部下に示している。
○制約条件そのものを疑い、従来の常識にとらわれることなく斬新な発想で戦略や目標の策定を行っている。
○調達部門の業務全般に付随するリスクを洗い出し、事前に予防策を講じている。
○訴訟など重大なトラブルなどが発生した際には先頭に立って的確な対応方針を指示している。
○PL、環境・安全、知的財産権等の基本方針を決定し、組織内に徹底させている。
②調達マネジメントの推進 | ○同時並行的に進められている複数の調達案件の進捗状況を把握し、総合的な進捗管理を行っている。
○部下が解決しきれない重大な問題が発生した際には、自ら出向いて速やかに問題解決を図るとともに、再発防止に向けた対策を徹底している。
○部下の資質に応じて支援基準を設けたうえで、業務推進を的確にサポートしている。
○顧客や取引先を自社につなぎとめるための方策を常に検討し、自ら率先して実行に移している。
○特許など知的財産管理を戦略的に推進している。
○調達部門内の各組織・チームの業務内容を把握し、資金配分を部門戦略と関連付けながら判断している。
③業務の検証と評価 | ○経営トップに対し、調達部門の成果や今後の課題を的確に説明し、その際出された指示を次期の業務目標に適切に反映させている。
○経営方針や経営目標の実現にどれだけ寄与したかという観点から、調達部門全体の成果を大局的に評価している。
④人事労務管理と部下の指導育成 | ○頭から各専門分野への分業は慎み、真剣に、かつ深刻にならないよう、各人のタスクを明確化し、責任をもって完結させている。
○部門内において自分を超える次世代のリーダーを計画的に育成している。
○部下一人ひとりの個性を把握し、自ら進んでコミュニケーションを行いながら組織内の士気向上を図っている。
○調達に関するナレッジ（知識やノウハウ）を体系的に管理するなど、組織業績向上を実現するための取組みを行っている。
○重要案件を敢えて部下に任せるなど、部下の長期的育成を念頭に置いた指導を行っている。
○優秀な部下を囲い込むことなく、部下のキャリアプランを念頭に計画的な人事ローテーションを行っている。
●必要な知識
1. 調達業務全般に関する知識 ・調達の実務知識（購買・発注品工程管理・検査のうち1領域以上の実務経験に基づく専門知識） ・資材の調達要件、準拠するデータ ・調達の業務革新手法 ・調達文書の種類とフォーマット、作成方法 等 2. 会社の経営戦略、技術戦略に関する知識 3. プラント・施設に関係する産業動向（最新の技術動向、市場動向等） 4. スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、PERT等） 5. リスクマネジメントの知識 6. 契約関連法令に関する知識 7. 業務に関連する資格の知識 ・技術士、建築士、Ｐ２Ｍ、ＰＭBOK 等 |  |  | 8. 予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 9. 財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点分析等） 10. 組織構造（機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織等） 11 人的資源管理（要員計画、モチベーションの理論、人事考課のルール、労働安全衛生、メンタルヘルス等） 12. ナレッジ・マネジメントの知識 13. リーダーシップの基本と原則 14. コーチング及びキャリアカウンセリングの知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設