## 18S003L12
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S003L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | コスト・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトエンジニアとして、プロジェクトのコスト・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コスト・プランニング | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験等に考慮しながら、当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、コスト管理計画の具体的方針及び遂行計画を策定し、コスト管理要領書としてまとめている。
○コスト管理計画に基づき、担当するコスト管理領域について、プロジェクトＷＢＳ、コスト集計ストラクチャア、コスト・コードを設定している。
○顧客の合意を得たうえで、適切な出来高算定基準を定めている。
○コスト見積条件を整理して、関連部署に積算を依頼している。
②実行予算設定とコストのモニタリング・分析・予測 | ○設計、調達、輸送、建設の各部門と相互調整を図りながら、当該プロジェクトの実行予算を設定している。
○プロジェクトの目標に対する設計、調達、輸送、建設の実行状況を常時把握・監視し、発生コストを集計している。
○アーンドバリュー（出来高）法等に基づきコスト差異分析を正確に実施し、差額原因を的確に捉えている。
○適切なコスト差異分析やトレンド分析に基づき、完成時のコスト予測を実施し、付随する問題点を摘出・分析している。
③コスト報告と部門間の協働 | ○計算・検討したコスト予測の結果を、コストマネジャーや作業実施責任者等の各管理階層に適宜レポートし、それぞれのレベルからフィードバックを得ている。
○コスト・コントロールの実行に際しては、会計担当者（アカウンタント）とコミュニケーションをとって互いに協力し、コスト管理上の役割・責任の範囲を確認しながら業務を遂行している。
○コスト・ステータス・リポート、コストサマリー・ワークシートなど、コスト報告に必要な資料を作成している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. コスト・マネジメント全般に関する知識 ・コスト・プランニング ・コスト・コントロール ・コスト集計ストラクチュア ・コスト管理要領書 5. コスト・コードの設定とコスト分類に関する知識 ・コスト・コードと会計コード ・プロジェクトのコスト分類 6. 実行予算の編成と管理法 ・予算管理 ・実行予算計画 ・予算編成、予算配賦 |  |  | 7. コスト・コントロールに関する知識 ・コスト・モニタリング ・発生コスト集計システム ・コスト差異分析(出来高法等） ・コスト・トレンディング（ｺﾝﾃｨﾝｼﾞｪﾝｼｰ、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ） 8. コスト･リポーティング・システムに関する知識 ・コスト報告 ・コスト・ステータス・リポート ・プロジェクト・コスト・サマリー ・コストサマリー・ワークシート 9. 見積積算の手法 ・指数法（0.6乗則法など） ・比率法（機器比率法） ・係数法 ・詳細積算法
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S004L33
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S004L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | コスト・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトのコスト・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コスト・プランニング | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験、顧客特性、地域特性、国内外の経済・社会情勢等に十分考慮しながら、当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、コスト管理計画の具体的方針及び遂行計画全体を策定している。
○コスト見積の評価を行って、実行予算に反映している。
②実行予算設定とコストのモニタリング・分析・予測 | ○コスト・品質・スケジュール・リソース等の各機能間、管理階層上下間、及び設計、調達、輸送、建設の各部門間で十分に相互調整を図りながら、当該プロジェクトの実行予算を具体化し、予算配賦を実施している。
○発生コストの収集及びモニタリングに当たり、組織的かつ効率的な方法で適時・正確に集計されるシステムを構築・更新している。
○正確なコスト差異分析に基づき、スコープ・予算・予測に関するコストトレンディングを実施している。
○完成時のコスト予測に当たり、コンティンジェンシーの比率予測、累積キャッシュフローの予測など、必要なデータを加味しながら適切な計算方法で実施している。
③コスト報告と部門間の協働 | ○コスト・コントローラーとして、会計担当者、各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックを活用しながら、コストマネジメント全般を検証している。
○プロジェクトのコスト計算結果を報告先／目的・機能／報告頻度など、様々な観点から分類し、コストリポートとして情報提供している。
○コスト･リポーティング・システムの体系を整備し、関係者に対して定期的にプロジェクトコストサマリーを作成・発表している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. コスト・マネジメント全般に関する知識 ・コスト・プランニング ・コスト・コントロール ・コスト集計ストラクチュア ・コスト管理要領書 5. コスト・コードの設定とコスト分類に関する知識 ・コスト・コードと会計コード ・プロジェクトのコスト分類 6. 実行予算の編成と管理法 ・予算管理 ・実行予算計画 ・予算編成、予算配賦 |  |  | 7. コスト・コントロールに関する知識 ・コスト・モニタリング ・発生コスト集計システム ・コスト差異分析(出来高法等） ・コスト・トレンディング（ｺﾝﾃｨﾝｼﾞｪﾝｼｰ、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ） 8. コスト･リポーティング・システムに関する知識 ・コスト報告 ・コスト・ステータス・リポート ・プロジェクト・コスト・サマリー ・コストサマリー・ワークシート 9. 見積積算の手法 ・指数法（0.6乗則法など） ・比率法（機器比率法） ・係数法 ・詳細積算法
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S005L44
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S005L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | コスト・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトスペシャリストとして、大規模または難易度の高いプロジェクトのコスト・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コスト・プランニング | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験、顧客特性、地域特性、国内外の経済・社会情勢等に十分考慮しながら、大規模または難易度の高い当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、コスト管理計画の具体的方針及び遂行計画全体を策定している。
○コスト見積の評価を行って、実行予算に反映している。
②実行予算設定とコストのモニタリング・分析・予測 | ○コスト・品質・スケジュール・リソース等の各機能間、管理階層上下間、及び設計、調達、輸送、建設の各部門間で十分に相互調整を図りながら、大規模または難易度の高い当該プロジェクトの実行予算を具体化し、予算配賦を実施している。
○発生コストの収集及びモニタリングに当たり、組織的かつ効率的な方法で適時・正確に集計されるシステムを構築・更新している。
○正確なコスト差異分析に基づき、スコープ・予算・予測に関するコストトレンディングを実施している。
○完成時のコスト予測に当たり、コンティンジェンシーの比率予測、累積キャッシュフローの予測など、必要なデータを加味しながら適切な計算方法で実施している。
③コスト報告と部門間の協働 | ○コスト・コントローラーとして、会計担当者、各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックを活用しながら、コストマネジメント全般を体系的に評価・検証している。
○大規模または難易度の高いプロジェクトのコスト計算結果を報告先／目的・機能／報告頻度など、様々な観点から分類し、コストリポートとして情報提供している。
○コスト･リポーティング・システムの体系を整備し、関係者に対して定期的にプロジェクトコストサマリーを作成・発表している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. コスト・マネジメント全般に関する知識 ・コスト・プランニング ・コスト・コントロール ・コスト集計ストラクチュア ・コスト管理要領書 5. コスト・コードの設定とコスト分類に関する知識 ・コスト・コードと会計コード ・プロジェクトのコスト分類 6. 実行予算の編成と管理法 ・予算管理 ・実行予算計画 ・予算編成、予算配賦 |  |  | 7. コスト・コントロールに関する知識 ・コスト・モニタリング ・発生コスト集計システム ・コスト差異分析(出来高法等） ・コスト・トレンディング（ｺﾝﾃｨﾝｼﾞｪﾝｼｰ、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ） 8. コスト･リポーティング・システムに関する知識 ・コスト報告 ・コスト・ステータス・リポート ・プロジェクト・コスト・サマリー ・コストサマリー・ワークシート 9. 見積積算の手法 ・指数法（0.6乗則法など） ・比率法（機器比率法） ・係数法 ・詳細積算法
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設