## 18S006L12
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S006L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトエンジニアとして、プロジェクトのスケジュール・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スケジュール・プランニング | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験等に考慮しながら、当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、ワークフレーミング（※）やコントロールスケジュールを作成している。
○スケジュール方針の設定に当たり、各種のプロセデュアの策定、データの収集などを実施している。
○プロジェクトの諸条件を踏まえながらＷＢＳを策定している。
○ガントチャート技法やＰＥＲＴ法等の適切な手法を用いて、フロントエンド・スケジュールやタスク・コントロールスケジュールなど、比較的下位のコントロールレベルのスケジュールを作成している。
○スケジュール・コントロールを的確に実施するために、プロジェクト・フェーズごとに必要なプランニング・ドキュメントを準備または作成している。
②スケジュールのモニタリングと評価 | ○作成したスケジュールに基づき、プロジェクトの実施作業の進捗度に関するデータ及びステータスを把握している。
○計画スケジュールと実績値との差異を早期に発見し、各種分析手法を用いることでスケジュール・パフォーマンスの分析・評価を行っている。
○スケジュールの分析結果に基づき、完成の遅れなどのスケジュール上の影響を的確に予測し、付随する問題点を摘出・分析している。
③是正計画の立案と実施 | ○計算したスケジュール予測の結果を、プロジェクトマネジャーや作業実施責任者等の各管理階層に適宜レポートし、それぞれのレベルからフィードバックを得ている。
○スケジュール差異を改善する是正計画を作成し、関係者への必要な催促活動、調整・折衝、各種スケジュールの修正等を行っている。
○パンチリスト等に基づき、残作業を把握し、是正措置を実施している。
【用語の定義※】 ワークフレーミング： プロジェクト条件、プロジェクト遂行、管理の思想や方針に基いてプロジェクトに必要な全作業の把握・識別を行い、目的別に編成される作業区分・枠組み(work framing）のこと。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. タイム・マネジメント全般に関する知識 ・スケジュール・プランニング ・スケジュール・コントロール ・スケジュール・コントロール・システム ・スケジューリング・レベル ・スケジュール・ドキュメント 5. プランニング・ドキュメントに関する知識 ・プロポーズド・スケジュール ・プロジェクト・サマリー・スケジュール ・プロジェクト・マスター・スケジュール ・プロジェクト・コントロールド・スケジュール ・フロントエンド・スケジュール ・ディテールド・ワークスケジュール |  |  | 6. スケジューリング技法に関する知識 ・バーチャート法（ガント・チャート法） ・マイルストーン・チャート法 ・ネットワーク分析手法（ＣＰＭ法、ＰＥＲＴ法等） 7. スケジュール管理法に関する知識 ・プログレス・メジャーメント ・スケジュール・コントロール・データ処理 ・コミュニケーション・フロー 8. スケジュール・コントロール・リポートに関する知識 ・マンスリー・プログレス・ドキュメント ・ステータス・レビュー・リポート ・スケジュール・アナリシス・リポート ・ステータス・データ ・コントロール・インデックス
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S007L33
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S007L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトのスケジュール・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スケジュール・プランニング | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験、顧客特性、地域特性、国内外の経済・社会情勢等に十分考慮しながら、当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、スケジュール方針、ワークフレーミング（※）、コントロールスケジュール等を作成している。
○スケジュール方針の設定に当たり、関連部門と相互に調整・協議しながら、プログレス・メジャーメントの設定、データ収集方針の策定等を行っている。
○プロジェクトの諸条件を踏まえたうえで、ＷＢＳ等を用いて実効性の高い作業構造を構築している。
○ガントチャート技法やＰＥＲＴ法等の適切な手法を用いて、プロジェクト・コントロール・スケジュール、サマリー・スケジュールなど、上位のコントロールレベルのスケジュールを作成している。
○スケジュール・コントロールシステム全体を有機的に運営するために、プロジェクト・フェーズごとに必要なプランニング・ドキュメントを整備している。
②スケジュールのモニタリングと評価 | ○スケジュール・プランニングに基づき、プロジェクト実施作業の進捗度に関するデータ及びステータスをモニタリングし、必要な情報をスケジュール・プランニングにフィードバックしている。
○計画スケジュールと実績値との差異を早期に発見し、時間管理、リソース管理、作業効率の諸側面から、スケジュール・パフォーマンスの分析・評価を体系的に実施している。
○スケジュール全体の評価結果に基づき、完成の遅れなどのスケジュール上の影響を的確に予測し、付随する問題点を多角的に摘出・分析している。
③是正計画の立案と実施 | ○各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックを活用しながら、タイムマネジメント全般を検証している。
○スケジュール差異を改善する是正計画を作成し、関係者への必要な催促活動、調整・折衝、各種スケジュールの修正等を行うことで、プロジェクト全体を円滑に遂行している。
○プロジェクトのスケジュール調整・変更の結果を様々な観点から分類し、ディテールド・リポートとして作成し、関係者へ情報提供している。
【用語の定義※】 ワークフレーミング： プロジェクト条件、プロジェクト遂行、管理の思想や方針に基いてプロジェクトに必要な全作業の把握・識別を行い、目的別に編成される作業区分・枠組み(work framing）のこと。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. タイム・マネジメント全般に関する知識 ・スケジュール・プランニング ・スケジュール・コントロール ・スケジュール・コントロール・システム ・スケジューリング・レベル ・スケジュール・ドキュメント 5. プランニング・ドキュメントに関する知識 ・プロポーズド・スケジュール ・プロジェクト・サマリー・スケジュール ・プロジェクト・マスター・スケジュール ・プロジェクト・コントロールド・スケジュール ・フロントエンド・スケジュール ・ディテールド・ワークスケジュール |  |  | 6. スケジューリング技法に関する知識 ・バーチャート法（ガント・チャート法） ・マイルストーン・チャート法 ・ネットワーク分析手法（ＣＰＭ法、ＰＥＲＴ法等） 7. スケジュール管理法に関する知識 ・プログレス・メジャーメント ・スケジュール・コントロール・データ処理 ・コミュニケーション・フロー 8. スケジュール・コントロール・リポートに関する知識 ・マンスリー・プログレス・ドキュメント ・ステータス・レビュー・リポート ・スケジュール・アナリシス・リポート ・ステータス・データ ・コントロール・インデックス
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S008L44
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S008L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール・マネジメント
| 概 要 | 大規模または難易度の高いプロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトのスケジュール・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スケジュール・プランニング | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験、顧客特性、地域特性、国内外の経済・社会情勢等に十分考慮しながら、大規模または難易度の高い当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、スケジュール方針、ワークフレーミング（※）、サマリースケジュール等を策定している。
○スケジュール方針の設定に当たり、関連部門と相互に調整・協議しながら、プログレス・メジャーメントの設定、データ収集方針の策定、スケジューリング・カレンダーの作成等を行っている。
○ワークフレーミング（※）の作成に当たり、プロジェクトの諸条件を踏まえたうえで、ＷＢＳ等を用いて実効性の高い作業構造を構築している。
○ガントチャート技法やＰＥＲＴ法等の適切な手法を用いて、プロジェクト・コントロール・スケジュール、サマリー・スケジュールなど、上位のコントロールレベルのスケジュールを作成している。
②スケジュールのモニタリングと評価 | ○スケジュール・プランニングに基づき、大規模または難易度の高いプロジェクト実施作業の進捗度に関するデータ及びステータスをモニタリングし、必要な情報をスケジュール・プランニングにフィードバックしている。
○計画スケジュールと実績値との差異を早期に発見し、時間管理、リソース管理、作業効率の諸側面から、スケジュール・パフォーマンスの分析・評価を体系的に実施している。
○スケジュール全体の評価結果に基づき、完成の遅れなどのスケジュール上の影響を的確に予測し、付随する問題点を多角的に摘出・分析している。
○プロジェクト・フェーズごとに必要なプランニング・ドキュメントを整備し、スケジュール・コントロールシステム全体を有機的に運営している。
③是正計画の立案と実施 | ○各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックを活用しながら、タイムマネジメント全般を体系的に評価・検証している。
○スケジュール差異を改善する是正計画を作成し、関係者への必要な催促活動、調整・折衝、各種スケジュールの修正等を行うことで、プロジェクト全体を円滑に遂行している。
○大規模または難易度の高いプロジェクトのスケジュール調整・変更の結果を様々な観点から分類し、ディテールド・リポートとして作成し、関係者へ情報提供している。
○火事やテロなどの重大なトラブルにより計画が遅れる場合は、速やかに代替案を作成し、全体スケジュールを再検討したうえで必要な対策を講じている。
【用語の定義※】 ワークフレーミング： プロジェクト条件、プロジェクト遂行、管理の思想や方針に基いてプロジェクトに必要な全作業の把握・識別を行い、目的別に編成される作業区分・枠組み(work framing）のこと。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. タイム・マネジメント全般に関する知識 ・スケジュール・プランニング ・スケジュール・コントロール ・スケジュール・コントロール・システム ・スケジューリング・レベル ・スケジュール・ドキュメント 5. プランニング・ドキュメントに関する知識 ・プロポーズド・スケジュール ・プロジェクト・サマリー・スケジュール ・プロジェクト・マスター・スケジュール ・プロジェクト・コントロールド・スケジュール ・フロントエンド・スケジュール ・ディテールド・ワークスケジュール |  |  | 6. スケジューリング技法に関する知識 ・バーチャート法（ガント・チャート法） ・マイルストーン・チャート法 ・ライン・オブ・バランス手法（ＬＯＢ） ・ネットワーク分析手法（ＣＰＭ法、ＰＥＲＴ法、ＧＥＲＴ法等） 7. スケジュール管理法に関する知識 ・プログレス・メジャーメント ・スケジュール・コントロール・データ処理 ・コミュニケーション・フロー 8. スケジュール・コントロール・リポートに関する知識 ・マンスリー・プログレス・ドキュメント ・ステータス・レビュー・リポート ・スケジュール・アナリシス・リポート ・ステータス・データ ・コントロール・インデックス
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設