## 18S009L12
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S009L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | リソース・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトエンジニアとして、プロジェクトのリソース・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リソースマネジメント計画の策定 | ○プロジェクト・スポンサーやプロジェクト・マネジャーと協力しながら、見積り、スケジューリング、モビライゼーション等に関するリソース計画を策定している。
○リソースマネジメントの基本方針に基づき、タイム・スケジューリング、動員計画、配員計画などのマンパワー計画を策定している。
○リソースマネジメントの基本方針に基づき、マテリアルテークオフにより必要なマテリアルの種類と量を引き出し、引合ベンダーを決定し、マテリアル調達スケジュールを作成している。
○プロジェクトの前提条件・仮定事項を識別・分析した結果を文書化し、プロジェクト計画やプロセスに織り込んでいる。
②リソースマネジメントのコントロール | ○プロジェクト遂行の各フェーズにおいて、リソースの調達及び供給状況に関するデータを収集している。
○収集したデータに基づき、計画と実績の差異分析を行い、将来及び完成時のリソース供給を予測している。
○評価・予測の結果、問題がある場合は、供給量・時期・調達先の変更など、必要な是正計画を策定している。
○適切な手法に基づき、複数プロジェクト間のリソース割付けを適切に行っている。
○リソースマネジメント計画で策定した前提条件・仮定事項の妥当性を継続的に確認している。
③プロジェクトの終結と検証 | ○リソースマネジメント計画の有効性・実効性をプロジェクト終了時に検証している。
○マンパワー、マテリアル、建設用機器等のリソースマネジメント全般に関する報告書を作成している。
○成功及び失敗の体験を今後の仕事に活かすべく、自分なりに検証・分析している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 ・ＰＭＢＯＫ 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. プロジェクトリソースマネジメント全般に関する知識 ・プロジェクトリソース ①プロフェッショナル・マンパワー ②レイバー・マンパワー ③マテリアル（機器・資材等） ④建設用機械（クレーン・ブルドーザ等） ・リソースアロケーション ・リソースコントロール |  |  | 5. マンパワー・リソースコントロールに関する知識 ・マンパワー計画 ・マンパワー管理 ・マンアワーリポーティング ・習熟曲線、生産性指標 ・マンアワー算出基準 6. マテリアル・コントロールに関する知識 ・マテリアル計画 ・マテリアルの保管・管理 ・マテリアルリポーティング ・材料要求 ・在庫管理 ・残材、アローワンス（予備資材） 7. プロジェクトリソースマネジメントの終了に関する知識 ・リソースマネジメントの評価に関する指標 ・リソースマネジメントの実施記録
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S010L33
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S010L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | リソース・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトのリソース・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リソースマネジメント計画の策定 | ○経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験、顧客特性、地域特性、国内外の経済・社会情勢等に十分考慮しながら、当該プロジェクト・プランで設定された全般的方針・計画に基づき、リソース計画を策定している。
○プロジェクト・スポンサーやプロジェクト・マネジャーと協力しながら、リソース計画全体を策定している。
○リソースマネジメントの基本方針に基づき、タイム・スケジューリング、動員計画、配員計画などのマンパワー計画全体を策定している。
○リソースマネジメントの基本方針に基づき、マテリアルテークオフにより必要なマテリアルの種類と量を引き出し、引合ベンダーを決定し、マテリアル調達スケジュール全体を作成している。
○プロジェクトの前提条件・仮定事項を識別・分析した結果を文書化し、関連部門と相互に調整・協議しながら、プロジェクト計画やプロセスに織り込んでいる。
②リソースマネジメントのコントロール | ○プロジェクトの各フェーズにおけるリソース調達及び供給状況に関する正確なデータを収集し、計画と実績の差異分析を行い、信頼性の高い将来及び完成時のリソース供給を予測している。
○評価・予測の結果、問題がある場合は、問題を多角的に摘出・分析したうえで供給量・時期・調達先の変更など、必要な是正計画を策定している。
○リソースマネジメント計画で策定した前提条件・仮定事項の妥当性を継続的に確認している。
○プロジェクト・フェーズごとに必要なプランニング・ドキュメントを整備し、リソースコントロールシステム全体を有機的に運営している。
③是正計画の立案と実施 | ○各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックを活用しながら、リソースマネジメント全般を検証している。
○マンパワー、マテリアル、建設用機器等のリソースマネジメント全般の結果を検証し、関係者へ必要な催促活動、調整・折衝、各種スケジュールの修正等を行うことで、プロジェクト全体を円滑に遂行している。
○プロジェクト実施に関する調整・変更の結果を様々な観点から分類し、ディテールド・リポートとして作成し、関係者へ情報提供している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 ・ＰＭＢＯＫ 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. プロジェクトリソースマネジメント全般に関する知識 ・プロジェクトリソース ①プロフェッショナル・マンパワー ②レイバー・マンパワー ③マテリアル（機器・資材等） ④建設用機械（クレーン・ブルドーザ等） ・リソースアロケーション ・リソースコントロール |  |  | 5. マンパワー・リソースコントロールに関する知識 ・マンパワー計画 ・マンパワー管理 ・マンアワーリポーティング ・習熟曲線、生産性指標 ・マンアワー算出基準 6. マテリアル・コントロールに関する知識 ・マテリアル計画 ・マテリアルの保管・管理 ・マテリアルリポーティング ・材料要求 ・在庫管理 ・残材、アローワンス（予備資材） 7. プロジェクトリソースマネジメントの終了に関する知識 ・リソースマネジメントの評価に関する指標 ・リソースマネジメントの実施記録
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設