## 18S011L23
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S011L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | リスク・マネジメント
| 概 要 | プロジェクトエンジニアまたはプロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトのリスク・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクトの立ち上げ及びリスクマネジメント計画の策定 | ○プロジェクト・スポンサーやプロジェクト・マネジャーと協力しながら、プロジェクトのリスクと機会を適切に抽出している。
○プロジェクトのリスクを分析評価する際、コスト、タイム・スケジューリング、品質、リソース等の、評価項目に沿って検討している。
○リスクマネジメント計画の策定に当たり、プロジェクト関係者と連絡・調整しながら、リスクの識別・分類、優先順位、対応策、コンティンジェンシー計画の作成等を実施している。
○プロジェクトの前提条件・仮定事項を識別・分析した結果を文書化し、プロジェクト計画やプロセスに織り込んでいる。
②プロジェクトリスクのコントロール | ○プロジェクト・リスク監査に先立ち、監査プロセス・内容を明確化したうえで作業計画を作成している。
○リスクインタビューやリスク分析等に基づき、勧告事項も含めたリスク監査報告書を作成している。
○各々のリスク項目に関するトリガー（兆候）が見られた場合は、計画したリスク対応策を実行している。
○受容することとしたリスクが顕在化した場合、コンティンジェンシーを活用して対応策を実施している。
○リスクマネジメント計画で策定した前提条件・仮定事項の妥当性を継続的に確認している。
③プロジェクトの終結と評価 | ○各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックを活用しながら、リスクマネジメント計画の有効性・実効性をプロジェクト終了時に評価・検証している。
○スコープ・コスト・スケジュール等の指標における差異分析に基づく定量評価を実施するとともに、プロジェクト当事者からの定性情報も入手することで総合的な評価を行っている。
○失敗事例（lessons and learned）を取りまとめている。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. プロジェクトリスクマネジメント全般に関する知識 ・プロジェクトのフェーズ・プロセス ・各フェーズにおける手順・成果物 ・ＰＭＢＯＫガイド 5. 立ち上げに関連するリスクマネジメントの知識 ・機会／リスク分析評価法 ・リスクの種類とそれぞれのリスク内容 ①顧客関連リスク、②契約リスク、③要求事項のリスク ④プロジェクトチームの業務経験リスク、⑤プロジェクト マネジメントのリスク、⑥作業見積りのリスク、⑦制約 条件によるリスク、⑧成果物の複雑性・規模によるリスク ⑨請負業者のリスク |  |  | 6. プロジェクトリスク計画に関する知識 ・リスクの等級分類及び優先順位 ・リスク対応策 ・コンティンジェンシー計画 ・前提条件・仮定事項 7. プロジェクトリスクの監査とコントロールに関する知識 ・プロジェクトリスク監査手法（ＣＭＭ等） ・リスク監査のプロセス ・リスク監査のＫＦＳ（重要成功要因） 8. プロジェクトリスクマネジメントの終了に関する知識 ・リスクマネジメントの評価に関する指標 ・リスクマネジメントの実施記録
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設