## 18S014L12
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S014L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 品質マネジメント
| 概 要 | プロジェクトエンジニアとして、プロジェクトの品質マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクト品質の立ち上げ及び計画の策定 | ○プロジェクト・スポンサーとプロジェクト・マネジャーと協力しながら、プロジェクト品質の立ち上げとして、顧客の期待を認識・明確化し、優先順位を付けている。
○選出されたプロジェクトのコア・チームメンバーに対してチームの運営原則を定め、既存の品質ポリシーを適用または更新している。
○顧客満足の基準を策定し、トレードオフ・マトリクス等によって顧客価値を評価することで、品質、コスト、納期などのトレードオフ間の優先度を明確化している。
○特性要因図等でプロセス改善の優先度をつけた後、品質マネジメント計画を策定している。
②プロジェクト品質の保証とコントロール | ○顧客重要性マトリクス等を用いて、外部顧客及び内部顧客への品質保証に関する継続的活動を実施している。
○プロジェクト・プロセスの妥当性をプロジェクト実行中にレビューし、その結果を主要な関係者へ適宜フィードバックしている。
○各種の品質管理手法を用いて、プロジェクトの入力・プロセス・出力を適切にコントロールしている。
○品質保証及び品質管理の実施過程で学習した結果をまとめ、関係者間で情報共有している。
③プロジェクト品質の終結 | ○プロジェクト成果物の提供後は、顧客が成果物を適切に使用できるようサポートサービス及び教育サービスを提供している。
○プロジェクトが終結次第、プロジェクトの参加者の品質への貢献度及びプロジェクト品質を評価している。
○プロジェクト品質の各実行フェーズにおいて、現状と課題を整理し、その結果を次なるプロジェクトの参考としている。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. プロジェクト品質マネジメント全般に関する知識 ・品質状況、品質組織、品質環境 ・ISO9001 ・プロジェクトライフサイクル ・主要な関係者（顧客、プロジェクトマネジャー、コアチーム） ・低品質コスト（予防コスト、評価コスト、失敗コスト） ・プロセス評価レベル ・ＰＭＢＯＫガイド 5. 品質立ち上げに関する知識 ・プロジェクトの顧客満足 ・チームの運営原則 ・品質ポリシー ・組織倫理評価 ・プロジェクト憲章 |  |  | 6. プロジェクト品質計画の手法に関する知識 ・顧客基準マトリクス ・プロジェクト意思決定マトリクス ・ＱＣ７つ道具、新ＱＣ７つ道具 ・プロセスベンチマーキング ・プロジェクトコミュニケーション計画 ・プロジェクト・キックオフミーティング 7. プロジェクト品質保証と品質管理の手法に関する知識 ・プロジェクト品質監査 ・プロジェクト・チェックシート ・プロジェクト要求変更書 ・最終成果物 8. プロジェクト品質の完了に関する知識 ・サポートサービスと教育サービス ・プロジェクト参加者の貢献度評価 ・品質活動総合マトリクス
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S015L33
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S015L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 品質マネジメント
| 概 要 | プロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトの品質マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクト品質の立ち上げ及び計画の策定 | ○候補とされるプロジェクトについて、組織目標への合致度及び顧客の期待の優先度等を検討することで、プロジェクトとして選出するか否かの判断を適切に実施している。
○品質マネジメント計画を策定し、意思決定権のレベル決定、プロジェクトのコミュニケーション計画の作成、プロセスベンチマーキングの作成、プロジェクト憲章の策定等を行っている。
○品質マネジメント計画を策定し、プロセス要求とリソース要求の優先度を明確化し、プロジェクト参加者へ周知徹底している。
②プロジェクトの品質保証と品質コントロール | ○顧客重要性マトリクス等を用いて、外部顧客及び内部顧客への品質保証に関する継続的活動を実践し、顧客満足の水準をより高めている。
○プロジェクト・プロセスの妥当性に関するレビューに基づき、プロジェクトの継続または中止の判断に関する支援を随時行い、異常時がある場合には速やかにプロジェクトマネジャーへ報告している。
○定期的に品質監査を実施することで、品質ポリシーと組織ミッションの整合性、現在の品質レベルでもたらされる顧客満足の水準、各部門との協調・協力関係の程度等を検証している。
○プロジェクトのライフサイクルの各段階において、プロジェクトの関係者の役割・機能を再検証している。
○品質保証及び品質管理の実施過程で学習した結果を解釈し、関係者間に情報提供・共有を行っている。
③プロジェクト品質の完了 | ○プロジェクト成果物の提供後は、顧客が成果物を適切に使用できるようサポートサービス及び教育サービスを提供し、顧客満足の水準をより高めている。
○プロジェクトが終結次第、プロジェクトの参加者の品質への貢献度及びプロジェクト品質など、プロジェクト結果全体に関して評価している。
○プロジェクト品質活動の総合マトリクス等を用いて、各実行フェーズにおける現状と課題を体系的に整理し、その結果を次なるプロジェクトに反映させるべく検討している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. プロジェクト品質マネジメント全般に関する知識 ・品質状況、品質組織、品質環境 ・ISO9001 ・プロジェクトライフサイクル ・主要な関係者（顧客、プロジェクトマネジャー、コアチーム） ・低品質コスト（予防コスト、評価コスト、失敗コスト） ・プロセス評価レベル ・ＰＭＢＯＫガイド 5. 品質立ち上げに関する知識 ・プロジェクトの顧客満足 ・チームの運営原則 ・品質ポリシー ・組織倫理評価 ・プロジェクト憲章 |  |  | 6. プロジェクト品質計画の手法に関する知識 ・顧客基準マトリクス ・プロジェクト意思決定マトリクス ・ＱＣ７つ道具、新ＱＣ７つ道具 ・プロセスベンチマーキング ・プロジェクトコミュニケーション計画 ・プロジェクト・キックオフミーティング 7. プロジェクト品質保証と品質管理の手法に関する知識 ・プロジェクト品質監査 ・プロジェクト・チェックシート ・プロジェクト要求変更書 ・最終成果物 8. プロジェクト品質の完了に関する知識 ・サポートサービスと教育サービス ・プロジェクト参加者の貢献度評価 ・品質活動総合マトリクス
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設