## 18S016L12
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S016L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 環境安全マネジメント
| 概 要 | プロジェクトエンジニアとして、プロジェクトの環境安全マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境安全マネジメントに関する目標設定 | ○プロジェクト・マネジャーや関係者と協力しながら、環境安全マネジメントの目標設定に向けて、必要な項目を隈なく検討している。
○当該プロジェクトに関する環境安全マネジメントの運営原則を定め、または既存の基準を適用または更新している。
○ＣＡＳＢＥＥなどの建築物環境評価指標に基づき、エネルギー効率、資源効率などの管理指標を明確化している。
②環境安全マネジメントの実施 | ○定められた環境安全に関する評価指標を用いて、環境安全マネジメントに関する諸活動を実施している。
○業務プロセスの妥当性をプロジェクト実行中にレビューし、その結果を主要な関係者へ適宜フィードバックしている。
○各種の安全管理、品質管理手法等を用いて、環境安全関連データの入力・プロセス・出力を適切にコントロールしている。
○環境性能効率や各種安全及び生産性向上活動の実施過程で学習した結果をまとめ、関係者間で情報共有している。
③業務の評価・検証 | ○環境安全マネジメントのアウトプットに関しては、関係者が適切に利用できるようサポートサービス及び教育サービスを提供している。
○プロジェクトが終結次第、プロジェクト参加者けの環境安全成績及び諸活動への貢献度等を評価している。
○プロジェクト品質の各実行フェーズにおいて、現状と課題を整理したうえで関係者へフィードバックしている。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. 安全に関する国内法規に関する知識 ・工場設置に関する法令（工場立地法、港湾法、道路法 等） ・装置の設備に関する法令（高圧ガス取締法、消防法 等） ・公害に関する法令（大気汚染防止法、下水道法 等） ・建設工事に関する法令（労働安全衛生法、建築士法 等） ・設備保全に関する法令（石油コンビナート等災害防止法 等） ・各法令相互間の関係 ・法手続き 5. 環境安全に関する国際的法令・規制に関する知識 ・ＥＵ（REACH規制、欧州各国の法規制） ・米国（Proposition 65, SB 20 等） ・ＩＳＯ14001、TC59 ・ＩＬＯ 6. 建築物の環境性評価に関する知識 ・ＣＡＳＢＥＥ（キャスビー） ・BREEAM（英国）、LEED（米国）、GBTool（カナダ） |  |  | 7. 環境経営に関する知識 ・化学物質対応 ・環境適合設計 ・環境マネジメント ・グリーン調達 ・地球環境問題全般 8. プロジェクト品質保証と品質管理の手法に関する知識 ・プロジェクト品質監査 ・プロジェクト・チェックシート ・プロジェクト要求変更書 ・最終成果物 9. 安全活動・生産性向上に関する知識 ・５Ｓ ・ＴＰＭ ・シックスシグマ
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S017L33
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S017L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 環境安全マネジメント
| 概 要 | プロジェクトスペシャリストとして、プロジェクトの環境安全マネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境安全マネジメントに関する目標設定 | ○プロジェクト・マネジャーや各部門代表者、社内外の関係者と協力しながら、環境安全マネジメントの目標設定及び実行施策について、顧客及びステークホルダーの期待を認識・明確化し、優先順位を付けている。
○選出されたプロジェクトメンバーに対して、当該プロジェクトで適用される環境安全マネジメントの運営原則・実行施策等を説明・納得させている。
○当該国で適用される建築物環境評価指標に基づき、ライフサイクルを通した建築物のエネルギー効率、資源効率、地域環境などの管理指標を決定している。
○各種シミュレーションや分析・解析結果に基づき、優先度をつけた実行計画を策定している。
○ＥＵや米国など、日本国内と異なる環境規制・法規がある場合は、本社コーポレート部門や当該分野に関する専門家と相談しながら、対応策を事前に検討している。
②環境安全マネジメントの実施 | ○環境適合設計、化学物質管理、グリーン調達、環境関連法令順守など、環境安全マネジメントに関する重要な評価項目については、常時モニタリングを実施している。
○化学物質管理に対しては、マテリアルフローの追跡に基づき、設計・調達・輸送・建設各部門の関係者と協力しながら全社的に対応策を検討し、体性を整えている。
○環境情報収集の基盤となる、環境経営システムの体制構築及び運用管理をプロジェクト・マネジャーと協力しながら実施している。
③業務の評価・検証 | ○各種環境安全マネジメント活動の進捗状況、取組み状況でトラブルがある場合は、速やかに是正措置を講じている。
○総合マトリクス等の手法を用いて、各実行フェーズにおける現状と課題を体系的・網羅的に分析・把握し、その結果を次なるプロジェクトに反映させるべく検討している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメントを支援する情報システムに関する知識 ・自社の設計システム等 2. プロジェクト・マネジメントの基本概念に関する知識 3. プロジェクト組織、プロジェクト遂行要員に関する知識 4. 安全に関する国内法規に関する知識 ・工場設置に関する法令（工場立地法、港湾法、道路法 等） ・装置の設備に関する法令（高圧ガス取締法、消防法 等） ・公害に関する法令（大気汚染防止法、下水道法 等） ・建設工事に関する法令（労働安全衛生法、建築士法 等） ・設備保全に関する法令（石油コンビナート等災害防止法 等） ・各法令相互間の関係 ・法手続き 5. 環境安全に関する国際的法令・規制に関する知識 ・ＥＵ（REACH規制、欧州各国の法規制） ・米国（Proposition 65, SB 20 等） ・ＩＳＯ14001、TC59 ・ＩＬＯ |  |  | 6. 建築物の環境性評価に関する知識 ・ＣＡＳＢＥＥ（キャスビー） ・BREEAM（英国）、LEED（米国）、GBTool（カナダ） 7. 環境経営に関する知識 ・化学物質対応 ・環境適合設計 ・環境マネジメント ・グリーン調達 ・地球環境問題全般 8. プロジェクト品質保証と品質管理の手法に関する知識 ・プロジェクト品質監査 ・プロジェクト・チェックシート ・プロジェクト要求変更書 ・最終成果物 9. 安全活動・生産性向上に関する知識 ・５Ｓ、ＴＰＭ、ＴＱＭ ・シックスシグマ
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設