## 18S018L33
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S018L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | プロジェクトの設計マネジメント
| 概 要 | プロジェクト設計マネジャー（ＰＥＭ）として、プロジェクトマネジャーの下で設計全般を適切に管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計分野に関するプロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | ○プロジェクトの目的を踏まえ、設計分野に関する顧客の期待値を明確にし、「いつまでに何をするか」というプロジェクトの目標設定に必要なデータ・情報を収集・把握している。
○プロジェクト全体を見通し、設計分野に関し優先順位の高い課題からその対策を検討し、リスクを前提とした計画を策定している。
○プロジェクトの設計マネジャーとして、顧客からの設計に関する要望や相談を受けて、課題として明確化している。
○プロジェクトの目的・目標に沿った設計に関するプロジェクトメンバーを選定している。
○プロジェクトの様々なステークホルダーに対し、一定の付き合い方の方針を決めている。
○設計分野のプロジェクト関係者全員に対して設計の関連情報を伝達するとともに、全員の認識の共有・統一を図っている。
②プロジェクトの設計マネジメントの推進 | ○ＥＶＭ（出来高法）等によりプロジェクトを可視化することで、設計フェーズに関する現状及び課題を正確に認識し、定例報告として顧客に進捗情報を伝達している。
○現状の出来高（達成価値）を測定し、遅れている作業がある場合は問題となっているワークパッケージを的確に特定している。
○設計分野に関するＷＢＳ（スコープ）、スケジュール表、ベースライン、測定基準、報告手段など、出来高に関する基礎情報を顧客と共有し、認識の統一を図っている。
○プロジェクト全体の最適化の視点から、設計分野に関する管理対象・測定基準・評価基準等の諸条件を設定している。
○社内外の設計従事者に的確なタイミングで働きかけ、協力・調整しながらプロジェクトを実行することで、顧客・関係者の満足を追求している。
○トラブルが発生した場合は、顧客と相談しながら契約条件に基づき事態を客観的に判断し、予算・納期を踏まえた打開策を提案している。
○プロジェクトに従事する設計部門マネジャー及び従業員を動機づけ、プロジェクトの一体感・達成感を共有している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメント業務全般に関する知識 ・エンジニアとしての実務知識（設計・建設・建設・建設のうち1領域以上の実務経験に基づく専門知識） ・プロジェクト文書の種類とフォーマット、作成方法 ・ＥＶＭ（Earned Value Method：出来高法） ・プロジェクト標準、関係法令及び規格 等 2. 会社の経営戦略、技術戦略に関する知識 3. 関連プラント・施設の動向（最新の技術・市場動向等） ・最新の技術動向、市場動向等 4. スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、PERT等） 5. リスクマネジメントの知識 6. 契約関連法令に関する知識 7. 業務に関連する資格の知識 ・１級建築士、技術士、単一等級技能士、測量士、基礎施工士、コンクリート技士、１級土木施工管理技士、Ｐ２Ｍ、ＰＭＢＯＫ等 |  |  | 8. 予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 9. 建設各分野に関する全般的知識 ・工事プロポーザル ・工事管理 ・工事技術サポート 10. 組織構造 ・機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織等 11. 人的資源管理 ・要員計画、モチベーションの理論、人事考課のルール、労働安全衛生、メンタルヘルス等 12. ナレッジ・マネジメントの知識 13. リーダーシップの基本と原則 14. コーチング及びキャリアカウンセリングの知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S019L44
レベル１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ | レベル３ |  | レベル４
|  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S019L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | プロジェクトの設計マネジメント
| 概 要 | 大規模または難易度の高いプロジェクト設計マネジャー（ＰＥＭ）として、プロジェクトマネジャーの下で設計全般を適切に管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計分野に関するプロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | ○プロジェクトの目的を踏まえ、設計分野に関する顧客の期待値を明確にし、「いつまでに何をするか」というプロジェクトの目標設定に必要なデータ・情報を収集・把握している。
○プロジェクト全体を見通し、設計分野に関し優先順位の高い課題からその対策を検討し、初期段階で集中投資する、リスクを前提とした計画を策定している。
○設計分野に関するプロジェクトのスコープを明確化し、関係者間でデータを共有し、情報の意味合いに関しての共通認識を得ている。
○プロジェクトの目的・目標に沿った、設計分野の人員構成の検討、メンバーの任命、プロジェクト組織体制の構築を行っている。
○プロジェクトの様々なステークホルダーに対して、その関係性・役割に応じた付き合い方の方針を定めている。
○設計分野のプロジェクト関係者全員に対して共有すべき情報を伝達するとともに全員の認識の共有・統一を図り、信頼関係を構築している。
②プロジェクトの設計マネジメントの推進 | ○設計分野に関するＷＢＳ（スコープ）、スケジュール表、ベースライン、測定基準、報告手段など、出来高に関する基礎情報を顧客と共有し、プロジェクトプロセスの透明性を保証している。
○ＥＶＭ（出来高法）等によりプロジェクトの現状を正確に認識し、定例報告等により関係者全員と進捗情報を共有することで、顧客との良好な関係を構築している。
○現状の出来高（達成価値）を測定し、遅れている作業がある場合は問題となっているワークパッケージを的確に特定し、現場ヒアリングを基に、原因を特定している。
○プロジェクト全体の視点から、設計分野に関する管理対象・測定基準・評価基準等の諸条件を設定し、設計部門マネジャーの関連業務を管理している。
○設計分野に関連するステークホルダー全体に的確なタイミングで働きかけ、協調・協力しながらプロジェクトを実行することで、顧客と関係者のより一層高い満足を追求している。
○前例のないトラブルが発生した場合でも、顧客と相談しながら契約条件に基づき事態を総合的に判断し、制約条件・リスクを踏まえながら創造的な解決策を提案している。
○顧客との関係性においてプロジェクトメンバーを動機づけ、指導・育成により気づきを与えることで、プロジェクト成功に向けた達成感・一体感・感動を共有している。
●必要な知識
1. プロジェクトマネジメント業務全般に関する知識 ・エンジニアとしての実務知識（設計・建設・建設・建設のうち1領域以上の実務経験に基づく専門知識） ・プロジェクト文書の種類とフォーマット、作成方法 ・ＥＶＭ（Earned Value Method：出来高法） ・プロジェクト標準、関係法令及び規格 等 2. 会社の経営戦略、技術戦略に関する知識 3. 関連プラント・施設の動向（最新の技術・市場動向等） ・最新の技術動向、市場動向等 4. スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、PERT等） 5. リスクマネジメントの知識 6. 契約関連法令に関する知識 7. 業務に関連する資格の知識 ・１級建築士、技術士、単一等級技能士、測量士、基礎施工士、コンクリート技士、１級土木施工管理技士、Ｐ２Ｍ、ＰＭＢＯＫ等 |  |  | 8. 予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 9. 建設各分野に関する全般的知識 ・工事プロポーザル ・工事管理 ・工事技術サポート 10. 組織構造 ・機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織等 11. 人的資源管理 ・要員計画、モチベーションの理論、人事考課のルール、労働安全衛生、メンタルヘルス等 12. ナレッジ・マネジメントの知識 13. リーダーシップの基本と原則 14. コーチング及びキャリアカウンセリングの知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設