## 19S031L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０３１Ｌ３４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 仕上げ塗り壁施工の管理
| 概 要 |  | 塗り壁施工に関し、セメントモルタル、石膏プラスター、漆喰、繊維壁、吹付化粧仕上げ、人造石などの各施工方法の適切な作業ポイントを指示し、それらを確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①鏝（こて）塗り の技能確認 | ○塗り方の基本を守って塗り作業しているかを確認しながら仕上げ面のひび割れや剥 離がなく、均一な状態であるかを点検している
○下地によって左官材料（混和剤の分量等）の加減を作業前に調整し、仕上げの出来 映えをよくする最適な塗り方を実践しているかどうかを確認している
○壁に対する鏝（こて）の角度が適切であり、凸凹やムラ、波跡無く均一に仕上げている かどうかを作業確認している
○下塗り、中塗りの乾き具合が上塗りのタイミングに最適であるかどうかを熟練技能者 と相談しながら作業指揮している
②セメント モルタル塗り | ○下地調整、下塗り、むら直し面の場合、水引きの程度を見計らって金櫛を用い、荒く 櫛目を均等に引いているかどうかを作業指揮している
○下地施工後しっかり養生された状況かどうかを作業確認して仕上げ作業指揮している
○仕様書、手順どおり、且つ素材を加味した仕上げ施工を実施しているかどうかを確認 している
○コンクリート面の塗り作業においては、作業手順に従って、はく離などの発生が起こら ないように、コンクリートの状態を確認して、適正な時期に接着剤の塗布を行ってい るかどうかを作業指揮している
○コンクリートブロック面や軽量鉄骨下地組面などにおいて、ラス張りを行い、塗り厚に よる工程、養生期間に従って、仕上げ塗り作業を行っているかどうかを作業指揮して いる
○クラックなどに対応した適切な目地の確認を行い、塗り厚による作業手順に従って仕 上げ塗り作業を行っているかどうかを作業指揮している
○壁モルタル仕上げの場合、塗面に水湿しを行い、全体的に所定の塗厚を満遍なく塗 り付けているかを作業指揮している
③石膏プラス ター塗り | ○ちりの汚れをしっかり除去して清掃しているかどうかを作業確認している
○表面に浮き出てくるスサなどを見極めて、また天候（湿度、温度、風向き等）を考慮し た最適な塗り作業（塗る順序、材料の調合の修正、こての選び方等）をしているかどう かを作業確認している
○ラスこすり、下塗り、むら直し面の櫛目と水湿しを行い、所定通りの塗厚に出来映え の良い塗りつけをしているかどうかを作業指揮している
○耐アルカリ性の既調合プラスター材料かを確認し、施工している
④漆喰塗り | ○中塗りの水引き具合を見て上塗りし、その水引きを見て鏝（こて）押え仕上げをしてい るか作業指揮している。乾燥収縮の大きい漆喰の特徴を理解し、１回の塗厚を薄くし て、均一でむらなく塗付けを作業指揮している
⑤繊維壁塗り | ○＜町場＞上塗りを所定の平滑さで金鏝（こて）仕上げしているかどうかを作業指揮して いる
⑥吹き付化粧 仕上げ塗り | ○見本塗り（見本）による仕上げ工程・模様・色・つやを作成し、本塗りにおいては吹き付 け（リシン、スタッコ、吹付タイル）のいずれの仕上げ面に模様むら、色むらが出ない仕 上げをしているかを作業指揮している
次頁へ続く
⑦人造石塗り | ○下塗り（セメントモルタル、櫛目引き）作業結果の状態を点検して、中塗り（セメントモル タル,目地割り、目地棒張付け）作業のタイミング(乾燥状態)を所定の作業手順書と照 らし合わせて確認の上、作業の実施指示を出している
○洗出し、研出し用の種石の材料粒度、色を調合する場合、熟練技能者と相談しながら 設計図書の意匠と食違いないように材料の現場受取り検査をし、その良し悪しの結果 報告を顧客(設計事務所、元請、発注者）にしている
○洗出し、研出し用に混入する種石材料(砕石、セメント、消石灰、石粉、着色剤、顔料 など)の調合を適切な比率で実施しているかどうかを現場確認している
○研出しの場合、顧客(設計事務所、元請、発注者）との打合せに従い上塗り後、サンダ ーや研磨機やグラインダーを使って所定の砥石で荒研ぎをし、その表面を目つぶしし ているかどうか、中研ぎとして平坦にした後、仕上げの研出し、艶だしをしているかを 現場確認している
○洗出しの場合、顧客(設計事務所、元請、発注者）との打合せに従い、伏せ込み後、 水引き具合を見て刷毛で表面のあまを拭取り、噴霧器でむらのないようにあまだけ 洗い落としているかどうかを現場確認している。また、洗いすぎると種石まで流れ出 すため、噴霧器のノズル先端と上塗り面との間隔など水引き具合で調整しているか、 作業は上から仕上げるため、下側の未処理部分への影響が出ることも想定し、樋 などを作り洗い水処理を行っているか等も現場確認している
⑧乾式リフォー ム・改修施工 | ○＜町場＞コンクリート建物の外壁（タイル張り、吹付塗装仕上げ）の場合、顧客（設計 事務所、元請、発注者）からの要請・相談を受けて現地調査し、外壁の劣化現象（剥 離や亀裂等）の原因を顧客（設計事務所、元請、発注者）に報告している
○＜町場＞乾式の内装仕上材の場合、現況の内装仕上材（クロスなど）の結露や汚れ、 剥離などの劣化を調査し、左官仕上の効果と美観のメリットを顧客（設計事務所、元請、 発注者）に説明している
○＜町場＞床の場合、既存材料（ビニールシート、タイル、フローリング等）の汚れ、変 色、フクレ、反り、浮きなどの劣化を調査し、床の用途に応じた施工方法を提案し、説 明している
○＜町場＞モルタル塗り全面除去外壁仕上工法の場合（原則３階以上の建物には用い ない）、モルタル除去の後、ピンのたたきこみ、繊維ネットのふせこみ、ポリマーセメン ト、モルタル塗り付けなど、一連の作業を納まりの寸法を順守して品質、精度よく仕上 げるように指示をしている
○＜町場＞ひび割れ補修工法の場合、カット、清掃、ブライマー塗布、シール、樹脂モル タル充てんの作業の流れに従い、現状の劣化度に応じて品質、精度よく作業するよう に指示をしている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公 共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（公共 建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左 官工事） （公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り、試験塗りの方法 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上げ材の種類と特徴（セメントモルタル、 ドロマイトプラスター、石膏プラスター、 漆喰塗り等） ・左官仕上げの不具合事例 ３．仕上げ塗り壁の作業管理知識 ・鏝（こて）の種類と使い方（用途）の知識 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗り込みのタイミング 及び程度 |  |  |  | ・他の仕上げとの関連性 ・下地材料、下地処理の点検方法 ・定木の使い方と精度の確認 ・乾燥具合の判断と上塗りのタイミングの 理解 ・天候、施工条件による作業スピード、 塗り方、手順の修正の判断 ４．建築関連の知識 ・コンクリート下地劣化の構造 ・塗装の劣化原因 ・シーリングの劣化原因 ・建物診断方法（外観目視、打診他） ・補修・改修の工法（アンカーピンニング、 Ｕカットシーリング、ピンネットセメント スラリー、パネルかぶせ等の工法） ・エポキシ樹脂等使用材料の特徴 ・前工程（コンクリート工事、木工事等）の 施工法 ・後工程（吹付工事、タイル工事等）の 施工法 ・設計図及び仕様書の理解
施工管理
施工技能
共通