## 19S007L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ００７Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 契約・請求・精算
| 概 要 |  | 現場施工条件を加味して、発注者（注文者）と適切な契約、請求及び精算業務を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①請求 | ○追加、変更に対する見積書、契約書、請求書を上司の指示に基づいて作成している
②精算 | ○施工図を基に実施数量を算出し、顧客（設計事務所、元請、発注者）との精算手続き に必要な書類を上司の指導を受けながら作成している
●必要な知識
１．契約の法的知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法の契約項目 ・契約のトラブル対応 ２．請求、回収の法的知識 ・商法 ・手形法 ・請求、回収のトラブル対応 |  |  |  | ３．契約手続きの知識 ・施工範囲、内容等の取決め ・社内契約基準 ・他工種との関連把握 ・契約書類の不備の発見と是正 ４．請求、回収手続きの知識 ・与信管理 ・社内経理基準 ・顧客（設計事務所、元請、発注者）の支払 基準 ・債権管理方法
施工管理
施工技能
共通

## 19S008L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ００８Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 契約・請求・精算
| 概 要 |  | 現場施工条件を加味して、発注者（注文者）と適切な契約、請求及び精算業務を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○施工条件に関する取極等が社内契約基準に合致しない場合は、特記事項欄に記載 して特殊条件であることや役割分担等を明確にした契約をしようとしている
○月間の作業報告に基づいて顧客（設計事務所、元請、発注者）と作業量をすり合せ して、契約条件に従って上司承認のもとに出来高に見合った請求をしている
②請求 | ○当初に予定した請求、入金額に差が発生している場合は、資金繰り等との関連も考慮 して原因分析をし、計画の見直しを実施している
○請求金額よりも少ない入金や、入金遅れ等が発生した場合には、上司の指示の基に 原因確認を行い、顧客（設計事務所、元請、発注者）に連絡、確認している
○追加変更に伴う請求については所定の金額の請求書を作成させて確認しており、特 別な事項の発生があれば職長に確認を行うとともに経営者、上司に報告し指示を確 認している
○施工図に基づいて実施数量を算出し、上司の指示の基に顧客（設計事務所、元請、 発注者）との精算手続きを実施している
③精算 | ○作業指示書の内容や職長の報告に基づいて契約外の施工を明確にし、上司に報告 している
●必要な知識
１．契約の法的知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法の契約項目 ・契約のトラブル対応 ２．請求、回収の法的知識 ・商法 ・手形法 ・請求、回収のトラブル対応 |  |  |  | ３．契約手続きの知識 ・施工範囲、内容等の取決め ・社内契約基準 ・他工種との関連把握 ・契約書類の不備の発見と是正 ４．請求、回収手続きの知識 ・与信管理 ・社内経理基準 ・顧客（設計事務所、元請、発注者）の支払 基準 ・債権管理方法
施工管理
施工技能
共通

## 19S009L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ００９Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 契約・請求・精算
| 概 要 |  | 現場施工条件を加味して、発注者（注文者）と適切な契約、請求及び精算業務を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○部下から契約変更依頼がある場合は、顧客（設計事務所、元請、発注者）の変更事 由を確認し、一過性か常態的かの判断に基づいて対応策を指示し、会社の損失を防 止している
○施工条件に関する取極等が社内契約基準に合致しない場合は、経営者の承認を受 けて、特記事項欄に記載し特殊条件として役割分担等を明確した契約をするよう指導 している
○追加、変更契約等がある場合には、迅速に追加、変更契約書や議事録等の書面で その旨を取交わそうとしており、契約に関わる事項は全て記録等に残すよう指導し ている
②請求 | ○月間の作業報告に基づいて顧客（設計事務所、元請、発注者）と作業量をすり合せ して、契約条件に従って出来高に見合った請求をするよう指導している
○請求金額よりも少ない入金や、入金遅れ等が発生した場合、部下からの原因確認と 状況報告を受けた上で、顧客（設計事務所、元請、発注者）に会社を代表して自ら 折衝している
○予期しない追加変更に伴う請求金額が発生した場合、会社が不利益にならないよう な対応策を指示すると共に部下を指導している
③精算 | ○部下が実施した精算手続きに基づき、その内容を承認し、顧客（設計事務所、元請、 発注者）との折衝等では自社にマイナスにならないように指導している
○部下や職長からの報告に基づいて契約外の施工を明確にし、支出に見合った増額へ の交渉を会社を代表して追加精算の手続きを顧客（設計事務所、元請、発注者）と折 衝している
●必要な知識
１．契約の法的知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法の契約項目 ・契約のトラブル対応 ２．請求、回収の法的知識 ・商法 ・手形法 ・請求、回収のトラブル対応 |  |  |  | ３．契約手続きの知識 ・施工範囲、内容等の取決め ・社内契約基準 ・他工種との関連把握 ・契約書類の不備の発見と是正 ４．請求、回収手続きの知識 ・与信管理 ・社内経理基準 ・顧客（設計事務所、元請、発注者）の支払 基準 ・債権管理方法
施工管理
施工技能
共通