## 19S030L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０３０Ｌ３４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 床の仕上げの管理
| 概 要 |  | 土間や均しコンクリート、階段モルタル、三和土床などの床の仕上げに関し、各部位に合致した適正な作業ポイントを指示しそれらを確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①床及び土間 コンクリート 直か仕上げ | ○仕上げ用の基準墨を確認し、所定の水勾配かどうか確認している
○コンクリート直か仕上の場合、コンクリート打設後、手際よく所定の高さに荒均し、タンピ ング、定木ずりして平坦に敷均している
○コンクリート面が締まってきたタイミングを感じとり、木鏝（こて）を用いて、中むら取りをして いる
○金鏝（こて）仕上げをする場合は、鏝（こて）むらと凸凹を生じさせない精度の高い平滑さで 仕上げているかどうかを作業確認している
○最終金鏝（こて）仕上げの時期をコンクリートの締まり具合から判断して適度な力で出来映 えの優れた最終仕上げをしているかどうかを作業指揮している
○Pca（プレキャスト）パネル下地の場合、前工程の作業である表面レイタンスやはく離剤の 付着を取り除いているか、接合部はモルタル（コンクリート）を充填しているかを確認した上 で、仕上げの段取りをしている
②床、階段 モルタル仕上げ | ○下地コンクリートの不陸部分を作業手順に従ってモルタル調整し、表面に所定の櫛目を引 いているかどうかを作業確認している
○内部モルタル塗りの場合、張り物下地（じゅうたん、カーペット、Ｐタイル）になることを考慮 して不陸、鏝（こて）むらが目立たない精度の均し仕上げをしているかを作業指揮している
○塗り、均し面積に応じたスピードで、定木ずりや機械鏝（トロウェル）を活用しているかを作 業指揮している
○外部床モルタル仕上げの場合、目地切り、水勾配、他の仕上げの取合いを考慮して均し 面積に応じたスピードで均しをしているかどうかを作業指揮している
○施工区画の歩行動線を事前に決めて塗継ぎのない指導をしている
○塗付け後の散水養生、養生期間を守り、亀裂や剥離を生じさせないように作業指示を出し ている
③セルフレベリン グによる均し 仕上げ | ○石膏系とセメント系の２種類の材料特性（石膏系は耐水性に乏しい）に応じた使い分けを 自ら判断して、元請と協議し指示を受けている
○下地の状態、処理を確認後、打設スピードに合わせた練混ぜを作業指揮している
○トンボを用いて打設を行い、打継ぎ部はタッピングにより、新旧の材料を馴染ませている
○打設後の養生を仕様書（手順書）を守り、硬化後のひび割れ、不陸、気泡跡を生じさせない コツを作業指導している
○不陸やムラの補修があればその方法を指示している
④三和土（たた き）床仕上げ | ○＜町場＞山土に石灰等を混ぜて枠の中で均し、要領よくつき固めているかを作業指揮し ている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事） ・建築工事監理指針（同上）（公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （同上）・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・下地材の表面処理方法（コンクリート、コンクリート ブロック、ＡＬＣパネル、プレキャストパネル、 鋼製金網類、石こうボード） ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上げ材の種類と特徴（セメントモルタル、ドロ マイトプラスター、石膏プラスター、漆喰塗り等） ・左官仕上げの不具合事例 ・他の仕上げとの関連性 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗り込みのタイミング及び程度 ・床仕上げ面積と作業スピードの関係 |  |  |  | ・人員の配置と作業動線の関連知識 ・仕上がり面の精度の点検方法 ・天候、施工条件による作業変更（養生期間、塗り方 の順序等）の知識 ３．下地塗りの作業管理知識 ・下地塗り材料の種類と特性 ・他の仕上げとの関連性 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗りこみのタイミング及び程度 ４．建築関連の知識 ・コンクリート下地劣化の構造 ・塗装の劣化原因 ・シーリングの劣化原因 ・設計図及び仕様書の理解 ・建物診断方法（外観目視、打診他） ・補修改修の工法（アンカーピンニング、Ｕカットシーリ ング、ピンネットセメントスラリー、パネルかぶせ等） ・エポキシ樹脂等使用材料の特徴 ・前工程（コンクリート工事、木工事等）の施工法 ・後工程（吹付工事、タイル工事等）の施工法
施工管理
施工技能
共通