## 19S024L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０２４Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工作業管理
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求するＱＣＤＳＥ（品質、コスト、工程、安全、環境）の作業管理を主体的に現場で実施する能力。また、変更点、問題点等を顧客（設計事務所、元請、発注者）及び施工管理職と打合せて対処する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）と自社の役割分担を工事条件書等から確認し、そ の範囲で施工品質が維持できるよう作業者に指示している
○作業手順書どおりの左官作業かチェックして、不具合には是正方法を指示し結果を 確認している
○品質を確保するために自主検査項目を徹底し、顧客（設計事務所、元請、発注者）の 作業所ルールに従った記録を作成している
○＜町場＞作業者から施工品質上の不具合や図面との食違いの報告がある場合は、 施工図等を再確認して顧客（元請、発注者）と協議しており、顧客（設計事務所、元 請、発注者）の承認を得て作業者に是正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は内容検討後、代替案を持ち上司ととも に顧客（設計事務所、元請、発注者）と対処方法を協議しており、決定事項を基に作 業者に指示をしている
②工程管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）作成の工程表に基づいて、左官作業の週間及び 月間作業計画を作業者に説明し指示している
○毎日の作業後に出来高を計画と対比し工期が遅れないよう工程計画の調整を検討 している
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円 滑に作業を遂行できる方法を提案している
○＜町場＞毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を 顧客（設計事務所、元請、発注者）に確認して解決方法を一緒に検討している
③環境、安全 管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確 認するとともに不具合がある場合は、社内会議で報告している
○ＫＹ活動に全員を参加させて作業者全員が積極的に発言するように配慮している
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の確認を しており、作業班全体に徹底している
○送出し教育や新規入場者教育、健康診断等を作業者全員に受けさせ、顧客（設計事 務所、元請、発注者）との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に参加している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの作業安全指示書の内容に従って現場内を チェックしており、是正箇所や留意点等を作業班に周知徹底している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）から指示された安全提出書類、作業員名簿、安全 衛生管理計画（体制）等を着工前に施工管理職経由で提出している
○作業者が実施した自主点検や整理整頓等を確認し不備な点は徹底指導している
○地域の行事には積極的に参加し、普段から練り場、置き場等の近隣については挨拶 などのコミュニケーションを取るように指示している
④材料、器具・ 工具の管理 | ○左官材料の管理を、品質を損なわないように、適切な集積、養生方法などを計画し 作業指示を出している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）へ追加届出の必要な持込機械や道具等の事項 は会社へ依頼し届出をしている
○器工具類（モルタルミキサー、ポンプ車、マゼラー）などの在庫や稼動状況等の確認 を作業者に指示し、作業工程に照合した計画的な調達を行っている
○作業工程に基づいて左官材、関連材の在庫状況の確認を作業者に指示して常に適 正管理している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任（送出し教育や健康診断 等の義務） ・ＫＹ活動 ・安全管理活動の実施方法 ２．作業管理に関する知識 ・1日の作業工程 ・職長からの指示内容 ・施工体制台帳 ・作業安全指示書の周知徹底 ・左官工事で使用する器工具や機械等の取扱い方法 |  |  |  | ・左官材料の在庫管理 ・工事特性からの重点作業 管理項目 ・月間・週間作業工程 ・建設リサイクル法に基づく廃材分別 ３．建設関連知識 ・工程計画（バーチャートやガントチャート等） ・建築基準法関連法令の左官工事に関する事項 ・左官材料の在庫管理
施工管理
施工技能
共通

## 19S025L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０２５Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工作業管理
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求するＱＣＤＳＥ（品質、コスト、工程、安全、環境）の作業管理を主体的に現場で実施する能力。また、変更点、問題点等を顧客（設計事務所、元請、発注者）及び施工管理職と打合せて対処する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）と自社の役割分担を工事条件書等から確認し、そ の範囲で施工品質が維持できるよう職長に指示している
○作業手順書どおりの左官作業が行われているかを職長にチェックさせ、不具合には 適正な是正対策をしているかを検証している
○品質を確保するために職長に自主検査項目を徹底するように指示を出し、顧客（設計 事務所、元請、発注者）の作業所ルールに従うように指導している
○＜町場＞職長から施工品質上の不具合や図面との食違いの相談がある場合は、施 工図等を再確認して顧客（設計事務所、元請、発注者）と協議して承認を得た上で是 正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある相談を受けた場合、職長から代替案の説明を 受け、それを基に顧客（設計事務所、元請、発注者）と対処方法を協議している
②工程管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）の工程会議に出席し、他職種業者との調整役を任 されて、躯体に関わる工程管理の一部を実施、管理している
○作業工程に基づいてムリ、ムダ、ムラのない作業遂行を維持して、作業の総稼動人 工数や材料、運搬費用等も会社として全体数値を把握をしている
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円 滑に作業を遂行できるように他職種業者と調整をしている
○＜町場＞毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を 顧客（設計事務所、元請、発注者）に確認して解決方法を一緒に検討している
③環境、安全 管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確 認するとともに不具合がある場合は安全日誌等から傾向を読み取り、社内会議で報 告し全社的な改善提案をしている
○危険度の高い作業の場合、陣頭指揮をとって作業の安全確保に全力を注いでいる
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の最終的 な確認・報告を職長から受けている
○送出し教育や新規入場者教育、健康診断等を作業者全員に受けさせ、顧客（設計事 務所、元請、発注者）との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に現場責任者とし て参加している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの作業安全指示書の内容に従って現場内を チェックした報告を職長から受け、必要であれば是正箇所や留意点等を指示している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）から指示された安全提出書類、作業員名簿、安全 衛生管理計画（体制）等を着工前に施工管理職経由で提出している
○職長から、自主点検や整理整頓等の報告を受け、実施状況をを確認し必要であれば 是正箇所や留意点等を指示している
○地域の行事には積極的に参加し、普段から練り場、置き場等の近隣については挨拶 などのコミュニケーションを取るように指示している
④材料、器具・ 工具の管理 | ○左官材料の管理を、品質を損なわないように、適切な集積、養生方法などを計画し作 業指示を出している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）へ追加届出の必要な持込機械や道具等の事項は 会社へ依頼し届出をしている
○器工具類（モルタルミキサー、ポンプ車、マゼラー）などの在庫や稼動状況等の報告 を受け、作業工程に照合した計画的な調達を行うように職長に指示をしている
○作業工程に基づいた左官材、関連材の状況を把握し、適正管理するように職長に指 示をしている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任（送出し教育や健康診断 等の義務） ・ＫＹ活動 ・安全管理活動の実施方法 ２．作業管理に関する知識 ・1日の作業工程 ・職長からの指示内容 ・施工体制台帳 ・作業安全指示書の周知徹底 ・工事特性の重点作業管理項目 |  |  |  | ・左官工事で使用する器工具や機械等の取扱い方法 ・左官材料の在庫管理 ・月間・週間作業工程 ・建設リサイクル法に基づく廃材分別 ３．建設関連知識 ・工程計画（バーチャートやガントチャート等） ・建築基準法関連法令の左官工事に関する事項 ・左官材料の在庫管理
施工管理
施工技能
共通