## 19S014L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１４Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求に基づき、自主的に行う施工管理業務及び工事現場全体を取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境、 安全管理 | ○上司の指示に基づいて作業標準の内容を理解し、不安全行動の有無、ヒヤり、ハット の芽を摘取る安全作業かどうかを現場巡回において点検している
○作業者の健康診断の実施状況を上司と共に把握している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの作業安全指示書の内容を上司の指導の基 に検討して、不明点を積極的に質問することで仕事の内容を理解しようとしている
○上司の指導を受けながら、作業安全指示書どおりに現場作業が実施されているかを チェックして、確認した事項について上司に報告し、必要に応じて職長に結果を報告 している
②品質管理 | ○品質管理基準値と記載された仕様書に相違が無いか、上司の指導を受けながら、 事前に確認している
○上司の指導に基づいて、顧客（設計事務所、元請、発注者）と連絡を取り、職長とと もに顧客検査に立会って、その検査結果を上司に報告している
③左官材、 資機材の管理 | ○左官材(下地、仕上げ施工用原材料等)を検品、搬入、指定場所に保管し、結果を 上司に報告している
●必要な知識
１．環境安全の知識 ・労働安全衛生法等関連法令の左官工事の項目 ・作業安全指示書内容の理解 ・職長、作業主任者の役割、責任の法的な意味 ・ＫＹ活動、送り出し教育の意味と目的 ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキスト、作業手順書の内容理解 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール ・安全に関する行事の参画 ２．原価管理の知識 ・建設業会計法 ・資金繰り計画 ・実行予算の作成及び管理 ・外注管理方法 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、 ＩＥ他） ・予算と実績との原価対比分析 |  |  |  | ３．工程管理の知識 ・工程表及び作業手順書 ・練り場、置き場の工程管理 ４．品質管理の知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・左官材の形状、材質、メーカー等の特徴 ・ＪＡＳＳ５、標準仕様書等の検査方法 ・品質自主点検項目の内容理解 ・不具合事例集の理解 ・社内品質管理水準の把握 ５．資機材管理の知識 ・左官工事の器工具や機械等の使用方法 ・仮設計画の作成方法 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整）
施工管理
施工技能
共通

## 19S015L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１５Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求に基づき、自主的に行う施工管理業務及び工事現場全体を取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○上司の指導の基で効率的な材料調合、下地、仕上げ施工等を検討し、社内標準化情 報を参考にして予算組みを学習している
○現場の状況に応じた材料や工法の選定、仮設の効率的な設置等コストダウンの方法 等について上司の指導を受けて体得しようとしている
○上司の指示により作業日報を集計し原価実績として予算対比表に記入している
②工程管理 | ○上司の指示のもと日程をシミュレーションし、工法及び作業工程を計画している
○上司の指示で工程（日々、週間、月間）打合せに職長とともに出席し、顧客（設計事務 所、元請、発注者）の立場や状況等を理解するよう努力をしている
○作業工程を基に作業班や材料の効率手配等の手順を作成し上司の指導を受けている
○練り場、置き場の段取りやスケジュール調整等で調整がつかない場合は、上司に相談 し双方が合意できるよう対応している
③環境、 安全管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）の安全パトロールに参加し現場の安全状況を確認 しており、不具合がある場合は上司の指示により不具合箇所を指摘し職長に改善を 要請している
○安全協議会等に上司の代行として参加して、顧客（設計事務所、元請、発注者）が目 指す安全内容と自社が徹底すべき安全活動を学習し上司に報告している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）の指示や作業所規則等に基づいて、現場乗り込み 前に送出し教育を実施している
○新規入場者教育、健康診断、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）を日報等で確 認し、不具合の場合は指摘、改善確認をするとともに結果を上司に報告している
○作業安全指示書に基づいて現場作業を職長とともにチェックして、結果を上司に報告 している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）から指示された安全提出書類、作業員名簿、安全 衛生管理計画（体制）等を作成し、上司の承認を受け着工前に提出している
○作業着手前に道具、機械の自主点検の実施、作業終了時は後片付け、整理整頓を 確実に実施しているか職長とともに確認している
○地域の行事には上司や職長とともに参加して、普段から練り場、置き場の近隣につい ては挨拶するなどのコミュニケーションを職長、作業者とともに行っている
次頁へ続く
④品質管理 | ○注文書の元請下請役割分担の遂行内容を理解してその範囲内で品質が維持されて いるか確認している
○職長に作業状況を確認し作業手順書どおりに作業が進まない場合には、上司に報告 し対処方法について確認し、職長を通して顧客（設計事務所、元請、発注者）に相談し 修正作業に反映させている
○職長に自主検査（出来形と管理基準値を対比）の結果状況を確認し、品質に関わる 不具合の指摘等がある場合は上司に報告し、対処方法を確認の上、職長を通して 修正作業に反映させている
○職長に他職種との取合い部分の状況を確認し、品質に関わる不具合の指摘等があ る場合は上司に報告し、対処方法を確認の上、職長を通して修正作業に反映させて いる
○職長に左官材（下地、仕上げ施工用原材料等）の品質状況を確認し、不具合の指摘 等があった場合は上司に報告し、対処方法を確認の上、職長を通して作業に反映さ せている
⑤左官材、 資機材の管理 | ○作業工程に基づいて作業に支障のない足場であるか現場から報告を受けており、使 用する足場の不具合等が報告された場合は顧客（設計事務所、元請、発注者）に相 談し対応を要請している
○左官材、関連材の顧客（設計事務所、元請、発注者）支給分と自社調達分を把握した 上で、自社調達分は調達計画を作成して効率の良い購買を上司に提案している
●必要な知識
１．環境安全の知識 ・労働安全衛生法等関連法令の左官工事の項目 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書内容の周知徹底方法 ・職長、作業主任者の役割、責任の法的な意味と 会社の指導義務 ・ＫＹ活動、送り出し教育の周知徹底方法 ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキスト、作業手順書の内容検討 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール ・安全に関する行事の参画 ２．原価管理の知識 ・建設業会計法 ・資金繰り計画 ・実行予算の作成及び管理 ・外注管理方法 ・出来高査定 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、 ＩＥ他） ・予算と実績との原価対比分析 ・施工条件を加味した正確な数量拾い出し ・材料調合、下地、仕上げ施工、組立に関する歩掛 |  |  |  | ３．工程管理の知識 ・工程表及び作業手順書 ・練り場、置き場の工程管理 ・人員適正配置 ４．品質管理の知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・左官材の形状、材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５、標準仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の内容理解 ・取り合い業種の作業内容理解 ・品質自主点検項目の内容確認 ・不具合事例集の社内周知 ・社内品質管理水準の把握 ５．資機材管理の知識 ・左官工事の器工具や機械等の使用方法 ・仮設計画の作成方法 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整）
施工管理
施工技能
共通

## 19S016L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１６Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求に基づき、自主的に行う施工管理業務及び工事現場全体を取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○計画より利益が下回る予想の場合は予算書の見直しを行い利益回復が可能な項目 を洗出し挽回すべく努力している
○現場の状況に応じた材料や工法の選定や仮設の効率的な設置等にコストダウンを 意識して、共通で使用可能なものは顧客（設計事務所、元請、発注者）や他職への 交渉で共同使用を要請している
○作業進捗を日報を基に確認し実行予算との対比分析を行い出来高は月次で把握し ている
○出来高数量と取極価格を基に上司の承認後、事務方に請求と支払額の指示をして いる
○担当現場の総稼動人工数と材料費、運搬費用等を計算し工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別の差異を確認している
②工程管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）が要求する工程に施工管理職の立場で日程をシ ミュレーションし、要求に応じた工法及び作業工程を計画している
○工程打合せ時に顧客（設計事務所、元請、発注者）へ資材置場、練り場、置き場、場 内小運搬等の総合仮設の計画を提案し、両社にメリットのある作業環境を構築する 努力をしている
○工程表に基づいて関連他工種との調整を行い、工程短縮や作業の効率化等両社に メリットが出るようすり合せ、顧客（設計事務所、元請、発注者）と協議して修正依頼 をしている
○作業工程に基づきムリ、ムダ、ムラのない作業班、材料の手配、搬入、保管の計画を しており、全体工程管理の見地から工程調整も行っている
○練り場、置き場と現場との段取り、スケジュール調整等について社内打合せでは対応 を任されており、相互にメリットが出る方向で決めている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確 認するとともに不具合がある場合は安全日誌等から傾向を読取り、社内会議で報告 し全社的な改善提案をしている
③環境、 安全管理 | ○安全協議会に参加し、顧客（設計事務所、元請、発注者）が目指す安全内容と自社 が徹底すべき安全活動をすり合せ、幹部会で報告し、全社的な安全活動を実施して いる
○顧客（設計事務所、元請、発注者）の指示や作業所規則等に基づいて、現場乗込み 前に送出し教育を部下に実施させて、結果と効果の確認をしている
○新規入場者教育、健康診断、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）をする社内環 境を整え、安全に対する啓蒙活動を職長とともに徹底している
○作業安全指示書を活用し、部下からの報告を基に現場を統括的にチェック、指導し、 是正箇所や教訓的な項目は今後に活かすようデータとしてまとめている
○部下が作成した安全提出書類、作業員名簿、安全衛生管理計画（体制）等をチェック し、顧客（設計事務所、元請、発注者）提出前に安全活動を作業班に意識づけ徹底 させている
○自主点検等で不具合報告を受けた場合は費用や機器類の手配等で現場単位で解 決できない事項は現場間の調整を含め対応している
○練り場、置き場での近隣対策を職長（班長）とともに定期的に計画して部下に実施す るよう指示している
○注文書の元請下請役割分担の遂行内容が適正かどうかをチェックして、職長から契 約以外の追加作業があった場合、顧客（設計事務所、元請、発注者）との協議を行 い解決を図っている
次頁へ続く
④品質管理 | ○各現場が作業手順書通りに作業が進んでいるか管理しており、作業手順書通りに進 まない現場や図面との差異がある場合は職長とともに顧客（設計事務所、元請、発注 者）と協議をし解決を図っている
○各現場の自主検査結果を管理しており、不具合の現場が出た場合は是正処置結果 を検証するとともに、予防処置として次の現場で活用するよう管理している
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は是正処置結果を検証するとともに、問 題解決が図られない場合は他職種との調整や顧客（設計事務所、元請、発注者）と の協議を行い対処している
○左官材に不具合が発生した場合は是正処置結果を検証し、原因、対策、費用等の情 報を顧客や仕入先に反映して問題解決を図っている
○現場打合せで作業工程と仮設計画とのすり合せを行い良い状態で作業するよう管理 している
⑤左官材、 資機材の管理 | ○共有仮設で不具合がある場合は顧客（設計事務所、元請、発注者）と協議し改善を 要請している
○各現場の左官材、関連材の調達を調整し、搬入、搬出、練り場、置き場の確保や材 料調合、下地、仕上げ施工等の後工程に不具合が出ないよう現場作業を考慮した 段取りをしている
○左官材、関連材の自社調達をする場合（材工一式）は、発注ロットや市況等の総合 的判断でタイミングよく発注している
○新技術等の情報を自社の既存保有技術等との融合が可能かを自ら検討して、成果 に結び付けられるものは現場で指示して実行させ、その結果を検証している
●必要な知識
１．環境安全の知識 ・労働安全衛生法等関連法令の左官工事の項目 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書内容の周知徹底方法 ・職長、作業主任者の役割、責任の法的な意味と 会社の指導義務 ・ＫＹ活動、送り出し教育の周知徹底方法 ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキスト、作業手順書の内容検討 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール ・安全に関する行事の参画 ２．原価管理の知識 ・建設業会計法 ・資金繰り計画 ・実行予算の作成及び管理 ・外注管理方法 ・出来高査定 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、 ＩＥ他） ・予算と実績との原価対比分析 ・施工条件を加味した正確な数量拾い出し ・材料調合、下地、仕上げ施工、組立に関する歩掛 |  |  |  | ３．工程管理の知識 ・工程表及び作業手順書 ・練り場、置き場の工程管理 ・人員適正配置 ４．品質管理の知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・左官材の形状、材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５、標準仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の内容判断 ・取り合い業種の作業内容の判断 ・品質自主点検項目の内容確認 ・不具合事例集の社内周知と徹底方法 ・社内品質管理水準の把握と向上方法 ５．資機材管理の知識 ・左官工事の器工具や機械等の使用方法 ・仮設計画の作成 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整）
施工管理
施工技能
共通

## 19S017L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１７Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求に基づき、自主的に行う施工管理業務及び工事現場全体を取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○部下が作成した実行予算の適正性を目標利益、社内標準化情報、自分の経験や情 報を基に確認し、より効率的で実際的な予算書とすべく指導している
○全現場単位または年間単位等のボリュームで材料や工法および仮設等の準備を検 討して価格を想定し、顧客（設計事務所、元請、発注者）や業者と折衝している
○必要に応じて実行予算と実績との対比報告を受けて利益予測をし、予測利益が目標 を下回りそうな場合は対処方法を部下に指示している
○部下から提出された請求、支払予定額が適正かどうか確認しており、過誤と考えられ る場合は確認の上、自ら会社を代表して再度交渉している
○現場別に総稼動人工数と材料費用などを確認し、全社の工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別差異を把握し管理会計情報や積算データとして活用し ている
②工程管理 | ○各現場の活動状況について定期報告を確認し、常に全社としての問題点と捉えて状 況を把握し、解決のための指導を行っている
○個別現場で人員計画の無理や不足が発生した場合には、現場間の施工班の融通や 外注業者への増員依頼をしており、常に迅速に対応できる体制を確保している
○作業工程に基づいたムリ、ムダ、ムラのない作業班、材料の手配、搬入、保管の計 画的実施を指導しており、全体工程管理の見地から工程調整も行っている
○練り場、置き場の段取りやスケジュール調整等は各々の施工管理職に実施させて双 方にメリットのある運営を指導しており、各々の状況等を総合的に判断して最終決定 している
③環境、 安全管理 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）の安全パトロールに参加し現場の安全状況を確 認するとともに、不具合の場合等は安全日誌等から傾向値を読取り、社内会議で 報告し全社的に改善を実施している
○安全協議会に参加し、顧客（設計事務所、元請、発注者）が目指している安全内容と 自社が徹底すべき安全活動をすり合せ、幹部会に報告後、全社的な啓蒙活動を統括 的に推進している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）の指示や作業所規則等に基づいて、現場乗込み 前に送出し教育を部下に実施させ、結果と効果の確認をしている
○新規入場者教育、健康診断、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）をする社内環 境を整え、安全に対する啓蒙活動を会社の責任として推進している
○作業安全指示書を活用し、部下からの報告を基に現場を統括的にチェック、指導し、 是正箇所や教訓的な項目は今後に活かすようデータとしてまとめている
○部下が作成した安全提出書類、作業員名簿、安全衛生管理計画（体制）を最終確 認し、顧客（設計事務所、元請、発注者）に提出する前に、安全徹底の考え方を作 業班に意識付け徹底したか、効果も含めて確認している
○自主点検等で不具合報告を受けた場合は費用や機器類の手配等で現場単位で解 決できない事項は現場間の調整を含め対応している
○練り場、置き場での近隣対策を工場長とともに定期的に計画して部下に実施するよう 指示している
次頁に続く
④品質管理 | ○注文書の元請下請役割分担の遂行内容が適正かどうかをチェックして、職長から契 約以外の追加作業があった場合、顧客（設計事務所、元請、発注者）との協議を行 い解決を図っている
○各現場が作業手順書どおりの作業進捗か管理しており、作業手順書どおりに回らな い現場や図面との差異がある場合は職長とともに顧客（設計事務所、元請、発注者） と協議をし解決を図っている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は是正処置結果を検証するとともに、問 題解決が図られない場合は他職種との調整や顧客（設計事務所、元請、発注者）と の協議を行い対処している
○品質確保のため遵守すべき基準値の明確化と作業ルールを徹底し、他職種にも協 力依頼をしている
○左官材に不具合がある場合は是正処置結果を検証するとともに、原因、対策、費用 等の情報を顧客（設計事務所、元請、発注者）や仕入先に反映し、問題解決を図って いる
⑤左官材、 資機材の管理 | ○現場打ち合わせ時、左官作業工程と仮設計画とのすり合わせを実施し、作業が最良 の状態で行えるよう確認している
○共有する仮設で不具合等が報告された場合は、顧客（設計事務所、元請、発注者）と 協議し改善の回答を引出すように部下を指導している
○各現場の左官材、関連材の調達を調整し、搬入、搬出、練り場・置き場の確保や材 料調合、下地、仕上げ施工等の後工程に不具合が出ないよう現場作業を考慮した 段取りを指導している
●必要な知識
１．環境安全の知識 ・労働安全衛生法等関連法令の左官工事の項目 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書内容の周知徹底方法 ・職長、作業主任者の役割、責任の法的な意味と 会社の指導義務 ・ＫＹ活動、送り出し教育の周知徹底方法 ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキスト、作業手順書の内容検討 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール ・安全に関する行事の参画 ２．原価管理の知識 ・建設業会計法 ・資金繰り計画 ・実行予算の作成及び管理 ・外注管理方法 ・出来高査定 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、 ＩＥ他） ・予算と実績との原価対比分析 ・施工条件を加味した正確な数量拾い出し ・材料調合、下地、仕上げ施工、組立に関する歩掛 |  |  |  | ３．工程管理の知識 ・工程表及び作業手順書 ・練り場、置き場の工程管理 ・人員適正配置 ４．品質管理の知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・左官材の形状、材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５、標準仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の内容判断 ・取り合い業種の作業内容の判断 ・品質自主点検項目の内容確認 ・不具合事例集の社内周知と徹底方法 ・社内品質管理水準の把握と向上方法 ５．資機材管理の知識 ・左官工事の器工具や機械等の使用方法 ・仮設計画の作成 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整）
施工管理
施工技能
共通