## 20S021L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０２１Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 積算・見積・調達
| 概 要 |  | 設計図書に基づき積算・見積書作成・材料の選定・調達を実施する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①積算条件の明確化 | ○上司に同行して、見積に際して顧客から確認すべき点（作業時期、場所、留意点、見積提出時期等）をメモしている
○見積に必要な図面の種類を理解し、顧客より図面を受領し、顧客の指示事項を上司に伝達している
○上司の指示に従い、改修工事の場合、見積りに影響する下地の状況を調査・報告している
②積算・見積書の作成 | ○値入に影響する施工条件を把握している
○上司の指示に従い、種別、工種ごとに分類し、図面に基づき施工数量（箇所数、延長、面積、容積等）を算出している
○上司の指示に従い、工種ごとに必要となる材料について、単位当たり、または全量について必要数量を算出し、集計している
○社内手順、拾いの方法等の見積計算の基礎知識を学んでいる
○標準的な歩掛をもとに造園施工に必要な日数の計算を行っている
○上司が計算した数量をもとに、標準的な単価を用いて見積計算をしている
③材料の選定・調達 | ○設計図書に記載されたデザインを実現するための、材料を選定・調達している
●必要な知識
１．見積・積算・調達に関連する知識 ・歩掛り、原価 ・資材等の市況 ・数量の拾い出し ・見積書・積算書作成
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S022L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０２２Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 積算・見積・調達
| 概 要 |  | 設計図書に基づき積算・見積書作成・材料の選定・調達を実施する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①積算条件の明確化 | ○顧客が提示した見積条件の不足や矛盾な点を拾い出して、再度顧客に対して確認している
○現場調査の内容をチェックし、その場所に適した提案を実施している
○改修工事の場合、見積りに影響する下地の状況を把握し、部下の見積作成に活かしている
②積算・見積書の作成 | ○図面より設計数量を割り出している
○種別、工種ごとに分類し、図面に基づき施工数量（箇所数、延長、面積、容積等）を算出している
○工種ごとに必要となる材料について、単位当たり、または全量について必要数量を算出し、集計している
○上司の指導を仰ぎながら過去の実績歩掛に基づき、施工に必要な人工数を割り出し、労務費を割り出している
○現場調査等により把握された見積条件により値入を変えている
○適切な単価を維持するために材料費及び仮設費用を物価版や資材業者見積に基づき把握している
③材料の選定・調達 | ○予算を考慮し、設計図書に記載されたデザインを実現するための材料を選定・調達している
●必要な知識
１．見積・積算・調達に関連する知識 ・歩掛り、原価 ・資材等の市況 ・数量の拾い出し ・見積書・積算書作成
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S023L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０２３Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 積算・見積・調達
| 概 要 |  | 設計図書に基づき積算・見積書作成・材料の選定・調達を実施する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①積算条件の明確化 | ○部下が聞き出した見積条件等について自社に有利になるように、指示・指導しながら見積条件の詳細をチェックし、受注に向けたアドバイスをしている
○部下の現場調査の内容をチェックし、その場所に適した提案ができるようにポイントを指示・指導している
○改修工事の場合、見積りに影響する下地の状況を把握し、部下の見積作成に活かすよう指導している
②積算・見積書の作成 | ○単価に影響する施工条件を見積に反映するよう部下に指摘・指導している
○図面に基づき作成された施工数量（箇所数、延長、面積、容積等）の算出値を確認し、適宜修正している
○工種ごとに必要となる材料について、単位当たり、または全量について算出された必要数量を確認し、適宜修正している
○過去の実績と現場の施工環境（敷地形状・搬入経路等）に基づき歩掛を調整し、施工に必要な人工数を正確に割り出している
○部下が作成した見積書の拾いの正確さや値入の適切さ等を確認している
○適切な単価を維持するために材料費及び仮設費用を物価版や資材業者見積に基づき把握している
③材料の選定・調達 | ○材料の選定・調達について部下が作成した計画をチェックし、不具合がある場合には、修正指示および指導を実施している
●必要な知識
１．見積・積算・調達に関連する知識 ・歩掛り、原価 ・資材等の市況 ・数量の拾い出し ・見積書・積算書作成
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理