## 20S035L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０３５Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工関連書類等作成、整備及び打合せ
| 概 要 |  | 設計内容を把握し、顧客の要求事項を明確にした上で、施工の方法を計画する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、現場条件の把握 | ○上司の指示のもと、設計図、仕様書、施工図の内容を確認し、わからないところを上司に質問している
○工法、仕様、材料、工事に不具合が発生しないように、図面の確認の仕方を学んでいる
○営業職及び上司から伝えられた施工条件について理解している
②工法の確認 | ○自社の主要な工法の性能及び機能を把握している
○使用頻度の高い工事用材料及び工法の弱点及び問題点を把握している
③施工の計画 | ○上司が作成した施工要領書・作業手順書を理解している
○上司の指示に基づき工程計画や搬入計画を作成している
○上司の指示に基づき、騒音、農薬散布等について、近隣へ事前に連絡している
●必要な知識
１．設計図書等の書類に関する知識 ２．工法全般に関する知識 ３．道路交通法規に関する知識 ４．道路管理者や警察への諸届けに関する知識
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S036L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０３６Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工関連書類等作成、整備及び打合せ
| 概 要 |  | 設計内容を把握し、顧客の要求事項を明確にした上で、施工の方法を計画する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、現場条件の把握 | ○設計図書の不整合･不明な点を質疑し、不具合・手直し等の予防処置を協議している
○事前に現場へ訪問し、設計図書をもとに施工条件等について顧客との打合せを行い、意思疎通を図っている
○造園工事以外の工事がある場合、出合い工事との調整、作業手順等の調査を行っている
○天候等の悪条件が予測される場合、工程・工法等について顧客に相談している
○材料の搬入及び運搬・保管が効率的に行えるように検討を行い、顧客へ計画上の相談を行っている
○周辺の環境について現場調査を行うとともに、顧客からも情報を入手している
②工法の確認 | ○特殊な施工条件の施工現場について、工法がその条件に適しているかを確認している
○造園工事に要求されている性能及び機能を把握している
○材料及び工法の一般的な弱点及び問題点を把握している
③施工の計画 | ○作業効率や工程の進捗状況を想定し、ムリ・ムダ・ムラのない作業者の配置を計画している
○騒音、農薬散布等について、近隣へ事前に連絡している
○乗り込み前の打合せで、作業計画に関する情報(材料置き場・作業場所・作業可能時間等)を確認･入手している
○発注材料の納品日を確認し、作業班に連絡している
○作業班に対し、漏れのないように契約事項や施工条件・作業内容の引継ぎを行っている
●必要な知識
１．設計図書等の書類に関する知識 ２．工法全般に関する知識 ３．道路交通法規に関する知識 ４．道路管理者や警察への諸届けに関する知識
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S037L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０３７Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工関連書類等作成、整備及び打合せ
| 概 要 |  | 設計内容を把握し、顧客の要求事項を明確にした上で、施工の方法を計画する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、現場条件の把握 | ○設計図書の不整合･不明な点を質疑し不具合・手直し等の予防策を提案している
○部下を事前に現場へ訪問させ、顧客との打合せ内容を確認・指導している
○造園工事以外の工事がある場合、出合い工事との調整、作業手順等の調整を行っている
○天候等の悪条件が予測される場合、工程・工法等を顧客に提案している
○材料の搬入及び運搬・保管が効率的に行えるように検討を行い、顧客へ計画上の提案を行っている
○周辺の環境について現場調査方法や顧客からの情報入手方法を部下に指導している
②工法の確認 | ○工法が施工現場の条件に適しているかを確認するための着眼点等を部下に指導している
○材料及び工法の弱点及び問題点について指導している
○効率のよい段取りや施工方法を標準化している
③施工の計画 | ○作業者の配置計画を作成し、よりムリ・ムダ・ムラをなくすよう努めている
○騒音、農薬散布等について、近隣へ事前連絡をし理解を得ている
○計画された施工体制と乗り込み日を明確にしている
○乗り込み前の顧客との打合せ事項について確認し、現場条件に応じた注意点を指導している
○部下から作業班への契約事項や施工条件・作業内容の引継ぎについて漏れがないか確認している
○発注材料の納品日を確認し、適宜修正指示を出している
○作業班に対し、漏れのないように契約事項や施工条件・作業内容の引継ぎを指導している
●必要な知識
１．設計図書等の書類に関する知識 ２．工法全般に関する知識 ３．道路交通法規に関する知識 ４．道路管理者や警察への諸届けに関する知識
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S038L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０３８Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工関連書類等作成、整備及び打合せ
| 概 要 |  | 設計内容を把握し、顧客の要求事項を明確にした上で、施工の方法を計画する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、現場条件の把握 | ○工事工程を理解して、工事期間における人員計画を行い、全社的な調整により生産性管理を行っている
○設計図書の不整合･不明な点を質疑し不具合・手直し等の予防策を指導している
○造園工事以外の工事がある場合、出合い工事との調整、作業手順等の調整を指導している
○周辺の環境について現場調査方法や顧客からの情報入手方法を部下に指導している
②工法の確認 | ○発生頻度が高い施工現場の問題点を基に、部下に現場調査のポイントをアドバイスしている
○材料及び工法の弱点及び問題点をまとめ、部下に活用させている
○効率のよい段取りや施工方法を標準化し、教育している
③施工の計画 | ○部下が作成した作業者の配置計画を確認して、よりムリ・ムダ・ムラをなくすよう指導している
○騒音、農薬散布等についての近隣説明会の要領を標準化し教育している
○計画された施工体制と乗り込み日を明確にし、作業班の手配・調整をしている
○乗り込み前の顧客との打合せ事項について確認し、現場条件に応じた注意点を指導している
●必要な知識
１．設計図書等の書類に関する知識 ２．工法全般に関する知識 ３．道路交通法規に関する知識 ４．道路管理者や警察への諸届けに関する知識
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理