## 20S039L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０３９Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 発注管理
| 概 要 |  | 施工に必要な納入業者や協力業者への発注業務の実施に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①納入材料の確認・発生 | ○材料の数量、仕様を確認し間違いのないように発注している
○材料の搬入日、材料置き場、保管方法等を確認している
○協力業者への発注は、発注担当者に正確な発注情報を伝達することにより、ミスが発生しないよう配慮している
●必要な知識
１．発注に関連する知識 ・協力業者との契約内容 ・建設業法の請負契約に関する条項 ・材料の市況 ・協力業者の稼動状況 ２．造園工事に関連する知識 ・造園工事の構法、工法の種類と特徴 ・造園材料の種類と特徴 ３．建設業法 ４．産廃法 ５．道路交通法
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S040L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０４０Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 発注管理
| 概 要 |  | 施工に必要な納入業者や協力業者への発注業務の実施や育成に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業者選定と育成 | ○施工に必要な納入業者や協力業者の生産性や施工能力等を評価し、現場に合わせた業者の選定をしている
○協力業者の産業廃棄物の処分状況（マニフェストなど）や積載荷重を確認している
②納入材料の確認・発注 | ○材料の数量、仕様を確認し間違いのないように発注している
○材料の搬入日、材料置き場、保管方法等を確認して、材料業者に適切な指示を出している
○部下が担当している現場の材料の数量、仕様、納期、保管方法などを確認し発注している
○他現場との調整をとりスケールメリットを確保できるような、材料の発注を計画している
●必要な知識
１．発注に関連する知識 ・協力業者との契約内容 ・建設業法の請負契約に関する条項 ・材料の市況 ・協力業者の稼動状況 ２．造園工事に関連する知識 ・造園工事の構法、工法の種類と特徴 ・造園材料の種類と特徴 ３．建設業法 ４．産廃法 ５．道路交通法
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S041L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０４１Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 発注管理
| 概 要 |  | 施工に必要な納入業者や協力業者への発注業務の実施や育成に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業者選定と育成 | ○施工に必要な納入業者や協力業者の生産性や施工能力等を評価し、現場に合わせた業者の選定を指導している
○自社の施工能力向上に寄与する協力業者の新規開拓を行っている
○協力業者に対して作業者に資格取得をさせるよう助言している
○協力業者等から提出された産業廃棄物の処分状況（マニフェストなど）を確認し、積載荷重を遵守させている。法令遵守違反があった場合には、原因を追及するとともに、再発防止策を作成し、協力業者および社内関係者に再発防止を周知・徹底させている
②納入材料の確認・発注 | ○材料の数量、仕様を確認し間違いのない発注を確認・指導している
○材料の搬入日、材料置き場、保管方法等を確認して、材料業者への適切な指示を指導している
○部下が担当している現場の材料の数量、仕様、納期、保管方法などを確認し発注についてアドバイスしている
○他現場との調整をとりスケールメリットを確保できるような、材料の発注をしている
●必要な知識
１．発注に関連する知識 ・協力業者との契約内容 ・建設業法の請負契約に関する条項 ・材料の市況 ・協力業者の稼動状況 ２．造園工事に関連する知識 ・造園工事の構法、工法の種類と特徴 ・造園材料の種類と特徴 ３．建設業法 ４．産廃法 ５．道路交通法
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理