## 21S010L23
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 21S010L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | コスト管理
| 概 要 |  | 店舗工事に関わるコスト管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務の計画 | ○ | 業務計画を作成するに当たり、その目的を明確化している。
| ○ | コスト管理に必要な基本コンセプトや検討手法・スキルを理解するとともに、現実の諸問題への活用事例を通じてその妥当性を常に検証している。
| ○ | 担当業務について、社内外の関係者との報・連・相をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
| ○ | 施工業者や関係先との役割連携、プロジェクトの実施手順や事務的手続、社内決裁ルート等を正しく理解し、関係者に必要な情報発信・提供を行っている。
②コスト管理の推進 | ○ | 施工業者に対して自社の基準を説明して意思疎通を図り、施工コストを管理・指導している。
| ○ | 経営企画や店舗部門など、各部門と相互調整を図りながら、コスト管理のモニタリングを適切に行っている。
| ○ | プロジェクトの目標に対する設計、調達、工事などの実行状況を常時把握・監視し、発生コストを集計している。
| ○ | 適切なコスト差異分析やトレンド分析に基づき、完成時のコスト予測を実施し、付随する問題点を摘出・分析している。
③業務の評価 | ○ | コスト管理業務の目的と役割を忘れずに、クライアント及び施工業者との接触の中で生の情報を入手しながら現在の体制や調査の進め方の妥当性を検証している。
| ○ | コスト管理に関する報告書等を回覧し、関係者からのフィードバックを得ながら、今後の参考として役立てている。
| ○ | 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. フィットネスクラブの市場動向に関する知識 ・事業所所在地、開設年、店舗形態（単独・チェーン） ・店舗業態（フィットネスクラブ、スクール併設、スクール） ・施設アイテム（プール、スタジオ、ジム） ・立地タイプ（郊外、居住地、都市ターミナル） ・従業員数（正社員、契約社員、パート・アルバイト) 2. 施設スペックに関する知識 ・建物構造 ・駐車場台数 ・アイテム構成 ・想定されるプログラム ・スタッフ数と会員数（予測） 3. コスト・コントロールに関する知識 ・コスト・モニタリング ・発生コスト集計システム ・コスト差異分析(出来高法等） ・コスト・トレンディング（コンティンジェンシー、キャッシュフロー） |  |  |  | 4. 施設開発に関する知識 ・事業方式（リース建築、オーナー建築他） ・立地（最寄り駅と徒歩でかかる時間） ・開発関係者（設計、デザイン、施工者） ・初期投資とその内訳 ・敷地面積、延床面積、建物構造、駐車場数 ・アイテム構成 ・主要サプライヤー ・プログラム本数 5. 関連法令その他に関する知識 ・建築基準法、消防法 ・営業許可（保健所）、建築確認申請（建築基準法） ・環境保全対応、バリアフリー対応 ・地域コミュニティ対応
共
通
営業・店舗開発
店舗運営
インストラクション