## 22S011L34
レベル１ | レベル２ | レベル３ | レベル４
ユニット番号 22S011L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 工程管理の各手法を利用し、生産統制を行うとともに改善を進める能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程の計画 | ○工程管理の計画に当たっては、目標の製造数量と所定の時期を確認し、その計画の内容を製造管理者と作業者に連絡している。
○工程管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談を基に現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
○担当業務の実施方法や作業分担、工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで業務効率化を推進している。
○クリスマスなど季節に応じたイベント、地域の行事予定などから需要量を予測し、需要量に応じた生産工程を計画している。
②工程の管理 | ○計画された生産工程に基づき、現場の状況を実際に確認しながら事実に即した適切な判断を行い、仕込み・発酵、分割・成形、焼成・仕上げの工程管理を行っている。
○翌日の生産計画にあわせて冷蔵法などの製法の選択を行っている。
○原材料、製品の保存期間を考慮して管理を行っている。
●必要な知識
１．生産活動の流れ ２．生産の形態 ３．工程管理の役割 ４．日程管理 ５．現品管理 ６．進度管理 ７．余力管理 ８．在庫管理
共通
製造
販売