## 23C008L12
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 23C008L12
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 課題の設定と成果の追求
| 概 要 |  | 社内外の関係者・関係部署と連携しながら部門における上位方針を踏まえ取り組むべき課題を設定し、課題を達成する能力と取り組む姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①課題の背景の理解 | ○自社内の組織構造、所掌範囲・業務分担等について理解している
〇業界の動向、顧客のニーズの変化、新技術・新製品の動向等を把握している
○協力業者の動向について理解している
○部門内における職務の流れ、関連部署との関係を理解している
②課題の明確化 | 〇部門方針を理解し、上司や同僚の助言を受けて、担当業務に関する課題の設定を行っている
〇自分の能力が充分に発揮できるチャレンジングな課題を設定している
○課題を達成するために、上司の指導のもとに役割分担を明確にしている
○課題を達成するために、スケジュール案を上位方針と照らし合わせて作成している
〇あらかじめ予期される阻害要因を検討し、その対策を立てている
③進捗管理の推進 | 〇課題を達成するために、設定したスケジュールに沿って業務を実施している
○業務が予定通り進んでいるか、適宜チェックをしている
○トラブルや情勢が変化し計画通り業務が進まなくなった場合には、上司の判断を得ながら対策を立て実施している。また、問題が複雑な場合には、原因追及を行い、計画の変更を含めて対策を立て実施している。
〇課題の達成が困難で、同僚や関連部署の協力が必要な場合には、上司に相談し、協力を仰いでいる
④成果の追及 | 〇真摯かつ誠実な態度で業務を遂行している
〇自分に与えられた役割は最後まで投げ出すことなくやり遂げている
〇最終的に成果及びそのプロセスを評価し、振り返ることによって、次回の計画に生かせるようにしている
●必要な知識
１．課題設定のための全体像の把握 ・部門目標・方針 ・建設業界、顧客動向 ・競合他社の動向 ・協力業者の動向 ・組織構造、職掌範囲、業務分担 ・同僚やメンバーの特性（専門性、経験等） ・自己の能力と限界の把握 ２．課題設定に関する知識 ・目標とする成果の定量・定性の明確化 ・コスト、工期、品質の明確化 ・達成すべき目標水準の明確化 |  |  |  | ・工程計画（バーチャート、ネットワーク） ・中間目標（マイルストーン） ・進捗管理のためのプロセス指標 ・未達成の場合の改善方法（分析的アプローチ、デザイン・アプローチ） ３．社内ルールに関する知識 ・目標設定や計画変更の手続 ・提出書類の種類と提出期限 ・稟議書等の手続と決裁ルート ・同僚や他部署からの支援の獲得方法
共通
建設営業
建設生産管理

## 23C009L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 23C009L33
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 課題の設定と成果の追求
| 概 要 |  | 社内外の関係者・関係部署と連携しながら部門における上位方針を踏まえ取り組むべき課題を設定し、課題を達成する能力と取り組む姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①課題の背景の理解 | ○自社内の組織構造、所掌範囲・業務分担、業務を担っている人の性格などを把握している
〇業界の動向、顧客のニーズの変化、新技術・新製品の動向などを、仕事と関連づけながら理解している
○協力業者の動向、コストの動きなどを理解している
○部門内における職務の流れ、関連部署との関係を理解している
②課題の明確化 | 〇会社方針及び部門方針を受けて、部署及び自身に対する課題を設定している
〇自分の能力が充分に発揮できるチャレンジングな課題を設定している
○課題を達成するために、部下の役割分担及び達成手段を明確にしている
○課題を達成するために、上司と相談の上で中間目標を含めたスケジュールを作成している
〇あらかじめ予期される阻害要因を検討し、その対策を立てている
③進捗管理の推進 | 〇課題を達成するために、設定したスケジュールに沿って進捗管理を実施している
○進捗状況が予定通り進んでいるか、適宜チェックをしている
○トラブルや情勢が変化し計画通り業務が進まなくなった場合には、対策を立て実施している。また、問題によっては上司と相談の上、計画の変更を含めて対策を立て実施している
〇課題の達成が困難で、同僚や関連部署の協力が必要な場合には、協力を仰いでいる
④成果の追及 | 〇課題を達成するために、最後まであきらめることなく粘り強く取り組んでいる
〇高い成果を達成するために、困難な状況下でもあらゆる手段をつくしている
〇最終的に成果及びそのプロセスを評価し、振り返ることによって、次回の計画に生かせるようにしている
●必要な知識
１．課題設定のための全体像の把握 ・部門目標・方針 ・建設業界、顧客動向 ・競合他社の動向 ・協力業者の動向 ・組織構造、職掌範囲、業務分担 ・同僚やメンバーの特性（専門性、経験等） ・自己の能力と限界の把握 ２．課題設定に関する知識 ・目標とする成果の定量・定性の明確化 ・コスト、工期、品質の明確化 ・達成すべき目標水準の明確化 |  |  |  | ・工程計画（バーチャート、ネットワーク） ・中間目標（マイルストーン） ・進捗管理のためのプロセス指標 ・未達成の場合の改善方法（分析的アプローチ、デザイン・アプローチ） ３．社内ルールに関する知識 ・目標設定や計画変更の手続 ・提出書類の種類と提出期限 ・稟議書等の手続と決裁ルート ・同僚や他部署からの支援の獲得方法
共通
建設営業
建設生産管理

## 23C010L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 23C010L44
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 課題の設定と成果の追求
| 概 要 |  | 社内外の関係者・関係部署と連携しながら部門における上位方針を踏まえ取り組むべき課題を設定し、課題を達成する能力と取り組む姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①課題の背景の理解 | ○自社内の組織構造、所掌範囲・業務分担、業務を担っている人の性格・能力などを把握している
〇業界についての広い見識、市場ニーズの変化、新技術・新製品の動向など、課題設定に必要な情報を収集し検討している
○協力業者の稼動とコストの動向、競合他社のコストの動きなどを理解している
○会社の職務の流れ、部署間の相互関係を理解している
〇常に問題意識をもって、課題設定のための情報にアンテナを張り巡らせている
②課題の明確化 | 〇会社方針を受けて部門方針を設定し、部門及び自身に対する課題を設定している
〇市場や競合他社の動向などから自部門のあるべき姿を設定し、現状を打破するようなチャレンジングな課題を設定している
○課題を達成するために、部下の責任と役割分担、課題を達成手段を明確にしている
○課題を達成するスケジュールを明確にし、進捗管理が可能なように、先行する指標を設定している
〇あらかじめ予期される阻害要因を検討し、その対策を立てている
③進捗管理の推進 | 〇課題を達成するために定期的に報告を受けて、計画と実施の差異を確認し、必要な指示・指導を行っている
○トラブルや情勢が変化し計画通り業務が進まなくなった場合には、原因を追求し、最善の対策を立て実施している。
○不測の事態が生じ、自らが出向いて対応しなければならない場面には、リーダーシップをとって対応している
〇課題の達成が困難で、関連部署の協力が必要な場合には支援を依頼している
〇部門が一丸となって課題に取り組めるように、ミーティングなどの場で指導と動機づけを行っている
④成果の追及 | 〇前例のない未知の領域に挑戦し、一定の成果をあげている
〇高い成果を達成するために、困難な状況下でも強い指導力を発揮し、率先垂範を示している
〇最終的に成果及びそのプロセスを評価し、振り返ることによって、次回の計画に生かせるようにしている
●必要な知識
１．課題設定のための全体像の把握 ・部門目標・方針 ・建設業界、顧客動向 ・競合他社の動向 ・協力業者の動向 ・組織構造、職掌範囲、業務分担 ・同僚やメンバーの特性（専門性、経験等） ・自己の能力と限界の把握 ２．課題設定に関する知識 ・目標とする成果の定量・定性の明確化 ・コスト、工期、品質の明確化 ・達成すべき目標水準の明確化 |  |  |  | ・工程計画（バーチャート、ネットワーク） ・中間目標（マイルストーン） ・進捗管理のためのプロセス指標 ・未達成の場合の改善方法（分析的アプローチ、デザイン・アプローチ） ３．社内ルールに関する知識 ・目標設定や計画変更の手続 ・提出書類の種類と提出期限 ・稟議書等の手続と決裁ルート ・同僚や他部署からの支援の獲得方法
共通
建設営業
建設生産管理