## 28S083L24
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 28S083L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 工程管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産計画の作成 | ○上司の指示にしたがって、納入計画や外注の工程計画などを踏まえて適切に生産計画を作成している。
○生産計画の基本的な業務を理解している。
○工程管理の基本的な業務を理解している。
○上司の指示にしたがって、工程表を作成することができる。
②日程管理 | ○日々の作業実績を記録して進度管理に利用している。
○工期の遅れがあった場合は上司に報告し、問題点解決の相談をしている。
○上司の指示にしたがって、工程表のチェック・変更を行っている。
●必要な知識
1. 生産システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ 2. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 3. 日程計画に関する一般的な知識 ・日程計画の位置付け、立案方法 4. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産・設計・調達・製造期間と手順 5. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法 ・工程能力
共通
加工
表面処理
組立
運搬・梱包
品質管理
生産技術

## 28S084L33
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 28S084L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 工程管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産計画の作成 | ○納入計画や外注の工程計画などを踏まえて適切に生産計画を作成している。
○生産計画の業務を正確に理解している。
○工程管理の業務を正確に理解している。
○工程表を作成することができる。
②日程管理 | ○日々の作業実績を記録して進度管理に利用している。
○工期の遅れがあった場合は、上司や関連部署に報告し、問題点の解決のための処置を行っている。
○工程表のチェック・変更を行っている。
●必要な知識
1. 生産システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ 2. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 3. 日程計画に関する一般的な知識 ・日程計画の位置付け、立案方法 4. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産・設計・調達・製造期間と手順 5. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法 ・工程能力
共通
加工
表面処理
組立
運搬・梱包
品質管理
生産技術

## 28S085L44
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 28S085L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 工程管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産計画の作成 | ○納入計画や外注の工程計画などを踏まえて適切に生産計画を作成しているか、チェック・監査を行っている。
○生産計画の業務を正確に理解し、人に教育することができる。
○工程管理の業務を正確に理解し、人に教育することができる。
○工程表が適切に作成されているか、チェック・監査を行っている。
②日程管理 | ○日々の作業実績の記録をチェック・監査するとともに、進度管理を適切に行っている。
○工期の遅れがあった場合や、突発的な事態が発生した場合には、ライン部門や関連部署と連絡を取り合い、迅速に改善の措置判断し指示を行うとともに、問題解決や今後の課題について協議を行っている。
○工程表のチェック・変更が適切になされているか、チェック・監査を行っている。
●必要な知識
1. 生産システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ 2. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 3. 日程計画に関する一般的な知識 ・日程計画の位置付け、立案方法 4. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産・設計・調達・製造期間と手順 5. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法 ・工程能力
共通
加工
表面処理
組立
運搬・梱包
品質管理
生産技術