## 29S024L11
ユニット番号 29S024L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理業務に関する理解・確認 | ○基本的な工程管理業務の実施内容と実施手順を理解している。
○各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について基本的な知識を有している。
○基本的な工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）の概要を理解している。
②工程管理の実施 | ○上司や先輩の助言を得ながら、受注内容に応じて、製造手順を明らかにし、作業指示書を作成するなど、手順計画を作成している。
○上司や先輩の助言を得ながら、品質管理担当者など関係者とともに、ＱＣ工程表を作成している。
○上司や先輩の助言を得ながら、製造手順を作業時間に置き換えて、工数計画を作成している。
○上司や先輩の助言を得ながら、工程間の運搬などの余裕時間を足して、工程基準日程を求め、製造リードタイムを算出している。
○上司や先輩の助言を得ながら、各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画を作成している。
○上司や先輩の助言を得ながら、負荷計画をもとに、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）を作成している。
○上司や先輩の指示を受けながら、資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理を実施している。
○上司や先輩の助言を得ながら、伝票、報告などにより現状把握をし、計画との差を測定している。
○上司や先輩の指示を受けながら、進度管理を行い、計画に対する進みや遅れを報告し、回復を促している。
○上司や先輩の指示を受けながら、原価管理を適切に行っている。
③工程管理業務の評価 | ○日々の作業実績を記録して進度管理を把握し、作業の遅れや工程の異常等が発生した際は、上司や先輩に報告し、指示に基づいて適切な処置を行っている。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. ＱＣ工程表 |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（ＰＬ法） 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
スタッフ
レベル２
シニアスタッフ
レベル３
スペシャリスト
レベル４
シニアスペシャリスト
共通
生産管理
鍛造技術
鍛造
熱処理
仕上
金型製作
検査
設備保全
品質管理
切断

## 29S025L22
ユニット番号 29S025L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理業務に関する理解・確認 | ○工程管理業務の実施内容と実施手順を理解している。
○各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について理解している。
○基本的な工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を理解している。
②工程管理の実施 | ○受注内容に応じて、製造手順を明らかにし、作業指示書を作成するなど、手順計画を作成している。
○品質管理担当者など関係者とともに、ＱＣ工程表を作成している。
○製造手順を作業時間に置き換えて、工数計画を作成している。
○工程間の運搬などの余裕時間を足して、工程基準日程を求め、製造リードタイムを算出している。
○各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画を作成している。
○負荷計画をもとに、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）を作成している。
○資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理を実施している。
○伝票、報告などにより現状把握をし、計画との差を測定している。
○進度管理を行い、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等によってスケジュール調整を行っている。
○適切な原価管理を行っている。
③工程管理業務の評価 | ○作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議、検討している。
○仕様、品質、生産数量、納期などの変更があった場合に、上司や関係者と協議し、適切な処置を行っている。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. ＱＣ工程表 |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（ＰＬ法） 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
スタッフ
レベル２
シニアスタッフ
レベル３
スペシャリスト
レベル４
シニアスペシャリスト
共通
生産管理
鍛造技術
鍛造
熱処理
仕上
金型製作
検査
設備保全
品質管理
切断

## 29S026L33
ユニット番号 29S026L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工程管理
| 概 要 | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理業務に関する理解・確認 | ○マニュアルや手順書等により、工程管理業務の実施内容と実施手順を構築している。
○各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について把握している。
○工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を理解しているかのチェックとともに、その指導を行っている。
②工程管理の実施 | ○受注内容に基づき、手順計画をチェックしている。
○品質管理担当者など関係者とともに、ＱＣ工程表の確認を行っている。
○製造手順を作業時間に置き換えて、工数計画の確認を行っている。
○工程間の運搬などの余裕時間を足して、工程基準日程を求め、製造リードタイム算出のチェックを行っている。
○各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画のチェックを行っている。
○負荷計画をもとに、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）のチェックを行っている。
○資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理を実施の確認を行っている。
○伝票、報告などにより現状把握をし、計画との差を測定し、問題のチェックを行っている。
○進度管理を行い、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等によってスケジュール調整を行い、問題があれば変更を指示している。
○適切に原価管理が行われているか、チェック・管理するとともに、指導を行っている。
③工程管理業務の評価 | ○作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議、検討内容に関し、判断し、改善の指示をしている。
○仕様、品質、生産数量、納期などの変更があった場合に、関係者と協議し、部下に指示し適切な処置を行っている。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. QC工程表 |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
スタッフ
レベル２
シニアスタッフ
レベル３
スペシャリスト
レベル４
シニアスペシャリスト
共通
生産管理
鍛造技術
鍛造
熱処理
仕上
金型製作
検査
設備保全
品質管理
切断