## 31C003L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 31C003L11
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 業務計画の作成と成果の追求
| 概 要 | 自らの作業計画を策定し、進捗管理しながら成果を追求する能力と取組姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計画の作成 | ○組織内での自分の役割を自覚し、上司や先輩の助言を踏まえながら、自分の担当業務の目標や作業スケジュールを主体的に検討している。
○部門方針・上位方針を正しく理解したうえで、大日程、中日程等を念頭におきながら、これらを踏まえて自らの作業計画を作成している。
○自身の作成したスケジュール表をもとに、業務のロス・ムダの発見と除去を行っている。
○毎日の仕事に取り掛かる前に、１日の作業内容を把握し、業務計画を作成している。
②スケジュール管理と自己管理の推進 | ○社内・部門内の定められたスケジュールに沿って計画的に業務を遂行している。
○トラブルや仕様変更等により計画どおり業務が進まなくなった場合には、上司の判断を得ながら速やかな対応を行っている。
○自己の健康管理に気を配るとともに、体調不良等の際には上司にその旨申告している。
③成果へのこだわりと成果の追求 | ○組織内での自分の役割を自覚し、最後まで投げ出すことなくやり遂げている。
○業務報告書等は仕事の節目節目で怠りなく提出している。
●必要な知識
1. 業務やプロジェクトの全体像 ・技術戦略・部門方針 ・開発のコンセプト ・技術動向・製品動向・特許動向 ・プロジェクト・リーダー、メンバーの特性（専門性、経験等） 2. 業務やプロジェクトに関する社内ルール ・提出書類の種類と提出期限、記載方法 ・稟議書の手続と決裁ルート ・計画変更時の手続 ・追加試験実施の際のルール ・報告・連絡・承認を得るべき事項 3. 日程計画作成に関する基礎知識 ・WBS ・ガント・チャート ・PERT ・フェーズ管理法 等 |  |  | 4. 業務のプロセス管理 ・PDCAサイクル等 5. 目標の設定・管理に関する知識 ・目標水準の明確化 ・スケジュール及び納期の明確化 ・最低必要達成水準の事前確認 6. 業界標準、技術動向の把握 7. 上司・部下・同僚など、業務やプロジェクトを取り巻く周囲の状況の把握 8. 自己の能力と限界の把握 9. 自身の健康状態の把握
共 通
オペレーター
メーカー
企画・開発
生産技術
加工
組立・調整
検査
修理
品質保証

## 31C004L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 31C004L22
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 業務計画の作成と成果の追求
| 概 要 | 自らの作業計画を策定し、進捗管理しながら成果を追求する能力と取組姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計画の作成 | ○業務やプロジェクトの全体スケジュール作成に参画し、積極的に意見を述べるなど、スケジュール策定に貢献している。
○大日程をもとに中日程計画を作成したうえで、これを念頭に置きながら自分のチームの業務予定表や工数予定表、役割分担表等を作成している。
○全体の中での自分の役割や位置付けを明確にしたうえで、自己の業務計画を作成している。
○設計ルールやマニュアルに沿った業務計画を立案するとともに、既存のルール等が存在しない場合には、自発的に工夫してこれを設定している。
②スケジュール管理と自己管理の推進 | ○自身のスケジュール管理を確実に実施するとともに、部下・後輩に対して日程管理に関する助言・指導を行っている。
○上位方針を正確に理解したうえで、コストや納期を意識しながら優先順位を判断して業務に取り組んでいる。
○スケジュールに遅れが生じた際には、速やかにその要因の分析と対策の検討を的確に実施している。
○やりにくいことを先送りせず、目標実現に向けて計画的に業務を遂行している。
○業務全体のスピードアップに挑戦し、業務全体の効率化に努めている。
③成果へのこだわりと成果の追求 | ○業務目標を高くおき、その達成に粘り強く取り組んでいる。
○状況変化には柔軟に対応しながらも、当初立てた高い成果・目標に固執し、その実現に向けて継続的に取り組んでいる。
○自身の達成した成果を広く部門内に提供するなど、部門全体のことを意識した行動をとっている。
●必要な知識
1. 業務やプロジェクトの全体像 ・技術戦略・部門方針 ・開発のコンセプト ・技術動向・製品動向・特許動向 ・プロジェクト・リーダー、メンバーの特性（専門性、経験等） 2. 業務やプロジェクトに関する社内ルール ・提出書類の種類と提出期限、記載方法 ・稟議書の手続と決裁ルート ・計画変更時の手続 ・追加試験実施の際のルール ・報告・連絡・承認を得るべき事項 3. 日程計画作成に関する基礎知識 ・WBS ・ガント・チャート ・PERT ・フェーズ管理法 等 |  |  | 4. 業務のプロセス管理 ・PDCAサイクル等 5. 目標の設定・管理に関する知識 ・目標水準の明確化 ・スケジュール及び納期の明確化 ・最低必要達成水準の事前確認 6. 業界標準、技術動向の把握 7. 上司・部下・同僚など、業務やプロジェクトを取り巻く周囲の状況の把握 8. 自己の能力と限界の把握 9. 自身の健康状態の把握
共 通
オペレーター
メーカー
企画・開発
生産技術
加工
組立・調整
検査
修理
品質保証

## 31C005L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 31C005L34
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 業務計画の作成と成果の追求
| 概 要 | 自らの作業計画を策定し、進捗管理しながら成果を追求する能力と取組姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計画の作成 | ○業務やプロジェクトの達成イメージを明確化してビジョンを示し、納期など制約条件を勘案しながら全体の業務スケジュールの最適化を実現している。
○現状追認ではなく、常に「本来どうあるべきか」という問題意識から課題の設定を行い、その達成に向けた実施計画を策定している。
○目標を実現するための複数のやり方を立案し、想定され得る状況変化を織り込んで幅広な情報収集と分析を行っている。
②スケジュール管理と自己管理の推進 | ○他社や市場動向など当初の想定と異なる事態が発生した場合には、様々な制約条件の中で優先順位を柔軟に判断し、目標とスケジュールの修正を決断している。
○仕事の進め方そのものを変革するための具体的な提案を部下・後輩に対し明示するとともに、自らもそれを率先して実行している。
○グループ内の定期ミーティング等を通じて業務進捗状況を常時把握し、スケジュールに深刻な遅れが生じる前に事前対策をとっている。
○突発的なトラブルが生じた場合、速やかに情報を入手するルートが出来ており、部内外を問わず最適な対応を取っている。
③成果へのこだわりと成果の追求 | ○前例のない未知の領域に心の余裕と信念をもって挑戦し、スランプに陥っても粘り強く取り組みながら、一定の成果を上げている。
○目標実現に向けた強い意志や意欲を周囲に示して課題達成の求心力となるとともに、後輩のモデルとしての役割を果たしている。
○既に確立しているやり方を安易に踏襲するのではなく、独自の方法により取り組むなどブレイクスルーへの工夫を常時行っている。
●必要な知識
1. 業務やプロジェクトの全体像 ・技術戦略・部門方針 ・開発のコンセプト ・技術動向・製品動向・特許動向 ・プロジェクト・リーダー、メンバーの特性（専門性、経験等） 2. 業務やプロジェクトに関する社内ルール ・提出書類の種類と提出期限、記載方法 ・稟議書の手続と決裁ルート ・計画変更時の手続 ・追加試験実施の際のルール ・報告・連絡・承認を得るべき事項 3. 日程計画作成に関する基礎知識 ・WBS ・ガント・チャート ・PERT ・フェーズ管理法 等 |  |  | 4. 業務のプロセス管理 ・PDCAサイクル等 5. 目標の設定・管理に関する知識 ・目標水準の明確化 ・スケジュール及び納期の明確化 ・最低必要達成水準の事前確認 6. 業界標準、技術動向の把握 7. 上司・部下・同僚など、業務やプロジェクトを取り巻く周囲の状況の把握 8. 自己の能力と限界の把握 9. 自身の健康状態の把握
共 通
オペレーター
メーカー
企画・開発
生産技術
加工
組立・調整
検査
修理
品質保証