## 32S032L12
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 32S032L12
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リフォーム業務の管理
| 概 要 |  | ＤＩＹリフォーム、ＢＩＹリフォーム､トータルリフォームを通じて､顧客に住まいの改善ノウハウや生活リフォームなどの提案をし、リフォームの見積りから受注、契約、外注先業者の管理、工事完了、入金完了までの一連の業務を運営、管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リフォーム営業の管理 | ○建築士による図面を必要とする大規模リフォーム、店舗備え付けの「打合せシート」でプランを作 成する小規模リフォームなど、リフォームに係わる現状の業務遂行量と、今後発生する見込み量 を対比し、スケジュール化できない案件、部分を上司などの上位者に報告している
○部門外に依頼する業務と自部門で実行するリフォーム業務を調整し、案件ごとの振り分けを確認 している
○見積書などを作成するためのデータとして「打合せシート」などの資料が具備されているかを確認 している
○大規模リフォームの打ち合わせなど、顧客先への営業支援業務の同行を指示された場合は、対 応できるように自らのスケジュール調整を行っている
○来店、訪問を問わず「見積書」には「打合せシート」を必ず添付し、必要に応じて顧客にとって工 事内容が分りやすい図面や「仕上表」を加えるように、あらかじめ準備することを徹底している
○精度・競争性を向上させた見積書や提案書を作成するために、商品部門や販売部門と連携して 最新の見積データ・資料の提供を確認している
②リフォームの計画 | ○上司の指示でリフォーム案件の現場調査を行い、原価算出・工事実施に関連する現地情報を記 録し、上司・関係者に報告している
○リフォーム工事の不明点、お客様ご要望との不整合、現場調査からの対応事項などを抽出して、 顧客などの関係者と打合せのうえ、それらを業者の工事計画に織り込むようにしている
③リフォーム業務の管理 | ○上司の指示に基づいてリフォーム案件の見積資料を作成し、上司や関係者に確認のための提 出を行っている
○最新の積算単価で業者に原価計算書を作成させている
○リフォーム工事の改善を実現する方策を検討し実行案を作成し、上司や関係者に提案している
○該当リフォームに関する各種条件を提示し、顧客との間に工事実行に対する合意形成を行うよう にしている
○会社が定めるリフォーム工事の手順や管理標準に従って工事に着手している
○上司の指示に基づいてリフォーム工事の管理項目にのっとって、工事現場での立会いを行って いる
○社内ルールにのっとって顧客の確認を受けながら施工物件の引渡しを実行し、顧客より工事完 了証明書を受け清算をしている
○リフォームに係わる工事実績、発生データを収集し、資料として作成している
○リフォーム工事に係わる各種データを会社が決めた情報システムに蓄積している
④リフォーム工事のアフターフォロー | ○上司の指示に基づいて、リフォーム工事をした顧客を定期的に訪問、電話、ダイレクトメール などで顧客管理としてフォローし、記録に残している
○上司の指示に基づいて、リフォームに係わる自社の過去施工物件の調査をし、改修などの提案 をしている
○リフォーム工事に関する「お客様満足度調査」を実施し、ＤＩＹにおけるリフォーム工事の顧客満足 の向上を目指している
●必要な知識
１．ＤＩＹにおけるリフォームに係わる知識（ＢＩＹリフォーム、トー タルリフォームなど） ２．必要帳票に関する知識(お客様シート､見積書､見積明細 書､｢注文書｣または｢工事請負契約書｣､工事完了証明書､ 工程管理表など) ３．部位別リフォームに関する知識(ダイニング･キッチン、トイ レ､バスルーム、洗面所、玄関、廊下、階段、和室、リビング ルーム、屋根、外壁、エクステリア、造園など) ４．目的別リフｫｰムに関する知識(バリアフリー･介護､防犯､防 災､環境･省エネなど) ５．組織運営に関するリフォーム体制に関する知識 ・会社にて規定された職務基準、施工条件、難易度の 理解、顧客近隣対応作業方針 ・専門工事業者に関する情報 ・社内品質保証制度関連 ・契約締結、竣工引渡し関連 ・顧客満足度調査など |  |  |  | ６．リフォーム業務実行に関する知識(構造物概要など元施工 情報の入手､現地調査､定期点検､瑕疵検査の方法･建設 瑕疵担保責任の基準、アフタｰチェックの内容、顧客･近隣 への連絡調整、部位別耐用年数、施工に関する材料など の性能、施工条件に適合した施工方法と顧客への提案、 不具合箇所の修理・修繕の技法など) ７．リフォーム業務に関する法令などの知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設に関する法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関する法規 ・産業廃棄物に関する法規など ８．リフォーム相談員に必要な知識 ・住まいの構造及び工法についての知識 ・リフォームに使用する商品・材料の知識 ・自社で取扱うリフォームプロジェクトの工程知識 ・見積りから受注・契約・工事完了までに必要とする書類の 書き方など
共通
販売
リフォーム
営業企画
商品開発・ＭＤ
店舗開発
物流管理

## 32S033L34
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 32S033L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リフォーム業務の管理
| 概 要 |  | ＤＩＹリフォーム、ＢＩＹリフォーム､トータルリフォームを通じて､顧客に住まいの改善ノウハウや生活リフォームなどの提案をし、リフォームの見積りから受注、契約、外注先業者の管理、工事完了、入金完了までの一連の業務を運営、管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リフォーム営業の管理 | ○リフォームに関する役割分担、スケジュールを確認し、必要な場合は部門内および他部門へ業務 応援の依頼をしている
○リフォームの内容によっては、業務の役割分担を打ち合わせ、部門内へ対応計画作成の指示を 行っている
○関係部門との調整を行い、ダイニングキッチンなのか、廊下床の貼り替えなのかなど、リフォーム の領域を確認したうえで、整合された業務となるような体制づくりを部下や後輩に指導している
○部下の業務を確認し、顧客打ち合わせなどに対応できるように部下のスケジュール調整を行って いる
○来店、訪問を問わず「見積書」には「打合せシート」を必ず添付し、必要に応 じて顧客にとって工 事内容が分りやすい図面や「仕上表」を加えるように、あらかじめ準備することを徹底している
○商品部門や販売部門の責任者と連携して最新の見積データを入手、作成しリフォーム部門内で 共有化するとともに、それを他物件に適用することの適切さを確認している
②リフォームの計画 | ○必要に応じて報告された現場調査資料に基づく施工の概略計画を検討している
○原価低減によるコストロス防止を実現するために仕様の変更や設定に関する質問事項を抽出 し、業者の工事計画に反映している
③リフォーム業務の管理 | ○必要に応じて業者に算出させた施工数量を用いて見積書を作成し、該当リフォーム案件の工事 利益を設定している
○採用単価の適正などを確認するとともに、業者に作成させた原価計算書などに基づいた原価管 理を行っている
○自社の規定する手順や管理基準を確認し、それらを遵守した工事着手を業者に指示している
○会社が定めるリフォーム工事の手順や管理標準に従って工事に着手しているかを確認している
○工事現場での立会いにあたっては、業者に必要な予防処置を指示している
○顧客の満足を得ながら社内ルールにのっとった施工物件の引渡し、顧客からの工事完了証明書 の受領および精算業務が行われていることを確認している
○収集された工事実績および発生データを分析し、他リフォーム工事に反映できるデータを抽出し ている
○共有化できるリフォーム工事の実績および発生データが確実に蓄積されていることを確認してい る
④リフォーム工事のアフターフォロー | ○アフターメンテナンス・フォローサービスが顧客の満足を得ているかどうかを確認している
○リフォームに関する会社の過去施工物件の調査などにより、改修などの提案がなされていること を確認し、販売部門など関係部門との連携を図っている
○リフォーム工事に関する「お客様満足度調査」を部下に実施させ、ＤＩＹにおけるリフォーム工事の 顧客満足の向上を目指している
●必要な知識
１．ＤＩＹにおけるリフォームに係わる知識（ＢＩＹリフォーム、トータ ルリフォームなど） ２．必要帳票に関する知識(お客様シート､見積書､見積明細書､ ｢注文書｣または｢工事請負契約書｣､工事完了証明書､工程 管理表など) ３．部位別リフォームに関する知識(ダイニング･キッチン、トイレ､ バスルーム、洗面所、玄関、廊下、階段、和室、リビングルー ム、屋根、外壁、エクステリア、造園など) ４．目的別リフｫｰムに関する知識(バリアフリー･介護､防犯､防 災､環境･省エネなど) ５．組織運営に関するリフォーム体制に関する知識 ・会社にて規定された職務基準、施工条件、難易度の 理解、顧客近隣対応作業方針 ・専門工事業者に関する情報 ・社内品質保証制度関連 ・契約締結、竣工引渡し関連 ・顧客満足度調査など |  |  |  | ６．リフォーム業務実行に関する知識(構造物概要など元施工 情報の入手､現地調査､定期点検､瑕疵検査の方法･建設瑕 疵担保責任の基準、アフタｰチェックの内容、顧客･近隣へ の連絡調整、部位別耐用年数、施工に関する材料などの 性能、施工条件に適合した施工方法と顧客への提案、不具 合箇所の修理・修繕の技法など) ７．リフォーム業務に関する法令などの知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設に関する法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関する法規 ・産業廃棄物に関する法規など ８．リフォーム相談員に必要な知識 ・住まいの構造及び工法についての知識 ・リフォームに使用する商品・材料の知識 ・自社で取扱うリフォームプロジェクトの工程知識 ・見積りから受注・契約・工事完了までに必要とする書類の 書き方など
共通
販売
リフォーム
営業企画
商品開発・ＭＤ
店舗開発
物流管理