## 34C037L44
ユニット番号 34C037L44
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 製造のマネジメント
| 概 要 | 生産計画や組織目標を設定し、その達成に向けてスケジュール管理、コスト管理、組織管理等を行いながら、担当組織全体を統括するマネジメント能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標設定とプロセス・成果のマネジメント | ○工場トップや生産管理部門、技術部門等と密接に連携しながら、担当部門の業務目標や生産計画を作成し、組織内に目標・計画を浸透させている。 |  |  | ○工場トップや生産管理部門、技術部門等と密接に連携しながら、担当部門の業務目標や生産計画を作成し、組織内に目標・計画を浸透させている。
| ○担当部門の短期的な利益に固執することなく、製造部門全体の視点から、外注化、工場の統廃合など必要な事業の再構築を検討している。 |  |  | ○ 担当部門の短期的な利益に固執することなく、製造部門全体の視点から、外注化、工場の統廃合など必要な事業の再構築を検討している。
| ○生産計画の達成に向けて、個々の作業内容、作業相互の関連、納期等を踏まえて全体スケジュールを策定するとともに、計画に沿って業務が遂行されるようプロセス管理を徹底している。 |  |  | ○ 生産計画の達成に向けて、個々の作業内容、作業相互の関連、納期等を踏まえて全体スケジュールを策定するとともに、計画に沿って業務が遂行されるようプロセス管理を徹底している。
| ○リスク回避のために事前に想定しうる対策を講じるとともに、事故発生時には先頭に立って行動して再発防止策を取りまとめている。 |  |  | ○ リスク回避のために事前に想定しうる対策を講じるとともに、事故発生時には先頭に立って行動して再発防止策を取りまとめている。
| ○部門業績を当初計画と比較しながら多面的に検証し、問題がある場合には原因分析を行って次期の業務運営に活かしている。 |  |  | ○ 部門業績を当初計画と比較しながら多面的に検証し、問題がある場合には原因分析を行って次期の業務運営に活かしている。
②コスト・マネジメントの推進 | ○社外の関係者と必要な契約や交渉を行ってまとめ上げ、資材・エネルギー調達の最適化を実現している。 |  |  | ○社外の関係者と必要な契約や交渉を行ってまとめ上げ、資材・エネルギー調達の最適化を実現している。
| ○原材料価格、労務費、物流費等のコストに関する計画と実績との乖離に常時気を配り、問題が起きる前に必要な対応策を講じている。 |  |  | ○原材料価格、労務費、物流費等のコストに関する計画と実績との乖離に常時気を配り、問題が起きる前に必要な対応策を講じている。
| ○担当部門のコスト構造を分析し、様々な制約を勘案しながらコスト低減に向けた具体策を取りまとめている。 |  |  | ○担当部門のコスト構造を分析し、様々な制約を勘案しながらコスト低減に向けた具体策を取りまとめている。
| ○部門内のチーム・グループの業務内容を正確に把握し、部門予算の配分を部門目標や生産計画と関連付けながら判断して最適化を図っている。 |  |  | ○部門内のチーム・グループの業務内容を正確に把握し、部門予算の配分を部門目標や生産計画と関連付けながら判断して最適化を図っている。
| ○環境マネジメントの観点から、組織に最適な独自の仕事の進め方を検討・構築している。 |  |  | ○環境マネジメントの観点から、組織に最適な独自の仕事の進め方を検討・構築している。
③組織マネジメントの推進 | ○工場の将来の青写真（中長期計画）を描くことができ、人材育成に関する基本方針をもっている。 |  |  | ○工場の将来の青写真（中長期計画）を描くことができ、人材育成に関する基本方針をもっている。
| ○中途採用や期間工、パートタイム労働者など人材の採用方針を作成し、的確な採用を行っている。 |  |  | ○中途採用や期間工、パートタイム労働者など人材の採用方針を作成し、的確な採用を行っている。
| ○部門全体を指揮統括する立場として、部下の個性を把握し、自ら進んでコミュニケーションを図りながら組織内の士気向上に努めている。 |  |  | ○部門全体を指揮統括する立場として、部下の個性を把握し、自ら進んでコミュニケーションを図りながら組織内の士気向上に努めている。
| ○公正・公平性の観点から部下の人事考課を行い、成果とプロセスを適切に評価している。 |  |  | ○公正・公平性の観点から部下の人事考課を行い、成果とプロセスを適切に評価している。
| ○自ら継続学習を行い模範を示すことで、部下の学習・成長意欲を喚起している。 |  |  | ○自ら継続学習を行い模範を示すことで、部下の学習・成長意欲を喚起している。
●必要な知識
1. 担当部門の業務全体に関する知識（レンズ・機器加工、 組立、検査、修理、保全） 2. 会社の経営戦略・技術戦略の知識 3. 製品動向等に関する最新情報（最新の技術動向・製品動 向、他社との技術提携・製造提携の動向、製品製造に関 するアウトソーシングの動向等） 4. 計画策定に要する知識（目標の明確化、日程計画の作成 （WBS、ガント・チャート、PERT）、契約関連知識） 5. 成果のマネジメント（品質管理・品質保証の知識（ISO 関連の知識を含む） 6. リスクマネジメントの知識 7. 予算策定とコスト管理の知識（予算積算法の基礎知識 （ボトム・アップ方式、トップ・ダウン方式）、予算見 積のスキル等） 8. 購買管理及び原価管理の知識 |  |  | 9. 物流に関する知識（サプライ・チェーン・マネジメン ト等） 10. コスト分析の知識 ・製品構成分析 ・ABC分析 11. 環境マネジメント（ISO14000）に関する知識 12. 要員計画作成の知識（メンバーの選出、人材ポート フォリオ（専門性、経験等）、役割分担の決定手順、 日程計画の立案） 13. 人的資源管理（モチベーションの理論、人事考課の仕 組みとルールの理解（目標管理の理念を含む）、労働 安全衛生に関する知識、面談と指導のスキル） 14. コーチング、メンタリングの意義と方法 15． ナレッジ・マネジメントの知識 16. リーダーシップの基本・原則 ・リーダーの条件とリーダシップのスタイル
共 通
プレス加工
品質管理
金型製作
２次加工
レベル１
製造技能者
レベル２
製造技能者
レベル３
製造技能者
高度熟練技能者
レベル４
製造技能者
管理・監督者
高度熟練技能者
管理・監督者
技能系