## 37S027L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S027L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理の計画 | ○品質に関する目標の達成計画における自分の役割を学んでいる
○上司から品質計画について説明を受け、内容や自分の役割を学んでいる
②品質管理の実施 | ○現場において、上司が職長や協力会社に品質管理について指示、指導している場面を体験しながら学んでいる
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S028L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S028L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理の計画 | ○品質に関する目標の達成計画における自分の役割を確認している
○自分が担当する工種の仕様書、図面を把握し、品質基準を確認している
○上司から品質計画について説明を受け、内容や自分の役割を確認している
○上司の指導を受けながら工種別施工計画書を作成している
②品質管理の実施 | ○現場において職長や協力会社に品質基準について指示、指導し、確認している
○手戻りにならないように、工程の節目に現場の品質基準を確認し、次工程へ進めている
③品質管理の評価・改善 | ○検査の不適合について手直しを行い、処理方法が難しいものについては、上司に相談している
○現場にて気づいた品質上の問題点を上司に報告している
○顧客の指摘やクレームを聞いた場合には、上司へ報告している
○現場の状況を報告し、品質計画の見直しを行い、必要に応じて変更を具申している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S029L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S029L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理の計画 | ○自社の基準に基づいた品質に関する目標に対して、現場目標を設定している
○発注者が要求する工種別の品質基準を現場目標として設定し上司の承認を受けている
○検査の計画を含めて、品質計画を作成し、上司の承認を受けている
○工種別施工計画書を作成し、上司の承認を受けている
②品質管理の実施 | ○職長や協力会社に品質基準について指示、指導し確認するとともに、部下の指導も行い確認している
○工程の適切なタイミングで現場の品質基準が達成していることを確認している
③品質管理の評価・改善 | ○検査の不適合について協力会社と協議して、手直しを行い確認している
○現場の品質上の問題点を協力会社とともに解決している
○顧客の指摘やクレームに対して、対処方法を検討し対応し、上司へ報告している
○品質計画を見直し、必要に応じて変更し上司の承認を得ている
○検査の結果や品質上の問題点から改善を提案している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S030L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S030L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理の計画 | ○部下から提示された現場品質目標計画が発注者及び自社の基準に基づいた品質に合致しているかどうか検証している
○品質に関する目標の達成計画の作成を指導し、部下の作成した計画を承認している
○品質計画の内容を確認して指導し、承認している
○どの工種別施工計画書が必要であるか計画して部下に指示し、部下が作成した工種別施工計画書を指導し承認している
②品質管理の実施 | ○工程会議等で協力会社及び社員に品質上の管理ポイントを指導、確認している
○現場の品質管理の状況について報告を受けて確認している
③品質管理の評価・改善 | ○検査の不適合について部下から報告を受けて、処理方法が難しいものについて方向性を決定している
○協力会社間の調整が必要な品質上の問題点や予算が必要な問題点の解決をしている
○顧客の指摘やクレームに対して、部下からの相談を含め対処方法を決定している
○品質計画を見直し、必要に応じて変更し承認している
○検査の結果や品質上の問題点から改善を指導している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能