## 37S023L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S023L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 工事現場の段取り打合せや進捗の確認、材料、器具、工具の管理等自主的に管理を行うとともに、自主管理内容の標準化や教育を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①材料、器具、工具の確認・検証 | ○上司の指示により、現場で使用する材料、器具、工具類の種類を勉強している
○上司の指示により、現場で使用する材料、器具、工具類の安全性・有害性を勉強している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S024L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S024L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 工事現場の段取り打合せや進捗の確認、材料、器具、工具の管理等自主的に管理を行うとともに、自主管理内容の標準化や教育を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①段取り打合せ | ○社内打合せで、施工管理体制や工事の全体像と自分の役割等を改めて認識し、疑問点があれば上司や先輩に確認している
○顧客・設計事務所との打合せ、協力業者との打合せ、官公庁への諸手続き・申請、近隣住民との打合せ等、自分の役割を滞りなく行い上司や先輩に報告している
②材料、器具、工具の確認・検証 | ○現場で使用する情報用コンセント・通信アウトレット・配管部材等の電設資材や、ケーブル切断工具・かしめ工具・成端工具等の器具・工具類を職長に確認・把握した上で、在庫確認や調達分の調達計画を作成している
○上司の指示により、貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、機械、器工具、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能の周知等を行っている
③完成図書作成 | ○顧客に提出するために、工事竣工後に施工図面を始め検査記録等完成図書一式を作成している
○社内規定に基づき、工事完了後、検査記録・工事日報・ＫＹ報告書・完了引き渡し・図面類を作成・整備しアフターメンテナンスに備えている
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S025L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S025L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 工事現場の段取り打合せや進捗の確認、材料、器具、工具の管理等自主的に管理を行うとともに、自主管理内容の標準化や教育を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①段取り打合せ | ○社内打合せに工事担当者を召集し、施工管理体制・工事内容・段取りを周知している
○現場打合せとして、顧客・設計事務所との打合せ、協力業者との打合せ、官公庁への諸手続き・申請、近隣住民との打合せ等が滞りなく行われていることを確認・周知している
②材料、器具、工具の確認・検証 | ○各現場の電設資材、関連材の調達を調整し、搬入、搬出、保管場所の確保等現場作業を考慮した段取りをして在庫ロスや欠品等が発生しないように適宜管理している
○電設資材、関連材等を調達する場合、施主支給品があるかどうかを確認後発注ロットや市況等を調査・確認し最適なコストパフォーマンスで実施している
○貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、機械、器工具、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能の周知等を定期的に行っている
③完成図書作成 | ○部下や後輩が作成した完成図書内容に記載洩れや抜けがないかどうか確認し、必要により適切なアドバイスを行っている
○部下や後輩が作成した社内用完成図書内容に記載洩れや抜けがないかどうか確認し、維持管理の重要性をアドバイスしている
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S026L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S026L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 工事現場の段取り打合せや進捗の確認、材料、器具、工具の管理等自主的に管理を行うとともに、自主管理内容の標準化や教育を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①段取り打合せ | ○上司として、施工管理体制・工事内容・段取りが社内基準から逸脱していないかどうかを定期的に検証するように指示をしている
○上司として、段取り打合せに慣れが生じていないかどうか、確認するために時々同席している
②材料、器具、工具の確認・検証 | ○共有する仮設等で不具合等が報告された場合は、顧客と協議し改善の回答を引出すように部下を指導している
○各現場の電設資材、関連材等の調達を調整し、搬入、搬出、保管場所の確保も考慮して、後工程に不具合が出ないような現場の段取りを指導している
○部下や後輩に、安全に配慮した調達や検証を指示している
③完成図書作成 | ○完成図書の意味合いを部下に考えてもらい、次に使う人のためにどういう取りまとめをしたら良いかを指導している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能