## 37S031L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S031L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 原価管理
| 概 要 |  | 原価管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理の計画 | ○自部門及び現場の原価目標を理解している
○自らの経験をもとに原価低減目標を上司に具申している
○施工検討会等において、現場の状況に応じた材料や工法の選定仮設の効率的な設置等各種方法について上司や先輩の指導を受けて体得しようとしている
②原価管理の実施 | ○上司や先輩の指示により作業日報を集計し原価実績として予算対比表に記入している
③原価管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、現場進捗が計画通りであるかどうかを確認している
○予算と実績対比でマイナス要因が発生した場合は、発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りをデータ化し報告している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S032L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S032L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 原価管理
| 概 要 |  | 原価管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理の計画 | ○請負金額を理解して工期短縮や購買等と調整して適性原価目標を作成し、上司に承認を得ている
○自らの経験のほか、社内原価情報等をもとに原価低減のための提案を具申している
○現場の状況に応じた材料や工法の選定や仮設の効率的な設置等にコストダウンを意識して、共通で使用可能なものは顧客や他職への交渉で共同使用を要請する計画を立てている
②原価管理の実施 | ○作業進捗を日報をもとに確認し実行予算との対比分析を行い出来高は月次で把握して いる
○出来高数量と取決め価格をもとに上司の承認後、事務部門に請求と支払額の指示をしている
○担当現場の総稼動人工数と材料費、現場経費等を計算し工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別の差異を確認している
③原価管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、現場進捗が計画通りであるかどうかを確認している
○施工や工程上で原価に影響の与える問題点が発生した場合は、職長や協力会社とともに要因追求し、解決している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りを報告している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S033L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S033L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 原価管理
| 概 要 |  | 原価管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理の計画 | ○部下が作成した原価目標（利益）を、部門目標、自分の経験や情報を基に適正性を確認し、より効果的な指導をしている
○原価に関する目標の達成計画の作成を指導し、部下の作成した計画や提案を承認している
○全現場単位または年間単位等のボリュームで材料や工法及び仮設等の準備を検討して価格を想定し、顧客や業者と折衝する計画を立てている
②原価管理の実施 | ○必要に応じて実行予算と実績との対比報告を受けて利益予測をし、予測利益が目標を下回りそうな場合は対処方法を部下に指示している
○部下から提出された請求、支払予定額が適正かどうか確認し、請求過多と考えられる場合は確認の上、自ら会社を代表して再度交渉している
○現場別に総稼動人工数と材料費、現場経費等を確認し、全社の工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別差異を把握し管理会計情報や積算データとして活用している
③原価管理の評価・改善 | ○協力会社及び部下からの報告を受けて、計画と実施を比較分析している
○施工や工程上で協力会社間の調整が必要な問題点を解決している
○今後のためにも工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りの改善指示を出し、全員に周知している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能