## 37S037L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S037L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全管理に関する計画を立て、実施することにより、満足を得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全管理の計画 | ○安全に関する目標の達成計画における自分の役割を学んでいる
○安全衛生目標とその背景にあるリスクを学んだり、自分の役割を学んだりしている
②安全管理の実施 | ○現場において、上司が職長や協力会社に安全衛生基準について指示、指導している場面を体験しながら学んでいる
③安全管理の評価・改善 | ○上司が現場で実施している是正処置が、どういう場面で何故必要かを体験しながら学んでいる
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等 ５．安全に関する知識 ・労働安全関連、環境保全関連等現場運営に関わる 法規 ・作業安全管理
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S038L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S038L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全管理に関する計画を立て、実施することにより、満足を得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全管理の計画 | ○安全に関する目標の達成計画における自分の役割を確認している
○安全衛生目標とその背景にあるリスクを確認し、その中で自分の役割を確認している
○上司の指導を受けながら工種別施工計画書において安全衛生計画を作成している
○事故が生じた場合の手順を確認し、上司の指示に従って、救急病院の調査、緊急体制表の作成等の体制作りをしている
②安全管理の実施 | ○現場において職長や協力会社に安全衛生基準について指示、指導し、確認している
○安全衛生管理を日々の活動に落とし込むために、安全施工サイクルを回し、現場にて協力会社を指導している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、現場で協力会社のＫＹ活動を指導している
○職長や協力会社から聞いたヒヤリハットは、簡単なものについては対応し、自分で対処できないものは上司へ報告している
○上司の指示を受けて、点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書等の安全衛生記録を作成している
③安全管理の評価・改善 | ○現場で不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとったり上司へ報告をしたりしている
○上司から指示された法定点検をチェックリストによって行っている
○現場の状況を報告し、安全衛生計画の見直しを行い、必要に応じて変更を具申している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等 ５．安全に関する知識 ・労働安全関連、環境保全関連等現場運営に関わる 法規 ・作業安全管理
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S039L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S039L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全管理に関する計画を立て、実施することにより、満足を得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全管理の計画 | ○安全衛生関連法規に基づいた安全に関する目標に対して、現場目標を設定している
○現場のリスク及び特性に応じた重点管理すべき安全衛生目標の設定をしている
○工種別施工計画書に安全衛生計画を盛り込み、上司の承認を受けている
○事故が生じた場合に備えて、救急備品、救急病院の連絡先、緊急体制表等を整備している
②安全管理の実施 | ○職長や協力会社に安全衛生基準について指示、指導し確認するとともに、部下の指導も行い確認している
○安全衛生管理を日々の活動に落とし込むために、安全施工サイクルを回し、安全衛生計画を実施している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、ＫＹ活動を実行している
○職長や協力会社から聞いたヒヤリハットで、すぐに対応できるものは対応し、上司へ報告している
○点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書等の安全衛生記録を管理し、報告している
③安全管理の評価・改善 | ○現場で不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとっている
○部下に法定点検を指示したり、自らチェックリストにより実行し確認している
○状況により、指示している安全衛生計画を見直し、必要に応じて変更している
○安全衛生上の問題点について改善を提案している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等 ５．安全に関する知識 ・労働安全関連、環境保全関連等現場運営に関わる 法規 ・作業安全管理
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S040L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S040L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全管理に関する計画を立て、実施することにより、満足を得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全管理の計画 | ○部下から提示された安全衛生目標計画が安全衛生関連法規に合致しているかどうか検証している
○現場のリスク及び特性に応じた重点管理すべき安全衛生目標を指摘・指導している
○部下が作成した工種別施工計画書の安全衛生計画を指導し承認している
○事故が生じた場合に備えて、緊急時における安全衛生管理体制を整備している
②安全管理の実施 | ○工程会議等で協力会社及び社員に安全衛生上の管理ポイントを指導、確認している
○安全施工サイクルを回すように指導し、朝礼や工程会議等で指揮している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、ＫＹ活動の実行を確認し、有効に活動している
○部下や協力会社から聞いたヒヤリハットについて対応を検討し、処置方法等をフィードバックしている
○点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書等の安全衛生記録の点検報告を受け、適切性を確認している
③安全管理の評価・改善 | ○現場の安全衛生の保持のために、定期巡回や抜打ち安全衛生パトロールを行っている
○部下が行っている法定点検の実施状況を確認している
○上申された情報の中から、全社的に必要であれば安全衛生計画を見直し、必要に応じて変更し承認している
○安全衛生上の問題点について改善を指導している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等 ５．安全に関する知識 ・労働安全関連、環境保全関連等現場運営に関わる 法規 ・作業安全管理
営業
施工管理
共通
施工技能