## 37S016L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S016L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工事全体管理
| 概 要 |  | 仕事内容を把握し、施工管理体制の構築、現場への適正配員を行い、必要時には、施工事例の共有、VE・コストダウンの提案、新技術情報の収集・活用を行い、技術水準を向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①条件（契約・設計・現場）の確認 | ○契約図書で工事内容・期間・条件変更・支給品・近隣・環境・交通安全等の基本的事項について確認している
○機材メーカー、設備グレード、他設備工事との取合い等を設計図書で確認している
○現地調査を行い、現場の施工上の環境、周囲環境、仕様書との整合性等工事に必要な事項を確認している
○契約図書でネットワーク設計・設定・無線ＬＡＮ等でＳＥ作業が必要かどうかを確認している
②施工体制 | ○工事を適切に遂行し、官庁・発注者、関連企業等への折衝、現場の適正維持（防災・安全衛生・労務管理等）を標準で理解している
○工事責任者、現場責任者、作業責任者等の役割を理解している
○選定した社内担当者、協力業者等に作業依頼を行い、施工体制について打合せ・構築している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S017L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S017L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工事全体管理
| 概 要 |  | 仕事内容を把握し、施工管理体制の構築、現場への適正配員を行い、必要時には、施工事例の共有、VE・コストダウンの提案、新技術情報の収集・活用を行い、技術水準を向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①条件（契約・設計・現場）の確認 | ○契約図書に記載されている基本的事項に記載漏れがないかを確認し、必要であれば顧客と再確認をしたり、特記事項内容の再確認を行っている
○部下や後輩が設計図書の確認ポイントをしっかり把握しているかどうかを検証し、必要であればアドバイスしている
○部下や後輩の現地調査と仕様書との確認が、ポイントをしっかり把握して実施されているかどうかを検証し、必要であればアドバイスしている
○ＳＥ作業が必要な場合、作業の範囲が明示されているかどうかを確認し、明示されていなければ顧客に確認している
②施工体制 | ○社内担当者の経歴情報や協力業者の評価情報を共通情報として持ってそれを活用している
○社内規定や自らの経験をもとに、工事を適切に遂行・完成するための社内担当者や協力業者を選定し上申している
○部下や後輩に、選定した社内担当者、協力業者等に作業依頼を行うように指示している
③技術力向上 | ○業界紙や同業他社等から新技術の情報を収集し、必要と思われるものをカリキュラム化したり外部教育研修受講案を作成し上司に提出している
○ＩＳＯ品質管理、安全管理等のマネジメントシステムに準じた施工関連資料を収集・分析し、部門内で効率良く活用できるようにしている
○協力業者施工は自社責任という観点から、普段から協力業者の技術レベル等を把握 して、自社社員と同等の教育をしている
○生産性を改善するような施工事例情報を収集し電子化したり、施工方法等を自ら検討して会社の財産になるものはマニュアルや手順書として作成し、勉強会等を通じて共有と標準化に努めている
○デジカメやＶＴＲを活用して施工管理に関する記録を取って、活用する場面や教育カリキュラムを提案している
○普段から経済的、合理的、効率的な作業の展開を目指しており、成果に結びつくものは現場と打合せして実施させている
○自ら経験した仕事の各々の管理ポイントを業務フローとともに標準マニュアルや技術マニュアル等の共有資料として体系化し、部下や後輩からの質問にはまず自分で考えさせてから、資料に基づいて体系立てて教育指導している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S018L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S018L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工事全体管理
| 概 要 |  | 仕事内容を把握し、施工管理体制の構築、現場への適正配員を行い、必要時には、施工事例の共有、VE・コストダウンの提案、新技術情報の収集・活用を行い、技術水準を向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①条件（契約・設計・現場）の確認 | ○契約図書に記載されている基本的事項に記載漏れがないかを確認し、必要であれば顧客と再確認をしたり、特記事項内容の再確認を行っている
○部下や後輩が設計図書の確認ポイントをしっかり把握しているかどうかを検証し、必要であればアドバイスしている
○部下や後輩の現地調査と仕様書との確認が、ポイントをしっかり把握して実施されているかどうかを検証し、必要であればアドバイスしている
②施工体制 | ○工事を的確かつ円滑に推進し、顧客要望事項を満足するために最適な施工管理体制を指示している
○設定された社内責任者、工事責任者、現場管理責任者、作業責任者、ＳＥ等が適正かどうかを確認・承認している
③技術力向上 | ○業界紙や同業他社等から新技術の情報を収集し、自社の既存保有技術等とすり合わせ、現場に指示して活用可能かどうか検証している。必要により、教育カリキュラム作成を指示したり自ら教育体系を作り全体な教育を行っている
○ＩＳＯ等を積極的に導入し、施工管理ノウハウの蓄積等に基づいた社内の管理技術向上を図っている
○協力業者の会社全体の技術レベル等を把握し､協力業者施工は自社責任との観点から、自社社員と同等の教育を実施するよう指示しており、優良協力業者には優先的発注等を実施して協力業者の意識を高めようとしている
○生産性改善等に役立つような施工事例情報を収集・電子化、施工マニュアルや作業手順書等の作成を指示して、施工ノウハウの共有と標準化を図っている
○作成された施工管理記録を教育カリキュラムに組込んだり、活用したりして技術の伝承に力を入れている
○普段から経済的、合理的、効率的作業の啓蒙をしており、顧客の指示や要請に迅速に対応して、工法や納まり等の改善提案を積極的に行えるよう指導している
○企業としての技術者の標準目標を設定し、年間の技術カリキュラムを作成・実施して底上げを図っている
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能