## 37S050L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S050L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、適切な作業ができているかを確認しながら作業を実施・管理をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理及び作業 | ○顧客と自社の役割分担を工事条件書等から読み取り、理解した内容が適正かどうかを先輩職長に確認し、施工品質が維持できるよう作業者に指示している
○作業手順書どおりの電気通信作業かチェックして、不具合には是正方法を先輩職長に確認後、指示を出し結果を確認している
○品質を確保するために先輩職長の指導を仰ぎながら自主検査項目を徹底し、顧客の作業所ルールに従った記録を作成している
○作業者から施工品質上の不具合や図面との食違いの報告がある場合は、施工図等を再確認して自分なりの改善方法を想定し先輩職長に確認後、施工管理者と協議して、顧客の承認を得て作業者に是正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は先輩職長にアドバイスを貰い、代替案を検討し施工管理者とともに顧客と対処方法を協議しており、決定事項を基に作業者に指示をしている
②工程管理及び作業 | ○顧客作成の工程表に基づいて、電気通信工事作業の週間及び月間作業計画を作業者に説明し指示している
○毎日の作業後に出来高を計画と対比し工期が遅れないよう先輩職長にアドバイスを仰ぎながら工程計画の調整を検討している
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円滑に作業を遂行できる方法を提案している
○毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を施工管理者とともに顧客に確認して解決方法を一緒に検討している
③安全管理及び作業 | ○顧客の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確認するとともに不具合がある場合は、社内会議で報告している
○ＫＹ活動に全員を参加させて作業者全員が積極的に発言するように配慮している
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の確認をしており、作業班全体に徹底している
○新規入場者教育、健康診断等を作業者全員に受けさせ、顧客との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に参加している
○毎朝、出社してくる作業者の顔色を見て健康状態を把握・確認し、状況によっては大事をとって作業から外れてもらい、代替要員を手配依頼している
○顧客からの作業安全指示書の内容に従って現場内をチェックしており、是正箇所や留意点等を作業班に周知徹底している
○顧客から指示された安全提出書類、作業者名簿、安全衛生管理計画（体制）等を着工前に施工管理職経由で提出している
○作業者が実施した自主点検や整理整頓等を確認し不備な点を指摘している
○地域の行事には積極的に参加し、近隣については挨拶等のコミュニケーションを取るように指示している
④使用材料、器具、工具の管理 | ○施主支給、自社調達を区別しながら電気通信工事材料の管理を、品質を損なわないように、適切な集積、養生方法等を先輩職長のアドバイスを仰ぎながら計画し、作業指示を出している
○顧客へ追加届出の必要な持込機械や道具等の事項は施工管理者へ依頼し届出をしている
○貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、器工具類等の在庫や稼動状況等の確認を作業者に指示し、作業工程に照合した計画的な調達を行っている
○作業工程に基づいて電材、関連材の在庫状況の確認を作業者に指示して常に適正管理している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S051L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S051L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、適切な作業ができているかを確認しながら作業を実施・管理をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理及び作業 | ○顧客と自社の役割分担を工事条件書等から確認し、その範囲で施工品質が維持できるよう作業者に指示している
○作業手順書どおりの電気通信作業かチェックして、不具合には是正方法を指示し結果を確認している
○品質を確保するために自主検査項目を徹底し、顧客の作業所ルールに従った記録を作成している
○作業者から施工品質上の不具合や図面との食違いの報告がある場合は、施工図等を再確認して施工管理者と協議しており、顧客の承認を得て作業者に是正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は内容検討後、代替案を持ち施工管理者とともに顧客と対処方法を協議しており、決定事項を基に作業者に指示をしている
②工程管理及び作業 | ○顧客作成の工程表に基づいて、電気通信工事作業の週間及び月間作業計画を作業者に説明し指示している
○毎日の作業後に出来高を計画と対比し工期が遅れないよう工程計画の調整を検討している
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円滑に作業を遂行できる方法を提案している
○毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を顧客に確認して解決方法を一緒に検討している
③安全管理及び作業 | ○顧客の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確認するとともに不具合がある場合は、社内会議で報告している
○ＫＹ活動に全員を参加させて作業者全員が積極的に発言するように配慮している
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の確認をしており、作業班全体に徹底している
○新規入場者教育、健康診断等を作業者全員に受けさせ、顧客との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に参加している
○毎朝、出社してくる作業者の顔色を見て健康状態を把握・確認し、状況によっては大事をとって作業から外れてもらい、代替要員を手配依頼している
○顧客からの作業安全指示書の内容に従って現場内をチェックしており、是正箇所や留意点等を作業班に周知徹底している
○顧客から指示された安全提出書類、作業員名簿、安全衛生管理計画（体制）等を着工前に施工管理職経由で提出している
○作業者が実施した自主点検や整理整頓等を確認し不備な点は徹底指導している
○地域の行事には積極的に参加し、近隣については挨拶等のコミュニケーションを取るように指示している
④使用材料、器具、工具の管理 | ○施主支給、自社調達を区別しながら電気通信工事材料の管理を、品質を損なわないように、適切な集積、養生方法等を計画し作業指示を出している
○顧客へ追加届出の必要な持込機械や道具等の事項は施工管理者へ依頼し届出をしている
○貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、器工具類等の在庫や稼動状況等の確認を作業者に指示し、作業工程に照合した計画的な調達を行っている
○作業工程に基づいて電材、関連材の在庫状況の確認を作業者に指示して常に適正管理している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S052L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S052L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、適切な作業ができているかを確認しながら作業を実施・管理をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理及び作業 | ○顧客と自社の役割分担を工事条件書等から確認し、その範囲で施工品質が維持できるよう班長や職長に指示している
○作業手順書どおりの施工作業が行われているかを班長や職長にチェックさせ、不具合には適正な是正処置をしているかを検証している
○品質を確保するために班長や職長に自主検査項目を徹底するように指示を出し、顧客の作業所ルールに従うように指導している
○班長や職長から施工品質上の不具合や図面との食違いの相談がある場合は、施工図等を再確認して施工管理者立会いのもと、顧客と協議して承認を得た上で是正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある相談を受けた場合、班長や職長から代替案の説明を受け、それをもとに施工管理者立会いのもと、顧客と対処方法を協議している
②工程管理及び作業 | ○顧客の工程会議に出席し、他職種業者との調整役を任されて、設備に関わる工程管理の一部を実施、管理している
○工程に基づいて、ムリ・ムダ・ムラのない作業遂行を維持し、作業の総稼動人工数や材料・運搬費用等の全体数値を把握をしている
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円滑に作業を遂行できるように他職種業者と調整をしている
○毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を顧客に確認して解決方法を一緒に検討している
③安全管理及び作業 | ○顧客の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確認するとともに不具合がある場合は安全日誌等から傾向を読み取り、社内会議で報告し全社的な改善提案をしている
○危険度の高い作業の場合、陣頭指揮をとって作業の安全確保に全力を注いでいる
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の最終的な確認・報告を班長や職長から受けている
○新規入場者教育、健康診断等を班長や職長に指示・確認し、顧客との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に現場責任者として参加している
○顧客からの作業安全指示書に従って現場をチェックした報告を班長や職長から受け、必要であれば是正箇所や留意点等を指示している
○顧客から指示された安全提出書類、作業員名簿、安全衛生管理計画（体制）等を着工前に施工管理職経由で提出している
○班長や職長から、自主点検や整理整頓等の報告を受け、実施状況を確認し必要であれば是正箇所や留意点等を指示している
○地域の行事には積極的に参加し、近隣については挨拶等のコミュニケーションを取るように指示している
④使用材料、器具、工具の管理 | ○施主支給、自社調達を区別しながら電気通信工事材料の管理を、品質を損なわないように、班長・職長に指示を出している
○顧客へ追加届出の必要な持込機械や道具等の依頼が班長や職長からあった場合は、施工管理者へ依頼し届出をしている
○貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、器工具類等の在庫や稼動状況等の報告を受け、作業工程に照合した計画的な調達を行うように班長や職長に指示をしている
○必要都度作業工程に基づいた電材、関連材の状況を把握し、適正管理するように班長や職長に指示をしている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能