## 37S041L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S041L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 検査・引き渡し
| 概 要 |  | 社内の中間・完成検査、顧客の立会い検査等を円滑に進め、顧客条件に見合った完成品を引き渡す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①顧客検査 | ○中間検査として、顧客立会いのもと隠蔽する工事の検査や設計変更箇所等の説明をし、検査を受けている
○竣工検査として、顧客立会いにより完成図書に基づいた説明をし、必要時には測定機器での検査や結果データを提示して検査を受けている
○官公庁・設計事務所・民間等からの客観検査が必要な場合、完成図書・測定機器・検査データ・申請・届出書類等を準備し、完成図書に基づいた説明を行い、検査を受けている
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S042L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S042L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 検査・引き渡し
| 概 要 |  | 社内の中間・完成検査、顧客の立会い検査等を円滑に進め、顧客条件に見合った完成品を引き渡す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①社内検査 | ○検査場面だけではなく、安全パトロール等の現場巡回時に施工面から検査と同じ視点で指摘・指導している
○中間検査として、隠蔽する工事の検査や設計変更箇所等の検査を工事完了を待たずに適宜実施している。不備等があれば、是正処置後再検証している
○施工図に基づき施工完了後、据付・配線・機能特性等を中心に完成検査を実施している。特に、アースや顧客が使用する場面での安全を確保している
○最終検査として、完成図書に基づき、設計変更や法令遵守等顧客仕様どおりかどうかを検証し、必要であれば是正している
○システム効果、通信速度等のＳＥ作業結果（ネットワーク試験）を明示し、ネットワークが適正に開通したことを説明している
②顧客検査 | ○中間検査に立会い、指摘や質問事項があった場合等適切に回答できる体制を整えている
○竣工検査に立会い、指摘や質問事項があった場合等適切に回答できる体制を整えている
○官公庁・設計事務所・民間等からの客観検査が必要な場合、検査に立会い、指摘や質問事項があった場合等適切に回答できる体制を整えている
○万が一、検査時指摘事項があった場合、是正・改善している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S043L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S043L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 検査・引き渡し
| 概 要 |  | 社内の中間・完成検査、顧客の立会い検査等を円滑に進め、顧客条件に見合った完成品を引き渡す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①社内検査 | ○顧客検査よりも社内検査が厳しいことを周知徹底し、普段の業務の延長上に検査があることを指導している
○中間検査に立会い、隠蔽部分や設計変更箇所の完成度合いを検証している
○完成検査に立会い、施工図通りかどうかを顧客の安全に配慮した視点で検証している
○最終検査に立会い、完成図書どおりかどうかを顧客の立場で検証し、不適合部分があれば是正を指示・指導している
②顧客検査 | ○中間検査時に想定される質問事項を自ら行い、回答内容を検証し必要であれば指導している
○竣工検査時に想定される質問事項を自ら行い、回答内容を検証し必要であれば指導している
○官公庁・設計事務所・民間等からの客観検査時に想定される質問事項を自ら行い、回答内容を検証し必要であれば指導している
○万が一、検査時指摘事項があった場合、是正・改善対策を指示し、是正措置を取っている
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能