## 37S034L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S034L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理
| 概 要 |  | 工程管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理の計画 | ○現場の工程目標を理解している
○自らの経験をもとに工期短縮の提案を上司に具申している
○職長や協力会社と打合せをして、工程計画の確認をしている
②工程管理の実施 | ○現場において職長や協力会社に工程の進捗状況及びこれからについて日程等を確認している
○工程管理のために、延べ人工数や出来形のデータを収集し上司に報告している
③工程管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、計画通りであるかどうかを確認している
○工程が遅延した場合は、発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りをデータ化し報告している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S035L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S035L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理
| 概 要 |  | 工程管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理の計画 | ○経済工期を理解して契約工期と整合させる工程目標を設定し、上司に承認を得ている
○自らの経験のほか、社内技術情報や施工実績等をもとに工期短縮のための提案を具申している
○工程計画通りに進められるように、事前に部下及び職長・協力会社と打合せをし、工程計画の確認をしている
②工程管理の実施 | ○工程計画通りに進められるように、工程会議等で職長や協力会社に工程上の段取り、人数等を確認している
○工程管理のために、延べ人工数や出来形のデータを調査・分析している
③工程管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、計画通りであるかどうかを確認している
○工程上の問題点等が発生した場合は、職長や協力会社とともに要因追求し、解決している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りを報告している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S036L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S036L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理
| 概 要 |  | 工程管理に関する計画を立て、実施することにより、満足の得られる成果を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理の計画 | ○契約工期や経済性、顧客品質や生産性向上につながる短縮目標等に配慮して部下からの工程計画を検証している
○工程に関する目標の達成計画の作成を指導し、部下の作成した計画や提案を承認している
②工程管理の実施 | ○部下から定期的に進捗報告を受け、アドバイスを行ったり、企業として対処すべきことがあれば適切に処理を行っている
○収集したデータから歩掛りを算出し、今後の工程進捗の判断をしている
③工程管理の評価・改善 | ○協力会社及び部下からの報告を受けて、計画と実施を比較分析している
○工程上で協力会社間の調整が必要な問題点を解決している
○今後のためにも工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りの改善指示を出し、全員に周知している
●必要な知識
１．電気通信施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・電気通信施工工法（メタル・光・無線ＬＡＮ） 内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 ・仮設計画内容 |  |  |  | ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．電気通信施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用し たプレゼンテーション等
営業
施工管理
共通
施工技能