## 40S005L11
ユニット番号 40S005L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産管理
| 概 要 |  | 製油所の生産に係わる資材の購買や管理を行うとともに、生産の日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産管理業務に関する理解・確認 | ○ | 工程管理業務の実施内容と実施手順を概ね理解している。
| ○ | 各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について概ね理解している。
| ○ | 基本的な工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を概ね理解している。
| ○ | 資材の種類や発注・管理方法を概ね理解している。
②生産管理の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、受注内容に応じて、手順を明らかにし、作業指示書を作成する等、手順計画を作成している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、品質管理担当者等関係者とともに、ＱＣ工程表を作成している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、手順を作業時間に置き換えて、工数計画を作成している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、工程間の運搬等の余裕時間を足して、工程基準日程を求め、リードタイムを算出している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画を作成している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、負荷計画を基に、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）を作成している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理を実施している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、報告等の資料により現状把握をし、計画との差を測定している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、進度管理を行い、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等によってスケジュール調整を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、適切な原価管理を行っている。
③生産管理業務の評価 | ○ | 作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議、検討している。
| ○ | 仕様、品質、生産数量、納期等の変更や品質があわないことがあった場合に、上司や関係者と協議し、適切な処置を行っている。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. ＱＣ工程表 |  |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（ＰＬ法） 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S006L22
ユニット番号 40S006L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産管理
| 概 要 |  | 製油所の生産に係わる資材の購買や管理を行うとともに、生産の日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産管理業務に関する理解・確認 | ○ | 工程管理業務の実施内容と実施手順を理解している。
| ○ | 各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について理解している。
| ○ | 基本的な工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を理解している。
| ○ | 資材の種類や発注・管理方法を理解している。
②生産管理の実施 | ○ | 受注内容に応じて、手順を明らかにし、作業指示書を作成する等、手順計画を作成している。
| ○ | 品質管理担当者等関係者とともに、ＱＣ工程表を作成している。
| ○ | 手順を作業時間に置き換えて、工数計画を作成している。
| ○ | 工程間の運搬等の余裕時間を足して、工程基準日程を求め、製造リードタイムを算出している。
| ○ | 各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画を作成している。
| ○ | 負荷計画を基に、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）を作成している。
| ○ | 資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理を実施している。
| ○ | 報告等の資料により現状把握をし、計画との差を測定している。
| ○ | 進度管理を行い、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等によってスケジュール調整を行っている。
| ○ | 適切な原価管理を行っている。
③生産管理業務の評価 | ○ | 作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議、検討している。
| ○ | 仕様、品質、生産数量、納期等の変更や品質があわないことがあった場合に、上司や関係者と協議し、適切な処置を行うか関係者にフィードバックし予防のための改善を行っている。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. ＱＣ工程表 |  |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（ＰＬ法） 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S007L33
ユニット番号 40S007L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産管理
| 概 要 |  | 製油所の生産に係わる資材の購買や管理を行うとともに、生産の日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産管理業務に関する理解・確認 | ○ | 工程管理業務の実施内容と実施手順を深く理解している。
| ○ | 各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について深く理解している。
| ○ | 基本的な工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を深く理解している。
| ○ | 資材の種類や発注・管理方法を深く理解している。
②生産管理の実施 | ○ | 受注内容に基づき、手順計画をチェックしている。
| ○ | 品質管理担当者等関係者とともに、ＱＣ工程表の確認を行っている。
| ○ | 手順を作業時間に置き換えて、工数計画の確認を行っている。
| ○ | 工程間の運搬等の余裕時間を足して、工程基準日程を求め、製造リードタイムの算出のチェックを行っている。
| ○ | 各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画のチェックを行っている。
| ○ | 負荷計画を基に、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）のチェックを行っている。
| ○ | 資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理の実施の確認を行っている。
| ○ | 報告等の資料により現状把握をし、計画との差を測定し、問題のチェックを行っている。
| ○ | 進度管理を行い、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等によってスケジュール調整を行い、問題があれば変更を指示している。
| ○ | 適切に原価管理が行われているか、チェック・管理するとともに、指導を行っている。
③生産管理業務の評価 | ○ | 作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議・検討し、部下に改善の指示をしている。
| ○ | 仕様、品質、生産数量、納期等の変更や品質があわないことがあった場合に、関係者と協議し、適切な処置を部下に指示、関係者にフィードバックし、予防のための改善と工程管理業務向上に努力している。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. ＱＣ工程表 |  |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（ＰＬ法） 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S008L44
ユニット番号 40S008L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産管理
| 概 要 |  | 製油所の生産に係わる資材の購買や管理を行うとともに、生産の日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産管理業務に関する理解・確認 | ○ | 工程管理業務の実施内容と実施手順を広く深く理解している。
| ○ | 各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について広く深く理解している。
| ○ | 基本的な工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を広く深く理解している。
| ○ | 資材の種類や発注・管理方法を広く深く理解している。
②生産管理の実施 | ○ | 長年の経験と経営的な観点から、部下が作成した手順計画・QC工程表・工数計画・負荷計画・日程計画の最終確認を行っている。
| ○ | 部下が算出した製造リードタイムの最終確認を行っている。
| ○ | 資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理の実施の確認を行い、必要であれば当該部署との打ち合わせを行っている。
| ○ | 報告等により現状把握をし、計画との差を測定している。
| ○ | 適切な進度管理が行われているか確認し、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等、長年の経験と経営的な観点からスケジュール調整のアドバイスを行っている。
| ○ | 適切な原価管理が行われているか、長年の経験と経営的な観点から確認している。
③生産管理業務の評価 | ○ | 作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議・検討し、長年の経験と経営的な観点から部下に改善の指示を出している。
| ○ | 仕様、品質、生産数量、納期等の変更があった場合に、関係者と協議し、長年の経験と経営的な観点から部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 工程管理 ・工程管理の目的 ・工程管理の業務機能（工程計画、工程統制） ・工程管理の管理内容 ①進度管理 ②日程管理 ③工程の正常化 ④現品管理 ⑤品質管理 ⑥作業管理 ⑦設備（機械）・治工具管理 2. 大・中・小日程計画 3. ＱＣ工程表 |  |  |  | 4. 手順計画 ・手順計画の目的 ・作業工程手順の設定 5. 生産管理法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（ＰＬ法） 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督