## 41S037L11
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S037L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト管理
| 概 要 |  | 業務分担とスケジュールを明確にし、円滑に運営・推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務分担と スケジュール | ○上司・先輩の指示を受けて、イベントの種類と規模別に必要な業務を整理している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．基本計画に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・社内規程 ・部門別のスタッフ構成 ７．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ８．工程・納期管理 ・作業負荷と作業能力の調整 ・納期遅延対策、代替措置 ９．リスクマネジメントの知識 10．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営

## 41S038L22
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S038L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト管理
| 概 要 |  | 業務分担とスケジュールを明確にし、円滑に運営・推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務分担と スケジュール | ○当該プロジェクトに必要な業務を洗い出し整理している
○当該プロジェクトに必要な業務ごとに候補者リスト案を作成している
○当該プロジェクトに必要な業務ごとにスケジュール実績を基にスケジュール案を作成し ている
②進捗管理 | ○業務ごとの進捗と製作物の品質について、各担当者に確認し、計画との対比を行い 差異を上司に報告している
○進捗または品質に問題が生じるリスクを予見し、適切な事前処置を行うことにより、 リスク回避に努めている
○進捗または品質に問題が生じた場合には、原因を明らかにしたうえで対策を講じ、 再発の防止に努めている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．基本計画に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・社内規程 ・部門別のスタッフ構成 ７．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ８．工程・納期管理 ・作業負荷と作業能力の調整 ・納期遅延対策、代替措置 ９．リスクマネジメントの知識 10．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営

## 41S039L33
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S039L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト管理
| 概 要 |  | 業務分担とスケジュールを明確にし、円滑に運営・推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務分担と スケジュール | ○プロジェクトで必要な業務を明確にし、業務毎の全体スケジュールを明確にしている
○各業務に対し、社内外から適任者を集めプロジェクトチームを作成している
○各業務担当者に対し、担うべき役割と業務内容、製作物、スケジュールを明確に伝え ている
②進捗管理 | ○業務の進捗と製作物の品質について、部下からの報告をもとに進捗状況を上司に報 告している
○進捗または品質に問題が生じるリスクを予見し、適切な事前処置を行うことにより、 リスク回避に努めている
○進捗または品質に問題が生じた場合には、原因を明らかにしたうえで対策を講じ、 再発の防止に努めている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．基本計画に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・社内規程 ・部門別のスタッフ構成 ７．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ８．工程・納期管理 ・作業負荷と作業能力の調整 ・納期遅延対策、代替措置 ９．リスクマネジメントの知識 10．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営

## 41S040L44
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S040L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト管理
| 概 要 |  | 業務分担とスケジュールを明確にし、円滑に運営・推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務分担と スケジュール | ○部下や後輩が担当しているプロジェクトでの必要な業務と全体スケジュールを把握して いる
○部下や後輩が担当しているプロジェクトでのメンバーの業務負荷状況を把握している
○プロジェクトで必要な業務と組織の各メンバーの適性や負担を考慮して仕事の割り振り をしている
②進捗管理 | ○進捗状況の報告を受け、対策の必要性を判断し、必要に応じ対策を指示している
○進捗または品質に問題が生じた場合の対応について、部下や後輩に対しこれまでの 経験や知識の蓄積を活かした効果的な助言、支援をしている
○進捗会議を主催し、進捗状況を示し対策の確認を行い、関係部署への指示を徹底させ ている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．基本計画に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・社内規程 ・部門別のスタッフ構成 ７．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ８．工程・納期管理 ・作業負荷と作業能力の調整 ・納期遅延対策、代替措置 ９．リスクマネジメントの知識 10．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営