## 41S021L11
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S021L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト基本計画の作成
| 概 要 |  | 企画書を踏まえ、担当者への指示・指導によりプロジェクト基本計画の作成をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクト 基本計画の 作成 | ○企画書及び主催者の要求事項の内容を理解している
○上司・先輩の指示を受けて、過去のイベント計画書の中から種類と規模より当該プロ ジェクトに近いものを抽出している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．イベントの基本計画の策定に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ７．リスクマネジメントの知識 ８．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営

## 41S022L22
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S022L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト基本計画の作成
| 概 要 |  | 企画書を踏まえ、担当者への指示・指導によりプロジェクト基本計画の作成をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクト 基本計画の 作成 | ○企画書及び主催者の要求事項の内容を精査し、不足している必要なデータ・情報を 収集している
○プロジェクト基本計画の作成に必要なデータ・情報を収集している
○自身が担当するプロジェクトにおいて、過去のイベント基本計画書の中から種類と規 模が当該プロジェクトに近いものを抽出し、それをベースに基本計画案を作成している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．イベントの基本計画の策定に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ７．リスクマネジメントの知識 ８．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営

## 41S023L33
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S023L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト基本計画の作成
| 概 要 |  | 企画書を踏まえ、担当者への指示・指導によりプロジェクト基本計画の作成をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクト 基本計画の 作成 | ○プロジェクトの目的を踏まえた上で、主催者の期待値を明確にし、「いつまでに何をし、 どのような成果を上げるか」というプロジェクトの目標を設定し、イベントの全体像を明 確にしている
○6Ｗ2Ｈの具体的な内容が盛り込まれており、かつ、相互の連携や連動が論理的で整 合性のある基本計画を作成している
○部下や後輩が作成した基本計画案を確認し、追加・修正している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．イベントの基本計画の策定に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ７．リスクマネジメントの知識 ８．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営

## 41S024L44
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S024L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクト基本計画の作成
| 概 要 |  | 企画書を踏まえ、担当者への指示・指導によりプロジェクト基本計画の作成をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクト 基本計画の 作成 | ○企画書及び主催者の要求事項の内容把握にあたって、部下や後輩に対しこれまでの 経験や知識の蓄積を活かした効果的な助言、支援をしている
○プロジェクトの基本計画の作成にあたって、部下や後輩に対し業務やプロジェクトの達 成イメージを明確化してビジョンを示し、納期など制約条件を勘案する等の助言、支援 をしている
○部下や後輩が作成したプロジェクト基本計画に対して、内容を確認し承認している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・ＰＭＢＯＫ ・Ｐ２Ｍ ４．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ５．イベントの基本計画の策定に関する知識 ・主催者、スポンサー及びクライアント、出展者 構成など ・開催趣意 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等に関する知識 ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等） ７．リスクマネジメントの知識 ８．契約関連法令に関する知識
共通
企画
制作
運営