## 41S061L11
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S061L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作スケジュール計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のためのスケジュール計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作スケ ジュール計画 書の作成 | ○イベント全体のスケジュール計画を知っている
○上司や先輩の指示を受けて、自身が担当する制作作業のスケジュール計画書を検討・ 作成している
○上司や先輩の指示を受けながら、制作作業スケジュール計画書を修正している
②制作スケ ジュールの 進捗管理 | ○自身が担当する制作作業スケジュールの進捗状況を把握している
○自身が担当する制作作業スケジュールの進捗状況について、上司や先輩へ報告して いる
○作業に支障が生じそうな場合には、早めに上司や先輩へ報告し、対応を相談している
③制作スケ ジュールの 調整と修正 | ○作業に支障が生じた場合には、早めに上司や先輩へ報告し、対応を仰いでいる
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ等 ５．社内外協力者に関する知識 ・部門別のスタッフ構成 ・社内規程 ・発注業務、発注ルール（条件、金額等） ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等）
共通
企画
制作
運営

## 41S062L22
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S062L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作スケジュール計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のためのスケジュール計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作スケ ジュール計画 書の作成 | ○イベント全体のスケジュール計画を理解している
○自社が担当する専門技術分野の制作スケジュール計画書を検討・作成している
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、制作スケ ジュール計画書を検討・作成している
○必要に応じて上司の指示を受けながら、制作スケジュール計画書を修正している
②制作スケ ジュールの 進捗管理 | ○自社が担当する専門技術分野の制作作業スケジュールの進捗状況を把握している
○自社が担当する専門技術分野の制作スケジュールの進捗状況について、上司へ報告 している
○作業に支障が生じそうな場合には、早めに上司へ報告し、対応を相談している
③制作スケ ジュールの 調整と修正 | ○作業に支障が生じた場合には、早めに上司へ報告し、状況にあわせて制作作業スケ ジュールを調整・修正しながら対応している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ５．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・部門別のスタッフ構成 ・社内規程 ・発注業務、発注ルール（条件、金額等） ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等）
共通
企画
制作
運営

## 41S063L33
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S063L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作スケジュール計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のためのスケジュール計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作スケ ジュール計画 書の作成 | ○イベント全体のスケジュール計画を理解している
○自社が担当する専門技術分野の制作スケジュール計画書を検討・作成している
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、制作スケ ジュール計画書を検討・作成している
○実施レベルを想定しながら、作業に支障がない制作スケジュール計画となっているか をチェックし、問題があれば修正している
②制作スケ ジュールの 進捗管理 | ○自社が担当する専門技術分野の制作作業スケジュールの進捗状況を把握している
○自社業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、制作スケジュールの 進捗状況を管理している
○自社が担当する専門技術分野の制作スケジュールの進捗状況について、上司へ報告 している
○制作スケジュールに支障が生じないよう、事前に的確な指示・指導をしている
③制作スケ ジュールの 調整と修正 | ○作業に支障が生じた場合には、早めに上司へ報告し、状況にあわせて制作作業スケ ジュールを調整・修正しながら対応している
○作業に支障が生じた場合には、自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協 議・調整を行いながら、状況にあわせて制作スケジュールを調整・修正しながら対応し ている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ５．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・部門別のスタッフ構成 ・社内規程 ・発注業務、発注ルール（条件、金額等） ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等）
共通
企画
制作
運営

## 41S064L44
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S064L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作スケジュール計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のためのスケジュール計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作スケ ジュール計画 書の作成 | ○イベント全体のスケジュール計画を理解している
○部下が作成した制作スケジュール計画書について、内容を吟味し、問題がなければ 承認している
○部下が作成した制作スケジュール計画書について、実施レベルを想定しながら、作業 に支障がないかをチェックし、問題があれば修正を指示している
②制作スケ ジュールの 進捗管理 | ○自社が担当する専門技術分野の制作作業スケジュールの進捗状況を把握している
○自社業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、制作スケジュールの 進捗状況を管理している
○制作スケジュールに支障が生じないよう、事前に的確な指示・指導をしている
③制作スケ ジュールの 調整と修正 | ○制作スケジュールに支障が生じている場合には、部下に的確な指示・指導をしている
○作業に支障が生じた場合には、自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協 議・調整を行いながら、状況にあわせて制作スケジュールを調整・修正しながら対応し ている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ５．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・部門別のスタッフ構成 ・社内規程 ・発注業務、発注ルール（条件、金額等） ６．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（WBS、ガント・チャート、 PERT等）
共通
企画
制作
運営