## 41S065L11
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S065L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作予算計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のための実行予算計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作実行 予算計画書 の作成 | ○上司や先輩の指示を受けて、自身が担当する制作作業の実行予算計画書を検討・作 成している
○上司や先輩の指示を受けながら、制作実行予算計画書を修正している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ等 ５．予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ・トップダウン方式等）、 プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 ・予算書の作成技術 ６．財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、 キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、 損益分岐点分析等）
共通
企画
制作
運営

## 41S066L22
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S066L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作予算計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のための実行予算計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作実行 予算計画書 の作成 | ○自社が担当する専門技術分野の制作予算を理解している
○自社が担当する専門技術分野の制作実行予算計画書をコストダウン意識を持って 検討・作成している
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、制作実行 予算計画書を検討・作成している
○当初制作予算では、実行予算が組めない場合には、上司へ追加予算の申請をして いる
○必要に応じて上司の指示を受けながら、制作実行予算計画書を修正している
②制作予算の 原価管理 | ○自社が担当する専門技術分野の予算管理について、コストダウン意識を持って行って いる
○自社が担当する専門技術分野の実行予算の消化状況について、上司へ報告している
○実行予算計画に支障が生じそうな場合には、早めに上司へ報告し、対応を相談して いる
③制作予算の 調整と修正 | ○実行予算計画に支障が生じた場合には、早めに上司へ報告し、実情にあわせながら 実行予算計画を調整・修正し対応している
○追加予算が必要な場合には、予算検証を行った上で、上司へ追加予算の申請をして いる
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ５．予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ・トップダウン方式等）、 プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 ・予算書の作成技術 ・コストダウンに関する知識 ６．財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、 キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、 損益分岐点分析等）
共通
企画
制作
運営

## 41S067L33
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S067L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作予算計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のための実行予算計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作実行 予算計画書 の作成 | ○イベント全体の制作予算を理解している
○自社が担当する専門技術分野の制作実行予算計画書をコストダウン意識を持って 検討・作成している
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、制作実行 予算計画書を検討・作成している
○当初制作予算では、実行予算が組めない場合には、上司へ追加予算の申請をして いる
○実施レベルを想定しながら、作業に支障がない制作実行予算計画となっているかを チェックし、問題があれば修正している
②制作予算の 原価管理 | ○自社が担当する専門技術分野の予算管理について、コストダウン意識を持って行って いる
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、予算管理 を行っている
○自社が担当する専門技術分野の実行予算の消化状況について、上司へ報告している
○実行予算計画に支障が生じそうな場合には、早めに上司へ報告し対応を相談している
③制作予算の 調整と修正 | ○実行予算計画に支障が生じた場合には、早めに上司へ報告し、実情にあわせながら 実行予算計画を調整・修正し対応している
○実行予算計画に支障が生じた場合には、必要に応じて、自社が担当する業務以外の 専門技術担当業者とも協議・調整を行い、実情にあわせながら実行予算計画を調整・ 修正し対応している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ５．予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ・トップダウン方式等）、 プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 ・予算書の作成技術 ・コストダウンに関する知識 ６．財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、 キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、 損益分岐点分析等）
共通
企画
制作
運営

## 41S068L44
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S068L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制作予算計画
| 概 要 |  | 担当業務遂行のための実行予算計画を立案し、管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制作実行 予算計画書 の作成 | ○イベント全体の制作予算を理解している
○部下が作成した制作実行予算計画書について、更にコストダウンが図れないかなど、 内容を吟味するとともに、予算の検証を行い、問題がなければ承認している
○部下から追加予算の申請相談があった場合には、検証を行い、的確な指示・指導をし ている
○部下が作成した制作実行予算計画書について、実施レベルを想定しながら、作業に 支障がないか予算検証を行い、問題があれば修正を指示している
②制作予算の 原価管理 | ○自社が担当する専門技術分野の予算管理について、コストダウン意識を持って行って いる
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、予算管理 を行っている
○実行予算計画に支障が生じないよう、定期的な報告を受け、検証を実施し、的確な 指示・指導をしている
③制作予算の 調整と修正 | ○実行予算計画に支障が生ずる報告を受けた場合には、早目に適切な指示をしている
○実行予算計画に支障が生じた場合には、必要に応じて、自社が担当する業務以外の 専門技術担当業者とも協議・調整を行い、実情にあわせながら実行予算計画を調整・ 修正し対応している
○部下から追加予算の申請相談があった場合には、検証を行い、的確な指示・指導をし ている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 |  |  |  | ４．基本計画・実施計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ５．予算策定・管理の知識 ・予算策定法（ボトムアップ・トップダウン方式等）、 プロジェクト管理用ソフトウェアの活用技術等 ・予算書の作成技術 ・コストダウンに関する知識 ６．財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、 キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、 損益分岐点分析等）
共通
企画
制作
運営