## 42S107L11
ユニット番号 42S107L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理（施工・工期・労務・安全・環境管理）
| 概 要 |  | 施工計画に基づき工事が円滑に遂行されるよう、施工、工期、労務、安全、環境など各種管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工管理の理解・準備 | ○ | 施工計画の概要を理解している。
| ○ | 施工の流れを理解している。
| ○ | 日程計画の決定内容を理解している。
| ○ | MHS工事の内容、条件、範囲、流れ、施工基準の基礎を理解している。
| ○ | 各工事の自身が担当する協力会社と工事範囲、能力などを把握している。
| ○ | 工事現場の組織体制を把握している。
| ○ | MH機器間のインターフェース調整事項を把握している。
| ○ | 施工計画書などにより、工事の工程、工事進捗の管理項目、重機類の配置方法などを把握している。
| ○ | 現地施工に関する契約事項の概要を把握している。
| ○ | 近隣説明のための準備を行っている。
②施工管理の実施 | ○ | 現地運営会議の議事録原案を作成している。
| ○ | 現場巡回に同行して、安全対策実行状況を確認し、また作業者に安全意識の向上及び維持を指導し、安全確保に率先して努めている。
| ○ | 上司、先輩の下で、日程など工事進捗管理を行い、顧客に対し報告を行っている。
| ○ | 施工計画書を基に、工事に必要な人材、機材を策定し、手配・施工組織を編成している。
| ○ | 現場において、上司の助言を得ながら建築及び他の設備との工事を調整し、工事の指導・管理を行っている。
| ○ | 日程遅延の現状把握を行い、上司に報告しその原因分析、回復処理の把握を行っている。
| ○ | 近隣からの苦情などに上司と共に適切に対応している。
③施工管理の評価・チェック・確認 | ○ | 施工管理業務の自己チェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得て改善に努めている。
| ○ | 施工管理業務を上司に報告し、チェック・確認を得ている。
| ○ | 施工管理業務を関連部門、協力会社に報告し、チェック・了承を得ている。
| ○ | 施工管理に支障が生じた場合、上司の指示を仰ぎ関連部門、協力会社と一緒になって改善策を検討し、実行している。
●必要な知識
1. 要求品質に対する施工管理の知識 ・工事現場の諸条件の把握 ・工法・仮設等の工事への適合化 ・管理帳票や報告書等の社内管理ルール ・専門工事業者提出書類の検証 ・工種別の施工計画書作成・検証 ・施工図全般の作成・検証 ・設計図、仕様書等の理解 2. 労働関連法規の理解 ・労働基準法、労働者派遣法 ・下請代金支払遅延等防止法 3. 官庁への届出・諸手続 ・労働基準監督署等 4. 工事の近隣説明等に関する知識 |  |  |  | 5. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・建設業法 6. 安全衛生 ・労働安全衛生法に関する知識 7. 環境問題・環境配慮に関する知識 ・廃棄物処理の際のルール、知識 （リサイクル、ゴミ・容器包装の分別収集） など 8. 「５Ｓ活動」「ＫＹ活動」に関する知識 ・「５Ｓ」 ： 整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ) ・「ＫＹ」 ： 危険のＫ、予知のＹと、危険予知活動 9. OHSMSやOHSAS、リスクアセスメント等の知識 10. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S108L22
ユニット番号 42S108L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理（施工・工期・労務・安全・環境管理）
| 概 要 |  | 施工計画に基づき工事が円滑に遂行されるよう、施工、工期、労務、安全、環境など各種管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工管理の理解・準備 | ○ | 施工計画の記載事項を理解している。
| ○ | 施工計画立案の目的を理解している。
| ○ | 施工の流れを理解している。
| ○ | 日程計画の決定内容を理解している。
| ○ | MHS工事の内容、条件、範囲、流れ、施工基準を理解している。
| ○ | 担当する協力会社と工事範囲を把握している。
| ○ | 各工事の担当できる協力会社を把握している。
| ○ | 工事現場の組織体制を理解している。
| ○ | MH機器間のインターフェース調整事項を理解している。
| ○ | 工事の工程を把握している。
| ○ | 工事進捗の管理項目を理解している。
| ○ | 現地施工に関する契約事項を理解している。
| ○ | 重機類の配置方法を理解している。
| ○ | 工事開始前に、近隣に説明を行っている。
②施工管理の実施 | ○ | 現地運営会議の議事録原案を作成している。
| ○ | 工事進捗表を作成している。
| ○ | 顧客向け進捗報告書を作成し、報告を行っている。
| ○ | 作業計画の立案を行っている。
| ○ | 大日程、中日程、小日程計画の立案を行っている。
| ○ | 工事に必要な人材、機材を策定し、手配している。
| ○ | 現場の施工体制を策定し、施工組織を編成している。
| ○ | 建築及び他の設備との工事を調整している。
| ○ | 据付工事の指導・管理を行っている。
| ○ | 日程遅延の現状把握、原因分析、回復処理の把握を行っている。
| ○ | MH機器企業間の施工調整を行っている。
| ○ | 廃棄物の管理を適切に行っている。
| ○ | 協力会社の施工に見合った出来高払いを管理している。
| ○ | 現地工事原価表の作成を行っている。
| ○ | コストダウンに配慮して発注・管理などを行っている。
| ○ | 工事費用計画、実績を管理している。
| ○ | 現場の安全管理体制を策定している。
| ○ | 建築業者及び他の設備業者との安全確保を調整している。
| ○ | 労働基準監督署などの官庁への届出・諸手続を行っている。
| ○ | 足場・脚立など安全対策の実施を行っている。
| ○ | 現場巡回して安全対策実行状況の判断を行っている。
| ○ | 不安全状態、不安全行為を指摘し、安全確保に努めている。
| ○ | 作業者に安全意識の向上及び維持を指導している。
| ○ | MH機器の据付優先度を判断している。
| ○ | 顧客からの出来高払い証明書を取得している。
| ○ | 現地原価を管理している。
| ○ | 近隣からの苦情などの状況を判断し、問題の改善など部下に指示するとともに、適切に対応している。
③施工管理の評価・チェック・確認 | ○ | 施工管理業務の自己評価を行い、業務の改善に努めている。
| ○ | 施工管理業務を上司に報告し、チェック・確認を得ている。
| ○ | 施工管理業務を関連部門に報告し、業務に関するフィードバックを得ている。
| ○ | 施工管理に支障が生じた場合、改善などを検討し、実施している。
●必要な知識
1. 要求品質に対する施工管理の知識 ・工事現場の諸条件の把握 ・工法・仮設等の工事への適合化 ・管理帳票や報告書等の社内管理ルール ・専門工事業者提出書類の検証 ・工種別の施工計画書作成・検証 ・施工図全般の作成・検証 ・設計図、仕様書等の理解 2. 労働関連法規の理解 ・労働基準法、労働者派遣法 ・下請代金支払遅延等防止法 3. 官庁への届出・諸手続 ・労働基準監督署等 4. 工事の近隣説明等に関する知識 |  |  |  | 5. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・建設業法 6. 安全衛生 ・労働安全衛生法に関する知識 7. 環境問題・環境配慮に関する知識 ・廃棄物処理の際のルール、知識 （リサイクル、ゴミ・容器包装の分別収集） など 8. 「５Ｓ活動」「ＫＹ活動」に関する知識 ・「５Ｓ」 ： 整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ) ・「ＫＹ」 ： 危険のＫ、予知のＹと、危険予知活動 9. OHSMSやOHSAS、リスクアセスメント等の知識 10. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理