## 42S105L11
ユニット番号 42S105L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工計画
| 概 要 |  | 顧客の要求事項を踏まえ、施工方法、工程、日程、体制などを施工計画として取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工計画の理解・準備 | ○ | 施工計画書の記載項目を理解している。
| ○ | MHS工事の概要を理解している。
| ○ | 各工事の自身が担当する協力会社と工事範囲、能力などを把握している。
| ○ | 工事現場の組織体制を把握している。
| ○ | 施工計画書などにより、工事の工程、工事進捗の管理項目、重機類の配置方法などを把握している。
| ○ | 現地施工に関する契約事項の概要を把握している。
②施工計画の実施 | ○ | 顧客との打合せを実施し、MHS工事の施工方法の選定、施工区分及び施工順序の設定補助を行っている。
| ○ | 施工行程、施工日程の設定など作業計画の立案補助を行っている。
| ○ | コストダウンに配慮して施工計画を立案、施工計画書作成の補助を行っている。
| ○ | 現場の安全管理体制を確保するための対策、注意喚起の徹底を率先して進めている。
| ○ | 上司、先輩と共に顧客に施工計画の説明を行っている。
③施工計画の評価・チェック・確認 | ○ | 施工計画業務の自己チェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得て改善に努めている。
| ○ | 施工計画業務の報告を上司に確認し、了承を得ている。
| ○ | 施工計画業務を関連部門、協力会社に報告し、チェック・了承を得ている。
| ○ | 施工計画業務に支障が生じた場合、上司の指示を仰ぎ関連部門、協力会社と一緒になって改善策を検討し、実行している。
●必要な知識
1. 施工計画に関する知識 ・施工の流れ・施工順序 ・材料の手配、運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画 ・工事場所の近隣状況の情報 2. 着工報告、施工体制書等の作成 3. 施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等） 4. 労働関連法規の理解 ・労働基準法、労働者派遣法 ・下請代金支払遅延等防止法 |  |  |  | 5. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・建設業法 6. 安全衛生 ・労働安全衛生法に関する知識 7. 環境問題・環境配慮に関する知識 ・廃棄物処理の際のルール （リサイクル、ゴミ・容器包装の分別収集） など 8. 「５Ｓ活動」「ＫＹ活動」に関する知識 ・「５Ｓ」 ： 整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ) ・「ＫＹ」 ： 危険のＫ、予知のＹと、危険予知活動 9. OHSMSやOHSAS、リスクアセスメント等の知識 10. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S106L22
ユニット番号 42S106L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工計画
| 概 要 |  | 顧客の要求事項を踏まえ、施工方法、工程、日程、体制などを施工計画として取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工計画の理解・準備 | ○ | 施工計画立案の目的を理解している。
| ○ | MHS工事の内容、条件、範囲、流れ、施工基準を理解している。
| ○ | 担当する協力会社と工事範囲を把握している。
| ○ | 各工事の担当できる協力会社を把握している。
| ○ | 工事現場の組織体制を理解している。
| ○ | MH機器間のインターフェース調整事項を理解している。
| ○ | 工事の工程を把握している。
| ○ | 工事進捗の管理項目を理解している。
| ○ | 現地施工に関する契約事項を理解している。
| ○ | 重機類の配置方法を理解している。
②施工計画の実施 | ○ | 顧客との打合せを実施し、MHS工事の施工方法の選定、施工区分及び施工順序の設定を行っている。
| ○ | 施工区分に対するMH機器の据付順序を策定している。
| ○ | 建築工事とMHS工事の施工順序を調整している。
| ○ | 施工区分ごとの据付日数を設定している。
| ○ | MHS工事の基本工程を策定している。
| ○ | 着工、引渡しから本稼働までの総合工程を策定している。
| ○ | 施工区分ごとにMH機器の据付日程を設定している。
| ○ | 作業計画を立案している。
| ○ | 大日程、中日程、小日程計画の立案を行っている。
| ○ | コストダウンに配慮して施工計画を立案している。
| ○ | 現場の安全管理体制を策定している。
| ○ | 施工計画書の作成を行っている。
| ○ | MH機器の組立優先度を検討し、判断している。
| ○ | 顧客に施工計画の説明を行っている。
③施工計画の評価・チェック・確認 | ○ | 施工計画業務の自己評価を行い、改善に努めている。
| ○ | 施工計画業務の報告を上司に行い、チェック・確認している。
| ○ | 施工計画業務を関連部門、協力会社に報告し、チェック・了承を得ている。
| ○ | 施工計画業務に支障が生じた場合、改善案を検討し実施している。
●必要な知識
1. 施工計画に関する知識 ・施工の流れ・施工順序 ・材料の手配、運搬及び保管 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画 ・工事場所の近隣状況の情報 2. 着工報告、施工体制書等の作成 3. 施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等） 4. 労働関連法規の理解 ・労働基準法、労働者派遣法 ・下請代金支払遅延等防止法 |  |  |  | 5. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・建設業法 6. 安全衛生 ・労働安全衛生法に関する知識 7. 環境問題・環境配慮に関する知識 ・廃棄物処理の際のルール （リサイクル、ゴミ・容器包装の分別収集） など 8. 「５Ｓ活動」「ＫＹ活動」に関する知識 ・「５Ｓ」 ： 整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ) ・「ＫＹ」 ： 危険のＫ、予知のＹと、危険予知活動 9. OHSMSやOHSAS、リスクアセスメント等の知識 10. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理