## 42S016L11
ユニット番号 42S016L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施支援
| 概 要 |  | MHSの基本計画→生産→工事の全プロセスにおいて、プロジェクトが円滑に進むように全生産工程にわたって実施支援を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①実施支援のための理解・準備・体制づくり | ○ | MHSの基本計画→生産→工事の手順の概要を理解している。
| ○ | プロジェクトチームの編成・体制づくりの内容を把握している。
| ○ | 建築の施工図書の読み方や施工の流れを理解している。
| ○ | 建築構造物とMHS設備の配置の概況を把握している。
②実施支援の実施
1)目標設定管理 | ○ | チームの一員として、自分の担当するプロジェクトの一部について目標・方針の設定を行っている。
| ○ | 重点項目、基本工程、実行原価、プロジェクト品質などの設定・管理の補助を行っている。
2)計画支援 | ○ | 基本計画の進捗について管理補助を行っている。
| ○ | 建築との設計取合い及び基本工程との取合いの調整補助を行っている。
3)生産支援 | ○ | 生産段階での現場調整やデザインレビューなどに立ち会い、生産支援・管理に関する上司や先輩の業務に係わることで、仕事の仕方を学ぶとともに、業務補助を行っている。
4)工事支援 | ○ | 施工段階での現場調整や会議などに立ち会い、工事支援・管理 に関する上司や先輩の業務に係わることで、仕事の知識・係わり方を学ぶとともに、業務補助を行っている。
③実施支援の改善・評価・確認 | ○ | トラブルや変更に対し上司に報告し、上司からの指示を仰ぎながら即座に対応している。
| ○ | 自身の担当業務に対し、適切に行われているかチェックし、上司や先輩などから良否の確認を行っている。
●必要な知識
1. 建築に関する知識 ・設計図書の見方 ・施工工程 2. 海外における法規・規格（安全、情報等） ・CEマーク、CCC(中国強制認証制度） など 3. ISOに関する基礎知識 （ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ） 4. 関連法規の知識 ・建築基準法 ・消防法 など
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S017L22
ユニット番号 42S017L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施支援
| 概 要 |  | MHSの基本計画→生産→工事の全プロセスにおいて、プロジェクトが円滑に進むように全生産工程にわたって実施支援を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①実施支援のための理解・準備・体制づくり | ○ | MHSの基本計画→生産→工事の手順を理解している。
| ○ | プロジェクトチームの編成・体制づくりを適切に行っている。
| ○ | 業者決定の条件を理解している。
| ○ | 建築の施工図書を理解している。
| ○ | 建築構造物とMHS設備の配置状況を理解している。
| ○ | 建築の施工工程を理解している。
②実施支援の実施
1)目標設定管理 | ○ | プロジェクトの目標・方針を設定している。
| ○ | 重点項目の設定・管理を行っている。
| ○ | 基本工程の策定・管理を行っている。
| ○ | 実行原価の設定・管理を行っている。
| ○ | プロジェクト品質の設定・管理を行っている。
2)計画支援 | ○ | 基本計画段階の重要課題を設定している。
| ○ | 重要課題のデザインレビューを行い、先行手配している。
| ○ | 基本計画の進捗について管理・指導を行っている。
| ○ | 建築との設計取合いを調整している。
| ○ | 建築との基本工程との取合いを調整している。
3)生産支援 | ○ | 基本計画のデザインレビューに立ち会い、生産段階の重要課題を設定している。
| ○ | 設計のデザインレビューに立ち会い、基本計画との整合性を確認している。
| ○ | 工場内で仮組み試運転に立ち会い、設計との整合性を確認している。
| ○ | 情報システムとの取合い確認と調整を確認している。
| ○ | 出荷の方法・時期設定を確認している。
4)工事支援 | ○ | 建築との施工取合いの調整を行っている。
| ○ | 現場定例会議に出席し、施工の調整を行っている。
| ○ | プロジェクト会議に出席し、生産との整合性を確認している。
| ○ | 工事の進捗状況の管理・支援を行っている。
| ○ | 工事上のトラブルの処理を行っている。
| ○ | 仕様変更やクレームに対し調整し、代替案の提案を行っている。
| ○ | 試運転、検収方法及び工程の調整を行っている。
| ○ | 顧客教育（オペレータ教育など）の方法及び時期の調整を行っている。
| ○ | 稼働計画の立会方法及び工程を調整している。
| ○ | 故障時の対応の調整を行っている。
| ○ | 予備品及びアフターサービスの体制を調整している。
③実施支援の改善・評価・確認 | ○ | トラブルや変更に対し上司に報告し、即座に対応している。
| ○ | 自身の担当業務に対し、適切に行われているか、チェック・確認を行っている。
| ○ | 顧客に対し、状況に応じて報告を行っている。
| ○ | 業務改善、工夫を常時心がけ、努力している。
●必要な知識
1. 建築に関する知識 ・設計図書の見方 ・施工工程 2. 海外における法規・規格（安全、情報等） ・CEマーク、CCC(中国強制認証制度） など 3. ISOに関する基礎知識 （ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ） 4. 関連法規の知識 ・建築基準法 ・消防法 など
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S018L33
ユニット番号 42S018L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施支援
| 概 要 |  | MHSの基本計画→生産→工事の全プロセスにおいて、プロジェクトが円滑に進むように全生産工程にわたって実施支援を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①実施支援のための理解・準備・体制づくり | ○ | 主幹部門のリーダーとして、プロジェクトチームの編成・体制づくりを行っている。
| ○ | 業者決定の条件を確認し、部門内での知識の習得に努めている。
| ○ | 建築の施工図書及び建築構造物とMHS設備の配置状況を部門内及び担当チームで把握徹底している。
| ○ | 建築の施工工程を確認し、部門内での知識の習得に努めている。
②実施支援の実施
1)目標設定管理 | ○ | プロジェクトの目標・方針の設定、重点項目・基本工程・実行原価の設定・管理を指導し、内容について確認している。
| ○ | プロジェクト品質の設定・管理を指導している。
2)計画支援 | ○ | 基本計画段階で重要課題に基づいてデザインレビューを行い、その結果を受けて先行手配を指示している。
| ○ | 基本計画の進捗について管理・指導が適切に行われているか確認している。
| ○ | 建築との設計、基本工程との取合いが適切に行われているか確認している。
3)生産支援 | ○ | 基本計画及び設計のデザインレビューに立ち会い、重要課題の設定や対応、各段階での調整を行っている。
| ○ | 生産と設計との整合性、情報システムとの取合い確認と調整など、プロジェクトがスムーズに進むように管理・調整を行っている。
| ○ | 出荷の方法・時期設定の内容を確認している。
4)工事支援 | ○ | 現場定例会議や現場において、建築との施工取合いの調整、施工の調整を確認している。
| ○ | プロジェクトマネジャーが開催する大規模プロジェクト会議に出席、又は中小プロジェクト会議を開催し、生産との整合性を確認し、結果を受けて調整を指示している。
| ○ | 工事上のトラブルの処理、工事の進捗状況の管理・支援が問題ないか確認するとともに、担当業務を通して部下への指導を行い能力の向上を図っている。
| ○ | 仕様変更やクレームに対し調整し、代替案を部下と共に検討し提案を行っている。
| ○ | 試運転・検収、顧客教育（オペレータ教育など）、稼働計画の内容、行程などの方法・調整・管理に問題がないかを確認し、仕事を通して部下への指導・チェックを行っている。
| ○ | 故障時の対応、予備品及びアフターサービスの体制の調整内容を確認している。
③実施支援の改善・評価・確認 | ○ | トラブルや変更に対し、即座に対応を指示し確認している。
| ○ | 実施支援業務が適切に行われているかチェックを行い承認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 部門間や工程の調整・管理において、業務が円滑に進み、改善・工夫を取り入れやすい職場の環境づくりに配慮している。
●必要な知識
1. 建築に関する知識 ・設計図書の見方 ・施工工程 2. 海外における法規・規格（安全、情報等） ・CEマーク、CCC(中国強制認証制度） など 3. ISOに関する基礎知識 （ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ） 4. 関連法規の知識 ・建築基準法 ・消防法 など
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理