## 42S035L22
ユニット番号 42S035L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産計画
| 概 要 |  | 設計、製造、検査、購買・調達、外注部門などと調整を図りながら、製品実現のために生産計画を統括的に立案・策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産計画の理解・準備 | ○ | 社内業務の中で、生産統括業務の位置付けを理解している。
| ○ | 生産統括業務（内容、流れなど）を理解している。
| ○ | 設計業務、製造業務、検査業務、購買・調達業務、外注管理業務、品質管理業務、梱包・出荷業務、輸送業務の内容、範囲、役割などを理解している。
| ○ | 取り扱う設備、機器（標準機器、システム設備）の種類、機能、特徴を理解している。
| ○ | マスター生産工程表を理解している。
| ○ | 予算書の内容項目を理解している。
| ○ | 品質計画を理解している。
| ○ | ストック部品の在庫管理を理解している。
| ○ | ストック生産計画の立案項目を理解している。
| ○ | 受注通知書の読み方を理解している。
| ○ | 予算書の記載項目を理解している。
| ○ | ストック在庫品の発注点、発注方式を理解している。
| ○ | 受注状況、受注見込み状況を理解している。
| ○ | 内製部品と外部調達部品の区分を理解している。
| ○ | 発注先の供給体制、能力査定手法、選定基準を理解している。
| ○ | 業界や主要業者の動向を理解している。
| ○ | 部品受入検査方法、部品受入検査要領書に記載される項目を理解している。
| ○ | 製品出荷前検査方法、製品出荷前要領書の書き方、役割を理解している。
| ○ | 生産進捗状況の確認方法を理解している。
| ○ | 予算管理の方法を理解している。
②生産計画の実施 | ○ | 製品実現のための司令塔として、統括的に生産計画を立案している。
| ○ | 受注通知書の内容（仕事番号、顧客名、工事名、納期、引渡し条件、納入先、受注金額、製造予算、製造すべき機器の数量、仕様など）を確認している。
| ○ | マスター生産工程書（設計大工程、製造大工程、購買・調達品の大工程、組立大工程、電気・制御工事の大工程、場内試運転の大工程、検査の大工程、輸送大工程、現場据付工事の大工程、現場調達・試運転大工程）を作成している。
| ○ | 予算書の作成を行っている。
| ○ | デザインレビュー実施必要の有無を判断している。
| ○ | 設計検証実施必要の有無を判断している。
| ○ | 設計部門に設計計画書の作成を指示している。
| ○ | 製造部門に製造計画書の作成を指示している。
| ○ | 購買・調達部門に購買・調達計画書の作成を指示している。
| ○ | 外部調達品の調達、外注依頼の方針を調達・購買部門に指示している。
| ○ | 組立部門に組立計画書の作成を指示している。
| ○ | 電気・制御部門に製造計画書の作成を指示している。
| ○ | 検査部門に検査計画書、検査要領書の作成を指示している。
| ○ | 場内試運転部門に場内試運転計画書の作成を指示している。
| ○ | 輸送部門に輸送計画書の作成を指示している。
| ○ | 工事部門に工事計画書の作成を指示している。
| ○ | 現場調整・試運転部門に調整・試運転計画書の作成を指示している。
| ○ | 受注状況、受注見込み状況から、ストック生産計画の立案を行っている。
| ○ | クレーム・トラブルの原因の究明と対策を行っている。
| ○ | クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署との連携を行っている。
③生産計画立案の評価・チェック・確認 | ○ | 生産計画の業務内容の自己評価を行っている。
| ○ | 生産計画の業務内容を上司に報告し、チェック・確認を得ている。
| ○ | 生産計画の業務について、社内関連部署に報告し了承を得ている。
| ○ | 完成した生産計画に支障があった場合は、必要な提案や改善を行っている。
●必要な知識
1. 基本生産計画の編成 ・基本生産計画の意義等 ・定常生産活動における基本生産計画 2. 経済的生産数量の算定 ・製造コストの考え方 ・原価管理をベースとした収支構造 3. 生産計画のチェック ・納期遵守状況 ・目標利益の確保と目標作業効率の達成状況 4. 生産管理関連法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（PL法） |  |  |  | 5. 部品展開と材料所要量の算出に関する知識 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識 8. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S036L33
ユニット番号 42S036L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産計画
| 概 要 |  | 設計、製造、検査、購買・調達、外注部門などと調整を図りながら、製品実現のために生産計画を統括的に立案・策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産計画の理解・準備 | ○ | 社内業務の中で、ライン業務を統括的にマネジメントして、品質を高め製品実現を図る重要な役割を認識し、生産統括業務（内容、流れなど）の理解・知識の習得に努めるように、部門内で指導、啓発を行っている。
| ○ | 関連業務の内容・範囲・役割、取り扱う設備、機器（標準機器、システム設備）の種類・機能・特徴などを幅広く理解を広げるとともに、部下への指導及びチェック・管理を行っている。
| ○ | マスター生産工程表及び予算書の内容項目・記載項目及び予算管理の方法を幅広く理解している。
| ○ | ストック部品の在庫管理、ストック生産計画の立案項目、ストック在庫品の発注点、発注方式を幅広く理解している。
| ○ | 生産進捗状況、受注状況、受注見込み状況の確認方法を幅広く理解している。
| ○ | 発注先の供給体制、能力査定手法、選定基準を幅広く理解している。
| ○ | 部品受入れ検査方法、製品出荷前検査方法、受け入れ、出荷前の流れ、手続きなどを幅広く理解している。
②生産計画の実施 | ○ | 製品実現のための司令塔のリーダーとして、統括的に生産計画の立案を主導している。
| ○ | マスター生産工程書、予算書の内容を確認している。
| ○ | デザインレビュー及び設計検証実施必要の有無の判断を確認している。
| ○ | 各部門への作業指示内容を確認し、作成された計画書、書類などのチェックを行っている。
| ○ | 受注状況、受注見込み状況から、ストック生産計画の立案を指示・確認している。
| ○ | 不具合点（社内・社外情報）を入手している。
| ○ | 不具合点情報の解析を行っている。
| ○ | 不具合点対策の立案・実施を主導している。
| ○ | 不具合点対策実施結果を適切に評価している。
| ○ | 不具合点対策の水平展開を実施している。
③生産計画立案の評価・チェック・確認 | ○ | 生産計画の業務内容のチェックを行い承認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 生産計画の業務について、社内関連部署に報告し了承を得ている。同意を得られなかった場合は、生産計画の修正を指示している。
| ○ | 部門間や工程の調整・管理において、業務が円滑に進み、容易に改善・工夫を取り入れられるように、環境づくりに配慮している。
●必要な知識
1. 基本生産計画の編成 ・基本生産計画の意義等 ・定常生産活動における基本生産計画 2. 経済的生産数量の算定 ・製造コストの考え方 ・原価管理をベースとした収支構造 3. 生産計画のチェック ・納期遵守状況 ・目標利益の確保と目標作業効率の達成状況 4. 生産管理関連法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（PL法） |  |  |  | 5. 部品展開と材料所要量の算出に関する知識 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識 4. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理