## 42S037L22
ユニット番号 42S037L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産管理
| 概 要 |  | 製品実現を合理的・能率的に行うために、生産計画や製品納品までの工程、品質などを統括的に調整・管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産管理の理解・準備 | ○ | 社内業務の中で、生産統括業務の位置付けを理解している。
| ○ | 生産統括業務（内容、流れなど）を理解している。
| ○ | 設計業務、製造業務、検査業務、購買・調達業務、品質管理業務、梱包・出荷業務、輸送業務、工事業務の内容、範囲、役割などを理解している。
| ○ | 取り扱う設備、機器（標準機器、システム設備）の種類、機能、特徴を理解している。
| ○ | マスター生産工程表を理解している。
| ○ | 予算書の内容項目を理解している。
| ○ | 品質計画を理解している。
| ○ | ストック部品の在庫管理を理解している。
| ○ | ストック生産計画の立案項目を理解している。
| ○ | 受注通知書の読み方を理解している。
| ○ | 予算書の記載項目を理解している。
| ○ | ストック在庫品の発注点、発注方式を理解している。
| ○ | 受注状況、受注見込み状況を理解している。
| ○ | 発注先の供給体制、能力査定手法、選定基準を理解している。
| ○ | 業界や主要業者の動向を理解している。
| ○ | 内製部品と外部調達部品の区分を理解している。
| ○ | 部品受入検査方法、部品受入検査要領書に記載される項目を理解している。
| ○ | 製品出荷前検査方法、製品出荷前要領書の書き方、役割を理解している。
| ○ | 生産進捗状況の確認方法を理解している。
| ○ | 施工計画書の記載事項を理解している。
| ○ | MHS工事の内容、条件、範囲、流れ、施工基準を理解している。
| ○ | 予算管理、原価管理の方法を理解している。
②生産管理の実施 | ○ | マスター生産工程書に基づいて、製品の実現をめざす司令塔として、設計業務、製造業務、検査業務、購買・調達業務、品質管理業務、梱包・出荷業務、輸送業務、工事業務などの全体の統轄・管理を行っている。
| ○ | 生産計画に変更が起きた場合は、関連部門に生産計画の変更を指示している。
| ○ | 内製部品の生産指示及び外部調達品の調達を、調達・購買部門に指示している。
| ○ | 協力会社への外注依頼を指示している。
| ○ | 検査部門に部品受入れ、検査要領書に基づいての検査実施を指示している。
| ○ | 検査部門に部品出荷検査要領書に基づいての検査実施を指示している。
| ○ | 輸送計画書に基づいて、輸送実施を指示している。
| ○ | 工事計画書に基づいて、工事実施を指示している。
| ○ | 関連部門などとの会議を開催し、生産進捗状況の確認及び調整を行っている。
| ○ | 予算管理、原価管理を適切に行っている。
| ○ | 生産状況、工事などに支障が生じているか否かを判断し、支障が出ている場合は、関連部署に対策立案を指示している。
| ○ | クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署との連携を行っている。
| ○ | クレーム・トラブルの原因の究明と対策を行っている。
| ○ | 不具合点（社内・社外情報）を入手し、不具合点情報の解析を行っている。
| ○ | 不具合点対策の立案・実施を主導している。
| ○ | 不具合点対策実施結果を適切に評価している。
| ○ | 不具合点対策の水平展開を実施している。
③生産管理の評価・チェック・確認 | ○ | 生産管理の業務内容について自己評価を行っている。
| ○ | 生産管理についての業務内容を上司に報告し、チェック・確認を得ている。
| ○ | 生産管理の業務内容について、社内関連部署に報告し了承を得ている。
| ○ | 生産管理内容について支障があった場合は、必要な提案や改善を行っている。
●必要な知識
1. 基本生産計画の編成 ・基本生産計画の意義等 ・定常生産活動における基本生産計画 2. 経済的生産数量の算定 ・製造コストの考え方 ・原価管理をベースとした収支構造 3. 生産計画のチェック ・納期遵守状況 ・目標利益の確保と目標作業効率の達成状況 4. 生産管理関連法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（PL法） |  |  |  | 5. 部品展開と材料所要量の算出に関する知識 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識 8. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S038L33
ユニット番号 42S038L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 生産管理
| 概 要 |  | 製品実現を合理的・能率的に行うために、生産計画や製品納品までの工程、品質などを統括的に調整・管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産管理の理解・準備 | ○ | 社内業務の中で、ライン業務を統括的にマネジメントして、品質を高め製品実現を図る重要な役割を認識し、生産統括業務（内容、流れなど）の理解・知識の習得に努めるように、部門内で指導、啓発を行っている。
| ○ | 関連業務の内容・範囲・役割、取り扱う設備、機器（標準機器、システム設備）の種類・機能・特徴などを幅広く理解を広げるとともに、部下への指導及びチェック・管理を行っている。
| ○ | マスター生産工程表及び予算書の内容項目・記載項目及び予算管理の方法を幅広く理解している。
| ○ | ストック部品の在庫管理、ストック生産計画の立案項目、ストック在庫品の発注点、発注方式を幅広く理解している。
| ○ | 生産進捗状況、受注状況、受注見込み状況の確認方法を幅広く理解している。
| ○ | 原価管理の方法を幅広く理解している。
| ○ | 発注先の供給体制、能力査定手法、選定基準を幅広く理解している。
| ○ | 部品受入検査方法、製品出荷前検査方法、受入れ、出荷前の流れ、手続きなどを幅広く理解している。
②生産管理の実施 | ○ | マスター生産工程書に基づいて、製品の実現をめざす司令塔の責任者として、関連業務における全体の統轄・管理を行っている。
| ○ | 各部門への作業指示内容を確認し、生産過程における実施状況を管理・チェックを行い、不都合が生じた場合は関連部門とともに調整、改善案を検討し、対策の実施を指示している。
| ○ | 関連部門などとの生産進捗状況の確認及び調整を基に、生産が計画に基づいて円滑に進んでいるか全体の統轄・管理をチェック・確認している。
| ○ | 生産工程全体の予算管理を指示し、計画どおり進捗しているか確認している。
| ○ | 生産状況、工事などに支障が生じているか否かを判断し、支障が出ている場合は、関連部署に対策立案を指示している。
| ○ | 原価管理手法を用いてコスト削減の方策を立案・指導している。
| ○ | 不具合点（社内・社外情報）を入手している。
| ○ | 不具合点情報の解析を行っている。
| ○ | 不具合点対策の立案・実施を主導している。
| ○ | 不具合点対策実施結果を適切に評価している。
| ○ | 不具合点対策の水平展開を実施している。
③生産管理の評価・チェック・確認 | ○ | 生産計画の業務内容のチェックを行い承認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 生産計画の業務について、社内関連部署に報告し了承を得ている。同意を得られなかった場合は、生産計画の修正を指示している。
| ○ | 部門間や工程の調整・管理において、業務が円滑に進み、容易に改善・工夫を取り入れられるように、環境づくりに配慮している。
●必要な知識
1. 基本生産計画の編成 ・基本生産計画の意義等 ・定常生産活動における基本生産計画 2. 経済的生産数量の算定 ・製造コストの考え方 ・原価管理をベースとした収支構造 3. 生産計画のチェック ・納期遵守状況 ・目標利益の確保と目標作業効率の達成状況 |  |  |  | 4. 生産管理関連法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（PL法） 5. 部品展開と材料所要量の算出に関する知識 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識 8. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理