## 42S063L11
ユニット番号 42S063L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 完成図書作成
| 概 要 |  | 実施設計･施工の結果を完成図書として取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①完成図書作成の理解・準備 | ○ | 完成図書の概要を把握している。（設計図書、検査成績書、取扱説明書、機器組立図、部品リスト、レイアウト図、スペック、潤滑油、給油箇所リスト）
| ○ | 顧客の必要な完成図書の概要を把握している。
| ○ | 上司や先輩の助言を受けながら、完成図書のつくり方（書式、フォーマットなど）を把握している。
| ○ | 完成図書の作成マニュアルの概要を把握している。
| ○ | 完成図書の保管についての概要を把握している。
②完成図書作成の実施 | ○ | 上司の指示に基づいて、完成図書の必要リストを作成している。
| ○ | 必要リストに従って、各関連担当部署より各情報、アウトプットの入手を依頼している。
| ○ | 上司、先輩の助言を受けながら、完成図書に従って書式を作成している。
| ○ | 完成図書の保管管理の補助を行っている。
③完成図書作成の評価・チェック・確認 | ○ | 完成図書作成の業務内容のチェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得ている。
| ○ | 完成図書のリストが適切かどうか、上司に報告し、チェック・確認を受けている。
| ○ | リストに従って完成図書が作成されているか、書式やフォーマットに従って作成されているか、上司のチェックを受けている。
| ○ | 完成図書の内容に不備があった場合は、上司の指示を仰ぎ、修正あるいは担当者にフィードバックしている。
●必要な知識
1. 関連する規制・規格 ・建築基準法 ・JIS（主にMH機器、加工、組立、安全等） ・労働安全衛生法及び関連指針・通達 ・消防法 ・環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR/MSDS等） ・製造物責任法（PL法） 2. 安全対策設計の知識 ・厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」 ・機械類の安全関連JIS 3. 図面作成の知識 ・製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」ほか) 4. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S064L22
ユニット番号 42S064L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 完成図書作成
| 概 要 |  | 実施設計･施工の結果を完成図書として取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①完成図書作成の理解・準備 | ○ | 完成図書の内容を把握している。（設計図書、検査成績書、取扱説明書、機器組立図、部品リスト、レイアウト図、スペック、潤滑油、給油箇所リスト）
| ○ | 顧客の完成図書に必要な情報、資料、アウトプットなどを把握している。
| ○ | 完成図書のつくり方（書式、フォーマットなど）を把握している。
| ○ | 完成図書の作成マニュアルを理解している。
| ○ | 完成図書の保管場所・規則・方法を理解している。
②完成図書作成の実施 | ○ | 完成図書の必要リストを作成している。
| ○ | 顧客に完成図書リストを提示し、了承を得ている。
| ○ | 必要リストに従って、各関連担当部署より各情報、アウトプットを入手している。
| ○ | 書式を完成図書に従って作成している。
| ○ | 完成図書の保管管理を行っている。
③完成図書作成の評価・チェック・確認 | ○ | 完成図書作成の業務内容の自己評価を行っている。
| ○ | 完成図書のリストが適切かどうか、上司に報告し、チェック・確認を受けている。
| ○ | リストに従って完成図書が作成されているか、上司のチェックを受けている。
| ○ | 完成図書が書式やフォーマットに従って作成されているか、上司のチェックを受けている。
| ○ | 完成図書の内容に不備があった場合は、担当者にフィードバックしている。
●必要な知識
1. 関連する規制・規格 ・建築基準法 ・JIS（主にMH機器、加工、組立、安全等） ・労働安全衛生法及び関連指針・通達 ・消防法 ・環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR/MSDS等） ・製造物責任法（PL法） 2. 安全対策設計の知識 ・厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」 ・機械類の安全関連JIS 3. 図面作成の知識 ・製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」ほか) 4. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S065L33
ユニット番号 42S065L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 完成図書作成
| 概 要 |  | 実施設計･施工の結果を完成図書として取りまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①完成図書作成の理解・準備 | ○ | 完成図書の内容、顧客の完成図書に必要な情報・資料・アウトプット、完成図書のつくり方（書式、フォーマットなど）、保管場所・規則・方法など幅広い知識の習得に努めるとともに、部下が習得できるようにサポートしている。
| ○ | 完成図書の更新作業を指示し確認している。
| ○ | 完成図書の作成マニュアルを確認している。
②完成図書作成の実施 | ○ | 完成図書の必要リストを顧客に提示し、確認を得ている。
| ○ | 各関連担当部署に提出依頼した各情報、アウトプットの入手及び内容を確認している。
| ○ | 書式を完成図書に従って作成指示し、作成された完成図書の形式や内容などの最終チェックを行っている。
| ○ | 完成図書のマニュアルに問題があった場合には、その修正を指示し、見直しを行っている。
③完成図書作成の評価・チェック・確認 | ○ | 完成図書作成の業務内容のチェックを行い確認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | リストに従って完成図書が作成されているか、書式やフォーマットに従って作成されているかチェックし、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 完成図書の内容に不備があった場合は、担当者にフィードバックし修正を指示し、見直しを行っている。
●必要な知識
1. 関連する規制・規格 ・建築基準法 ・JIS（主にMH機器、加工、組立、安全等） ・労働安全衛生法及び関連指針・通達 ・消防法 ・環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR/MSDS等） ・製造物責任法（PL法） 2. 安全対策設計の知識 ・厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」 ・機械類の安全関連JIS 3. 図面作成の知識 ・製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」ほか) 4. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理