## 48S035L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S035L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 購買・外注管理
| 概 要 |  | 製作・施工における資材等の購買や外注管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①購買管理 | ○ | 製作・施工計画に基づき、必要な資材の種類や数量等を正確に計算している。
| ○ | 納入業者をリスト・アップし、仕様書の作成や見積依頼等を的確に行っている。
| ○ | 見積金額等を踏まえ、納入業者の評価や選定を適正に行っている。
| ○ | 必要な場合には適切な形で価格交渉を行い、コストダウンを実現している。
| ○ | 資材の標準化を推進するなど、購買・調達の効率化を実施している。
②資材管理 | ○ | 納入時期・納入場所を指定して効率的に在庫管理を行っている。
| ○ | 在庫品の保管・運搬の合理化を図るため、レイアウトや置き場の工夫を検討している。
| ○ | 棚卸しを定期的に実施して数量差異を早期発見するとともに、不足があれば速やかに調達している。
③外注管理 | ○ | 品質・コスト・納期等を総合的に勘案しながら、内製するか外注するか検討を行っている。
| ○ | 外注先の技術水準や過去の実績、見積価格等を踏まえ、外注先の評価や選定を適正に行っている。
| ○ | 納期や価格など、取引条件に関する外注先との交渉を適切に行っている。
| ○ | 納品物の受入れ検査を行い、合否を正確に判定している。
| ○ | 外注先とトラブルが発生した際、自社の主張を適切に伝えて問題を解決している。
●必要な知識
1. 施工法一般 ・広告物の種類及び構造 ・広告物の製作方法 ・広告物の製作物の作成方法（設計図の読み方、見取図、製作図の作成方法） ・広告物の取付け方法 ・広告物の安全に関する力学の基礎 2. 材料 ・広告物の材料の種類、性質及び用途 3. デザイン ・コミュニケーションとデザイン ・デザインの基礎 ・色彩 ・広告デザイン ・広告景観に関する基礎 4. 購買・外注管理 ・購買管理 －所要資材・所要量の計算 －納入業者 －仕様書の作成手順 －見積書 など |  |  |  | ・資材・現品管理 －５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ） －レイアウト・置き場の明示 －定置管理 －棚卸し など ・外注管理 －内製・外注の業務区分 －外注先の技術力 －仕様書の作成手順 －見積書 －外注契約 など 5. 関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） 6. 安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工

## 48S036L44
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S036L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 購買・外注管理
| 概 要 |  | 製作・施工における資材等の購買や外注管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①購買管理 | ○ | 予算制約等を総合的に勘案し、全体的な購買・調達計画を作成している。
| ○ | 部下が計算した所要量をチェックし、過不足がないか最終的な判断を行っている。
| ○ | 金額の大きい購買・調達において、購買の是非や納入業者の選定等に関する決裁を的確に行っている。
| ○ | 大規模な購買案件においては自ら価格交渉を行い、コストダウンを実現している。
| ○ | 購買・調達の効率化に向けた業務改善の導入に関する意思決定を的確に行っている。
②資材管理 | ○ | 必要な資材が適切かつ効率的に保管されるよう、総合的な管理を行っている。
| ○ | 在庫品の保管・運搬の合理化を図るため、レイアウトや置き場の変更等に関する意思決定を的確に行っている。
③外注管理 | ○ | 自社の経営方針や品質・コスト・納期の制約等を踏まえ、内製・外注の判断を戦略的に行っている。
| ○ | 重要案件、大規模案件等において、外注先の技術水準や過去の実績、見積価格等を踏まえ、外注先の評価や選定に関する決裁を的確に行っている。
| ○ | 重要案件、大規模案件等において、品質や納期、価格等に関する外注先との交渉を自ら行い、適正な取引条件を設定している。
| ○ | 納品物の受入れ検査を行い、合否を正確に判定し、必要に応じて修正指示を行っている。
| ○ | 品質トラブルなど外注先との重大トラブルが発生した際、迅速に問題を解決するとともに、再発防止に向けた対策を推進している。
●必要な知識
1. 施工法一般 ・広告物の種類及び構造 ・広告物の製作方法 ・広告物の製作物の作成方法（設計図の読み方、見取図、製作図の作成方法） ・広告物の取付け方法 ・広告物の安全に関する力学の基礎 2. 材料 ・広告物の材料の種類、性質及び用途 3. デザイン ・コミュニケーションとデザイン ・デザインの基礎 ・色彩 ・広告デザイン ・広告景観に関する基礎 4. 購買・外注管理 ・購買管理 －所要資材・所要量の計算 －納入業者 －仕様書の作成手順 －見積書 など |  |  |  | ・資材・現品管理 －５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾） －レイアウト・置き場の明示 －定置管理 －棚卸し など ・外注管理 －内製・外注の業務区分 －外注先の技術力 －仕様書の作成手順 －見積書 －外注契約 など 5. 関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） 6. 安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工