## 48S033L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S033L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質・原価・工程（納期）管理
| 概 要 |  | 製作・施工における品質・原価・工程（納期）管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○ | 顧客の要求品質を確認し、曖昧な点は事前に協議して解消している。
| ○ | 製作・施工現場を巡回し、品質の確保を図る観点から的確な指示を与えている。
| ○ | 写真管理における撮影の仕方を熟知している。
| ○ | 仕様書や、建築基準法、屋外広告物法等で定められた基準を理解し、製作・施工した広告物がこれらに適合しているか検査し合否判定を行っている。
| ○ | 品質トラブルの際は、上司の助言を得ながら顧客、行政機関等と折衝して問題を解決している。
| ○ | 品質向上を実現するための改善提案を行っている。
②原価管理 | ○ | 受注した屋外広告物の原価を正しく理解している。
| ○ | 原材料費、人件費、外注費等が当初予定を超過することがないよう、適切に管理している。
| ○ | コスト削減を推進し、部下にもその旨を徹底している。
③工程（納期）管理 | ○ | 広告物の製作・施工期間を正確に見積もり、納期に間に合うよう適切な工程計画を作成している。
| ○ | 工程計画に沿って部下の作業分担等を的確に設定している。
| ○ | 優先順位を適切に判断しながら、日々の工程管理を的確に行っている。
| ○ | 遅延等が発生した場合には、速やかに上司等に報告するとともに、遅れの回復策を講じている。
| ○ | 納期に間に合わなかった場合には、上司の助言を得ながら顧客への説明やお詫びを適切に行っている。
| ○ | 施工時に事故（他の構造物や埋設物を誤って破損させる等）が発生した場合には、関係機関に速やかに連絡し謝罪するとともに、事後対応を的確に行っている。
●必要な知識
1. 施工法一般 ・広告物の種類及び構造 ・広告物の製作方法 ・広告物の製作物の作成方法（設計図の読み方、見取図、製作図の作成方法） ・広告物の取付け方法 ・広告物の安全に関する力学の基礎 2. 材料 ・広告物の材料の種類、性質及び用途 3. デザイン ・コミュニケーションとデザイン ・デザインの基礎 ・色彩 ・広告デザイン ・広告景観に関する基礎 |  |  |  | 4. 品質管理 ・法令による基準 －建築基準法 －屋外広告物法 など ・検査 －検査項目、検査方法、検査基準等 ・統計グラブの読み取り方 5. 原価管理 ・原材料費、労務費、外注費等の原価構造 ・原価低減策 6. 納期・工程管理 ・設定されている納期 ・WBS、ガントチャートなど工程管理方法 7. 関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） 8. 安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工

## 48S034L44
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S034L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質・原価・工程（納期）管理
| 概 要 |  | 製作・施工における品質・原価・工程（納期）管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○ | 不利・不当な品質要件が課されることがないよう、あらかじめ顧客等と適切な折衝を行っている。
| ○ | 製作・施工現場を巡回し、現場で発生するトラブルや問題を解決することで、品質の維持・向上を図っている。
| ○ | 製作・施工した広告物が仕様書や法令で定められた条件に適合しているか最終的な判定を行い、問題がある場合には適切に処置対応を行っている。
| ○ | 写真管理における撮影の仕方に熟知し、報告書を的確に取りまとめている。
| ○ | 品質検査報告書や工作物の完了検査報告書の作成及び必要書類の取りまとめを的確に行っている。
| ○ | 品質トラブルの際は、経営者とともに顧客や行政機関等と折衝し、問題を速やかに解決している。
| ○ | 品質向上を実現するための全社的な取組みを推進している。
②原価管理 | ○ | 受注した屋外広告物の原価構造を正しく理解し、適正な原価管理を行っている。
| ○ | 原材料費、人件費、外注費等の支出について、適切な決裁を行っている。
| ○ | コスト削減に向けて、全社的な取組みを推進している。
③工程（納期）管理 | ○ | 屋外広告物の製作・施工難度や採用する工法、納期等を総合的に勘案し、工程計画の最適化を図っている。
| ○ | 全工程を掌握し、工程計画に沿って総合的な進捗管理を行っている。
| ○ | 深刻な遅れが発生する前に先手を打って対策を講じている。
| ○ | 納期に間に合わなかった場合には、経営者とともに顧客への説明やお詫びを適切な形で行っている。
| ○ | 施工時に事故（他の構造物や埋設物を誤って破損させる等）が発生した場合には、関係機関への連絡・謝罪等や事後対応、再発防止策の取りまとめ等を統括している。
●必要な知識
1. 施工法一般 ・広告物の種類及び構造 ・広告物の製作方法 ・広告物の製作物の作成方法（設計図の読み方、見取図、製作図の作成方法） ・広告物の取付け方法 ・広告物の安全に関する力学の基礎 2. 材料 ・広告物の材料の種類、性質及び用途 3. デザイン ・コミュニケーションとデザイン ・デザインの基礎 ・色彩 ・広告デザイン ・広告景観に関する基礎 |  |  |  | 4. 品質管理 ・法令による基準 －建築基準法 －屋外広告物法 など ・検査 －検査項目、検査方法、検査基準等 5. 原価管理 ・原材料費、労務費、外注費等の原価構造 ・原価低減策 6. 納期・工程管理 ・設定されている納期 ・WBS、ガントチャートなど工程管理方法 7. 関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） 8. 安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工