## 05C028L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｃ０２８Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 職長から指示されたことを理解して、作業手順に基づいて作業を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○職長や先輩等から説明を受けている週間、月間の作業工程のうち、本日分の 自分の作業と役割を意識している
●毎日の作業打合せに参加して、翌日の作業内容を指示されて確認している
②環境・安全 管理 | ●ＫＹ活動に毎日参加して、職長や先輩等の経験等を聞き、自分の安全意識を 高めている
●不安全行動やヒヤリ・ハット等を起こさないように、職長や先輩等から指示さ れたとおり、安全作業を遂行しようとしている
○送出し教育や新規入場者教育、健康診断等を受けて、職長や先輩、同僚等 に迷惑をかけないようにしている
●職長や先輩等の指導を受けて、作業終了後の後片付けと整理整頓をしっかり 実施している
③品質管理 | ○職長や先輩等の指示どおりに、作業手順に従ってミスのないように作業を実 施している
○職長からの説明により元請・下請役割分担の取極内容をほぼ理解している
●職長や先輩等の指導に基づいて、鉄筋材料の材質、規格サイズ（JIS G 3112）を覚えて点検している
●職長や先輩等の指導に基づいて、鉄筋材料の品質基準を理解して、ＳＤ２９５ Ａ、ＳＤ３４５等を正しく区別している
④材料・器具・ 工具の管理 | ●職長や先輩等の指導に基づいて、鉄筋材料の径を正しく識別し、指示された とおりに、打合せで決められた場所に種類別に分別保管している
●職長や先輩等に指示された通り、器具、工具類は種類ごとに分別して、雨風 に影響されない所定の場所に整理保管している
●職長・先輩の指示に従って、場内ストックヤードから現場作業位置まで小運搬 作業をしている
○作業打合せに従って鉄筋材料、器具、工具類を手順通りに整理、保管してい る
●：施工技能職のレベル１における「エントリー」を区分して表示している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任（送出し教育や 健康診断等の義務等） ・ＫＹ活動 |  |  | ２．作業管理に関する知識 ・1日の作業工程 ・職長からの指示内容 ・JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼の規格品） ・鉄筋工事で使用する器工具や機械等の取扱い方法 ・建設リサイクル法に基づく廃材分別
施工管理
施工技能
共通

## 05C029L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｃ０２９Ｌ２２
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 打合せで分担した仕事を作業手順に基づいて正確に実施する能力。「サブ」は職長の補佐として、率先して作業管理を行い仕事を推進していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ■週間、月間の作業工程を確認し、現場乗込み時に作業が滞りなく実施できる ようにしており、工程上の不具合等があれば職長に確認している
○週間、月間の作業工程を見て自分の作業と役割を確認し作業を実施している
■現場の全体打合せ等に職長の代行として参加して作業工程の全体像を勉強 している
■毎日の作業打合せにおいて、翌日の作業内容を説明し、全体工程の中で遅 延や作業に関する問題点等があれば職長に具申している
○毎日の作業打合せで自分の翌日の作業内容を確認している
②環境・安全 管理 | ■ＫＹ活動に参加して討議では進んで発言しており、自分が発言したことについ ては後輩の範となるよう行動で示している
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全確認を し、後輩の範となるよう行動で示している
○送り出し教育や新規入場者教育、健康診断等を受けて、良い体調で作業が できるように、常に健康には気を配っている
○作業安全指示書の内容を理解して現場をチェックし結果を報告しており、不具 合が指摘された場合は指示された安全行動を確認している
■安全提出書類の内容を着工前に確認し、不明点は職長に確認して指示を受 けている
○作業着手前に器具・工具類の自主点検を行い、終了後は後片付け、整理整 頓を正しく実施して職長に報告している
③品質管理 | ○職長から指示された元請・下請役割分担の内容を理解して、その範囲内で施 工品質が維持できるよう作業を実施している
○作業手順書とおりに組立作業を実施して中間検査時や作業終了後に職長に 品質と出来形との確認を受け、不具合があれば是正して必要に応じて（指示 されて）是正処置をとっている
○施工品質上の不具合や、図面との食違いがあれば職長に報告している
○他職種との取合い部分における品質の不具合があれば職長に報告している
④材料・器具・ 工具の管理 | ○鉄筋材料の管理については自分の経験を基に、品質を損なわないよう適切 な集積方法や養生を実施している
■職長の指示を受けて、作業工程に基いた器具・工具類の在庫や稼動状況、 原材料関連のストック等をチェックして、必要があれば調達を申請している
■定期的に材料の状況をチェックして、使用不可と判断されたものは識別し明 示して使用しないように処置し、職長に報告している
■：施工技能職のレベル２における「サブ」を区分して表示している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任（送出し教育や 健康診断等の義務） ・ＫＹ活動 ・安全管理活動の実施方法 ２．作業管理に関する知識 ・1日の作業工程 ・職長からの指示内容 |  |  | ・JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼の規格品） ・鉄筋工事で使用する器工具や機械等の取扱い方法 ・建設リサイクル法に基づく廃材分別 ３．建設関連知識 ・工程計画（バーチャートやガントチャート等） ・建築基準法関連法令の鉄筋工事に関する事項 ・鉄筋在庫管理
施工管理
施工技能
共通

## 05C030L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｃ０３０Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 作業管理（ＱＣＤＳ）を主体的に実施するよう指示する能力。変更や問題点等を施工管理職と打合せて顧客（元請、発注者）等と対処する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○顧客（元請、発注者）作成の工程表に基づいて、鉄筋作業の週間及び月間作業計画 を作業者に説明し指示している
○毎日の作業後に出来高を計画と対比し工期が遅れないよう工程計画の調整を検討し ている
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円 滑に作業を遂行できる方法を提案している
○毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を顧客（元 請、発注者）に確認して解決方法を一緒に検討している
②環境、安全 管理 | ○ＫＹ活動に全員を参加させて作業者全員が積極的に発言するように配慮している
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の確認を しており、作業班全体に徹底している
○送出し教育や新規入場者教育、健康診断等を作業者全員に受けさせ、顧客（元請、発 注者）との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に参加している
○顧客（元請、発注者）からの作業安全指示書の内容に従って現場内をチェックしてお り、是正箇所や留意点等を作業班に周知徹底している
○顧客（元請、発注者）から指示された安全提出書類内容を着工前に施工管理職経由で 提出している
○作業者が実施した自主点検や整理整頓等を確認し不備な点は徹底指導している
③品質管理 | ○顧客（元請、発注者）と自社の役割分担を工事条件書等から確認し、その範囲で施工 品質が維持できるよう作業者に指示している
○作業手順書どおりの組立て作業かチェックして、不具合には是正方法を指示し結果を 確認している
○品質を確保するために自主検査項目を徹底し、顧客（元請、発注者）の作業所ルール に従った記録を作成している
○作業者から施工品質上の不具合や図面との食違いの報告がある場合は、躯体図等を 再確認して顧客（元請、発注者）と協議しており、顧客（元請、発注者）の承認を得て作 業者に是正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は内容検討後、代替案を持ち顧客（元 請、発注者）と対処方法を協議しており、決定事項を基に作業者に指示をしている
④材料・器具・ 工具の確認 | ○顧客（元請、発注者）の指示の基に、鉄筋材料の管理を、品質を損なわないように、適 切な集積、養生方法などを計画し作業指示を出している
○顧客（元請、発注者）へ追加届出の必要な持込機械や道具等の事項は会社へ依頼し 届出をしている
○器工具類などの在庫や稼動状況等の確認を作業者に指示し、作業工程に照合した計 画的な調達を行っている
○作業工程に基づいて鉄筋材、関連材の在庫状況の確認を作業者に指示して常に適正 管理している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任と職長義務 ・ＫＹ活動 ・安全施工サイクルの実施内容 ２．作業管理に関する知識 ・施工体制台帳 ・作業安全指示書の周知徹底 ・月間及び週間作業工程の検討 ・工事特性から重点作業項目の抽出 ・品質管理基準値の判断方法の指導 ・JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼の規格品） ・JASS 5（鉄筋コンクリート工事仕様書） |  |  | ・鉄筋工事で使用する器工具や機械等の取扱い指導 ・鉄筋作業の消耗材料の管理 ・建設副産物管理マニュアルの鉄筋工事関係 ３．建設関連知識 ・工程計画（バーチャートやネットワーク手法等） ・建築基準法関連法令の鉄筋工事に関する事項
施工管理
施工技能
共通

## 05C031L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｃ０３１Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 複雑、特殊な作業等において品質、工程、安全、環境等を遵守し、自らの経験と施工実績を発揮して作業を遂行する能力。作業管理における問題点の解決を職長に助言する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○顧客（元請、発注者）作成の施工計画書に基づいた週間及び月間の鉄筋作 業工程計画を基に作業の全体像を把握している
○週間、月間の作業工程計画を見て自分の作業と役割を理解し実施している
○毎日の作業打合せにおいて翌日の作業内容を理解し、全体工程の中で遅延 や作業に関する問題点等があれば、自分の経験等を基に職長に改善案を説 明している
②環境・安全 管理 | ○ＫＹ活動に参加して発言しており、自分が発言した事項については後輩の範と なるよう行動で示している
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業を して、後輩の範となるよう行動で示している
○送り出し教育や新規入場者教育、健康診断を受けて、良い体調で作業出来る よう、常に健康には留意している
○職長の指示を受け作業安全指示書の内容を基に現場内を詳細にチェックし ており、不具合がある場合は職長に改善策を説明して、安全改善行動を自ら やって見せている
○安全提出書類内容を着工前に確認し、内容の不明な点は職長に確認し、指 示を受けている
○作業者が実施した自主点検や整理整頓等の最終確認に協力し、不備な点は 職長に指摘しており、器具・工具類は作業者の要であることを自ら徹底してい る
③品質管理 | ○工事条件書等から役割分担を読取り、その範囲で施工品質を維持するよう作 業を徹底しており、想定外の事象が発生した場合は職長に報告し、指示を受 け確認しながら自分でも検討している
○作業手順書とおりに組立作業を実施して中間検査時や作業終了後に職長に 品質と出来形との確認を受けており、不具合があれば是正を徹底して必要に 応じて（指示されて）是正処置をとっている
○施工品質上の不具合や図面との差異がある場合には躯体図等を再確認し、 問題点があれば職長に確認している
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は、内容を検討して代替案を職 長に説明している
④材料、器具・ 工具の管理 | ○鉄筋材料の管理については自分の経験を基に、品質を損なわないよう適切 な集積方法や養生を実施している
○作業工程に基づいて器具・工具類の在庫や稼動状況、原材料関連のストック 等を確認して、常に良好な状況にするようチェックしている
○作業工程に基づいて鉄筋材、関連材の在庫状況確認を行い、常に最適な状 況にあるように自らチェックしている
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任（送出し教育や健康 診断等の義務） ・ＫＹ活動 ・安全管理活動の実施方法 ２．作業管理に関する知識 ・月間、週間作業工程 ・工事特性からの重点作業管理項目 ・品質管理基準値 |  |  |  | ・JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼の規格品） ・JASS 5（鉄筋コンクリート工事仕様書） ・鉄筋工事で使用する器工具や機械等の取扱い 方法 ・鉄筋工事作業の消耗材料の管理 ・建設リサイクル法 ３．建設関連知識 ・工程計画（バーチャートやガントチャート等） ・建築基準法関連法令の鉄筋工事に関する事項 ・鉄筋在庫管理
施工管理
施工技能
共通

## 05C032L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０５Ｃ０３２Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 複数の作業班を統括して作業管理（ＱＣＤＳ）を指示して実施する能力。変更や問題点等を施工管理職と打合せ、顧客（元請、発注者）と折衝したり、他職種業者との調整をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理 | ○顧客（元請、発注者）の工程会議に出席し、他職種業者との調整役を任されて、躯体 一式の工程管理の一部を顧客（元請、発注者）に代わって実施している
○作業工程に基づいてムリ、ムダ、ムラのない作業遂行を維持して、作業の総稼動人工 数や材料、運搬費用等も把握している
○現場全体打合せにおいて他職種業者と関わる問題点や調整ポイント等を確認し、円 滑に作業を遂行できる方法を提案している
○毎日の作業打合せで指摘された作業工程上の問題点や調整ポイント等を顧客（元 請、発注者）に確認して解決方法を一緒に検討している
②環境、安全 管理 | ○危険度の高い作業の場合、陣頭指揮をとって作業の安全確保に全力を注いでいる
○作業標準を遵守して、不安全行動やヒヤリ・ハット等の芽を摘取る安全作業の最終的 な確認をして、作業班全体に徹底している
○送出し教育や新規入場者教育、健康診断等を作業者全員に受けさせ、顧客（元請、発 注者）との安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）に現場責任者として参加している
○顧客（元請、発注者）からの作業安全指示書の内容に従って現場内をチェックしてお り、是正箇所や留意点等を作業班に周知徹底している
○顧客（元請、発注者）から指示された安全提出書類内容を着工前に施工管理職経由で 提出している
○作業者が実施した自主点検や整理整頓等を確認し不備な点は徹底指導している
③品質管理 | ○顧客（元請、発注者）と自社の役割分担を工事条件書等から確認し、その範囲で施工 品質が維持できるよう作業者に指示している
○作業手順書どおりの組立て作業かチェックして、不具合には是正方法を指示し結果を 確認している
○品質を確保するために自主検査項目を徹底し、顧客（元請、発注者）の作業所ルール に従った記録を作成している
○作業者から施工品質上の不具合や図面との食違いの報告がある場合は、躯体図等を 再確認して顧客（元請、発注者）と協議しており、顧客（元請、発注者）の承認を得て作 業者に是正の指示をしている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は内容検討後、代替案を持ち顧客（元 請、発注者）と対処方法を協議しており、決定事項を基に作業者に指示をしている
④材料・器具・ 工具の確認 | ○顧客（元請、発注者）の指示の基に、鉄筋材料の管理を、品質を損なわないように、適 切な集積、養生方法などを計画し作業指示を出している
○器工具類などの在庫や稼動状況等の確認を作業者に指示し、作業工程に照合した計 画的な調達を行っている
○作業工程に基づいて鉄筋材、関連材の在庫状況の確認を作業者に指示して常に適正 管理している
必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・労働安全衛生法の事業者責任と職長義務 ・ＫＹ活動 ・安全施工サイクルの実施内容 ２．作業管理に関する知識 ・施工体制台帳 ・作業安全指示書の周知 ・月間及び週間作業工程の検討 ・工事特性から重点作業項目の抽出 ・品質管理基準値の判断方法の指導 ・JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼の規格品） ・JASS 5（鉄筋コンクリート工事仕様書） |  |  |  | ・鉄筋工事で使用する器工具や機械等の取扱い 指導 ・鉄筋作業の消耗材料の管理 ・建設副産物管理マニュアルの鉄筋工事関係 ３．建設関連知識 ・工程計画（バーチャートやネットワーク手法等） ・建築基準法関連法令の鉄筋工事に関する事項 ・建設業における元請・下請の関係
施工管理
施工技能
共通