## 05C009L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ００９Ｌ２２
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 契約・請求・精算
| 概 要 |  | 社内契約基準に準拠した契約、請求、精算処理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○顧客（元請、発注者）仕様の契約書が社内契約基準に準拠しているか確認 し、上司の指示に基づいて契約手続きをしており、契約条項や請求入金条件 の変更等を求められた場合は、上司に相談し指示を受けている
○施工条件に関する取極等が社内契約基準に合致しない場合は、上司の指 示を受けて、特記事項欄に記載して特殊条件であることや役割分担等を明 確にした契約を心掛けている
○追加、変更契約等がある場合には、迅速に追加・変更契約書や議事録等の 書面でその旨を取交わそうとしており、契約に関わる事項は全て記録等に残 すことを心掛けている
②請求 | ○月間の作業報告に基づいて顧客（元請、発注者）と作業量をすり合せして、 契約条件に従って出来高に見合った請求をしている
○請求金額よりも少ない入金や入金遅れ等が発生した場合には、上司の指示 に基づいて対策を検討し、顧客（元請、発注者）に確認している
○追加、変更に対する見積書、契約書、請求書を上司の指示に基づいて作成 している
③精算 | ○躯体図を基に実施数量を算出し、顧客（元請、発注者）との精算手続きを上 司の指導を受けながら実施している
○作業指示書の内容や職長からの報告に基づいて契約外の施工を明確にし、 追加精算の手続きを上司の指導を受けながら実施している
○施工上の不具合や立替工事金等による顧客（元請、発注者）からの差引き 精算要求については、協議の結果を上司に報告し、その指示に基づいて手 続きを行っている
必要な知識
１．契約に関係する法律の知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法における契約項目 ２．請求、回収に関する法律の知識 ・商法 ・手形法 |  |  |  | ３．契約手続きに関する知識 ・施工範囲、内容等の取極事項 ・社内契約基準 ・躯体関連工種との絡みの把握 ４．請求、回収手続きに関する知識 ・与信管理 ・社内経理基準の理解 ・顧客（元請、発注者）の支払いルール
施工管理
施工技能
共通

## 05C010L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１０Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 契約・請求・精算
| 概 要 |  | 常に利益を意識して社内契約基準に準拠した契約、請求、精算処理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○利益を意識して社内契約基準に準拠した契約を締結しようとしており、契約 条件の変更等を求められた場合はマイナスにならないように折衝している
○施工条件に関する取極等が社内契約基準に合致しない場合は、特記事項 欄に記載して特殊条件であることや役割分担等を明確にした契約を心掛け ている
○追加、変更契約等がある場合には、迅速に追加・変更契約書や議事録等の 書面でその旨を取交わそうとしており、契約に関わる事項は全て記録等に残 すことを心掛けている
②請求 | ○月間の作業報告に基づいて顧客（元請、発注者）と作業量をすり合せして、 契約条件に従って出来高に見合った請求をしている
○当初に予定した請求・入金額に差が発生している場合は、資金繰り等との関 連も考慮して原因分析をし、計画の見直しを実施している
○請求金額よりも少ない入金や、入金遅れ等が発生した場合には、部下から 原因確認と状況報告を受けた上で、顧客（元請、発注者）に連絡、確認してい る
○追加変更に伴う請求については所定の金額の請求書を作成させて確認して おり、特別な事項の発生があれば職長に確認を行うとともに経営者・上司に 報告し指示を確認している
③精算 | ○躯体図に基づいて実施数量を算出し、顧客（元請、発注者）との精算手続き を行っている
○作業指示書の内容や職長の報告に基づいて契約外の施工を明確にし、支 出に見合った増額への交渉をして、追加精算の手続きを実施している
○施工上の不具合や立替工事金等による顧客（元請、発注者）からの差引き 精算要求については、協議の結果に基づいて手続きを行っている
必要な知識
１．契約に関係する法律の知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法における契約項目 ２．請求、回収に関する法律の知識 ・商法 ・手形法 ３．契約手続きに関する知識 ・施工範囲、内容等の取極事項 ・社内契約基準 ・躯体関連工種との絡みの把握 |  |  |  | ４．請求、回収手続きに関する知識 ・与信管理 ・社内経理基準の理解 ・顧客（元請、発注者）の支払いルール ・債権管理の方法
施工管理
施工技能
共通

## 05C011L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１１Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 契約・請求・精算
| 概 要 |  | 経営幹部として部下の個別現場の契約・請求・精算状況を把握し、問題点について企業利益を前提に対処、指導し、統括する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約 | ○部下から契約変更依頼がある場合は、顧客（元請、発注者）の変更事由を確 認し、一過性か常態的かの判断に基づいて対応策を指示し、会社の損失を 未然に防いでいる
○施工条件に関する取極等が社内契約基準に合致しない場合は、経営者の 承認を受けて、特記事項欄に記載し特殊条件として役割分担等を明確にし た契約をするよう指導している
○追加、変更契約等がある場合には、迅速に追加・変更契約書や議事録等の 書面でその旨を取交わそうとしており、契約に関わる事項は全て記録等に残 すよう指導している
②請求 | ○月間の作業報告に基づいて顧客（元請、発注者）と作業量をすり合せして、 契約条件に従って出来高に見合った請求をするよう指導している
○当初に予定した請求・入金額に差が発生している場合は、資金繰り等との関 連も考慮して原因分析をし、計画の見直しを実施している
○請求金額よりも少ない入金や、入金遅れ等が発生した場合、部下からの原 因確認と状況報告を受けた上で、顧客（元請、発注者）に確認するよう指導し ている
○予期しない追加変更に伴う請求金額が発生した場合、利益確保を考慮した 対応策を指示すると共に部下を指導している
③精算 | ○部下が実施した精算手続きに基づき、その内容を承認し、顧客（元請、発注 者）との折衝等では自社にマイナスにならないように指導している
○作業指示書の内容や職長の報告に基づいて契約外の施工を明確にし、支 出に見合った増額への交渉をして、追加精算の手続きをするよう指導してい る
○施工上の不具合や立替工事金等による顧客（元請、発注者）からの差引き 精算要求については、協議結果に基づいた手続きを実施している
必要な知識
１．契約に関係する法律知識 ・建設業法 ・工事請負契約 ・施工体制台帳 ・民法における契約項目 ・契約上のトラブル解決 ２．請求、回収に関する法律知識 ・商法 ・手形法 ・請求、回収上のトラブル解決 |  |  |  | ３．契約手続きに関する知識 ・施工範囲、内容等の取り決め事項 ・社内契約基準 ・躯体関連工種との絡みの把握 ・契約書類の不備、不足の発見と是正 ４．請求、回収手続きに関する知識 ・与信管理 ・社内経理基準の理解 ・顧客（元請、発注者）の支払いルール ・債権管理の方法
施工管理
施工技能
共通