## 05C012L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１２Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 鉄筋施工計画及び打合せ
| 概 要 |  | 上司から指示された施工提出書類等を正確に作成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①鉄筋施工計画 の作成 | ○施工の検討を行うために、顧客（元請、発注者）から遅滞なく施工図等必要 資料を入手している
○上司からの指示に基づいて工事現場の周辺環境に関する調査を実施し、顧 客（元請、発注者）からも情報を入手して状況等を報告している
○ヤードの設置や揚重機の管理等について、上司の指導を受けながら勉強 し、顧客（元請、発注者）の仮設計画を把握しようとしている
○上司の指導の基に、一般的な形状や作業状況等に対応する作業方法や工 法に関する資料等を集めて勉強している
○パソコンを利用して、施工要領書、作業手順書等を標準フォーマットに則っ て、上司の指導を受けながら作成している
②顧客（元請、発 注者）との調整 | ○顧客（元請、発注者）との協議・打合せ等はすべて記録として保管し、上司に 報告している
○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項等を、漏れなく上司の指示ど おりに作業班に伝達している
○上司の指示に基づいて、顧客（元請、発注者）に提出する安全書類（新規入 場者名簿、有資格者写し、健康診断書等）、施工要領書、作業手順書他必要 書類の手配、作成をしている
必要な知識
１．鉄筋施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配、運搬及び保管 ・作業員の配置 ・関連他工事との取り合い ２．文書、資料作成に関する知識 ・文書、記録等管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図等の作図方法
施工管理
施工技能
共通

## 05C013L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１３Ｌ２２
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 鉄筋施工計画及び打合せ
| 概 要 |  | 鉄筋施工計画を作成し、上司の同席の基に、作業上の基本的事項等の打合せ等を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①鉄筋施工計画 の作成 | ○自らの経験や社内情報に基づいて施工要領書を作成して、上司のチェックを 受けている
○自らの経験や社内情報等と職長との相談に基づいて、施工順序に従った材 料の手配、運搬、保管、作業者の配置等を計画して、上司のチェックを受け ている
○材料加工が必要なものは使用日程を想定し、加工場の加工工程、材料入 庫、現場搬入計画等を作成しており、上司のチェックを受けてからの社内の すり合せに同席して、打合せ調整方法を体得しようとしている
○構造種別、建物形状などの特性から技術的なポイントを職長と相談、検討し て、上司に報告している
○施工図の不明点を質疑するとともに、不具合や手直しが発生しない方法を自 ら立案して、顧客（元請、発注者）との協議への応援・同席を上司に相談・依 頼している
○経験や、施工実績に基づいてＶＥやコストダウン提案、工法、納まり等の改善 提案を含めた施工要領書、作業手順書を作成し、上司の承認を得ている
○標準書式に従って施工要領書、作業手順書や加工、組立て用工程表等をパ ソコンを利用し作成しており、（手作業との比較で）作業効率を上げている
②顧客（元請、発 注者）との調整 | ○上司に同行し、施工計画書類（施工要領、作業手順、工程上の影響点、安全 上の留意点等）を顧客（元請、発注者）に提示、説明している
○顧客（元請、発注者）との協議では、工程に影響を与える作業、安全上の留 意点等については明確に説明している
○施工上、他業者との調整、材料置場など協議を要する事項について、その条 件の変更依頼を顧客（元請、発注者）に適切に伝えて記録に残し、上司に報 告している
③作業班との調 整 | ○顧客（元請、発注者）が作成した仮設計画に基づいて、自社作業に関連する 仮設項目（ヤードの設置や揚重機の管理等）を職長の確認を受けて、作業の ための事前準備事項や不足事項を確認しており、指摘事項があれば上司に 報告している
○コンクリート打設時期等、他業者の作業進捗の説明を職長から受けるととも に、その進捗状況から逆算して作業班の乗り込み時期や材料手配時期の目 安を打合せして、上司に報告している
○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項を文書にまとめて、上司に報 告し、内容の確認（場合によっては顧客折衝）をしてもらい、作業に関わる重 要な事項は職長、作業班に洩れのないように説明し社内引継をしている
○顧客（元請、発注者）から追加工事依頼がある場合は、上司の承認を受けて から職長に状況を説明し対応を要請している
必要な知識
１．鉄筋施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配、運搬及び保管 ・作業員の配置 ・関連他工事との取り合い ・工程計画の理解 ・施工上の問題点のリストアップ ２．施工関連計画書の作成に関する知識 ・施工要領書、作業手順書の作成 ・鉄筋組立一般工法の計画図作成 ・仮設計画の作成 ・加工図、加工帳の内容確認 |  |  |  | ３．文書、資料作成に関する知識 ・文書、記録等管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図、作図方法
施工管理
施工技能
共通

## 05C014L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１４Ｌ３３
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 鉄筋施工計画及び打合せ
| 概 要 |  | 施工計画書類を作成し、打合せ等を実施する能 力。部下に鉄筋施工計画書類の作成指導を行う 能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①鉄筋施工計画 の作成 | ○自ら施工要領書や作業手順書を作成するほか、施工実績や社内ノウハウを 基に作業効率向上を踏まえて、部下の作成した施工要領や作業手順等の作 成指導をしている
○部下の作成した材料の手配、運搬、保管、作業員の配置計画等について、 他工事業者も納得するように施工実績や社内ノウハウに基づいて作成指導 している
○加工場の稼動状況、他現場の加工工程、材料入庫、現場搬入を把握し、工 場長にアドバイスしている
○部下から技術的な相談がある場合は、施工実績や事例等を基に構築物特 性を踏まえた施工方法等を具体的に指導して、結果を確認している
○部下から配筋図の不明点等を相談された場合、不具合・手直しが発生しない ような方法を指導して、その結果を確認している
○顧客（元請、発注者）からの要請で、実績等を基にＶＥやコストダウン提案、 工法、納まり等の改善提案を検討し作成し提案している
○パソコンを利用して誰にでもわかりやすい計画書や加工、組立て用工程表が 作成できるように、標準フォーマットを設定して徹底させている
②顧客（元請、発 注者）との調整 | ○顧客（元請、発注者）との打合せに部下を同行して、書類内容の説明だけで なく、信頼性を高める誠意ある対応をすることを学ばせている
○部下が顧客（元請、発注者）と打合せた記録に目をとおし、顧客満足優先で 対応を考えているかどうかを確認し、適切な指導を実施している
○顧客（元請、発注者）と調整した施工計画書類（施工要領、作業手順、工程上 の影響点、安全上の注意点等）の不充分な箇所の改善指導をしている
③作業班との調 整 | ○顧客（元請、発注者）が作成した仮設計画から自社作業に関連する仮設項目 を抽出し、職長、作業班と確認するように部下に指示している
○自社作業に関連する仮設（ヤードの設置や揚重機の管理等）について他業 種との共有可能なものや不足事項等があれば、顧客（元請、発注者）等と交 渉や確認をした上で、作業班や職長に指示を出している
○部下から、作業班の乗り込み時期や材料手配の報告を受け、全体工程表に 基づき顧客（元請、発注者）と詳細スケジュールの確認を行っている
○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項を文書にまとめ、合意した作 業に関する重要な事項は職長、作業班に漏れのないよう説明して社内引継 をしている
○顧客（元請、発注者）から追加工事依頼がある場合、工期、利益確保等を加 味しながら職長に状況を説明し対処している
必要な知識
１．鉄筋施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配、運搬及び保管 ・作業員の配置 ・関連他工事との調整、取り合い ・工程計画 ・施工上の問題点の絞込み方法 ２．施工関連計画書の作成に関する知識 ・施工要領書、作業手順書の内容 ・鉄筋組立工法（一般、特殊）の計画図作成 ・自社保有技術の施工への応用技法 ・仮設計画の作成 ・加工図、加工帳の内容確認 ・加工場の稼動状況や生産性 |  |  |  | ３．文書、資料作成に関する知識 ・文書、記録等管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図等の作図方法 ４．鉄筋施工計画の説明、折衝に関する知識 ・施工方法についての図解説明 ・特性要因図やＡＢＣ分析等の管理手法を活用 したプレゼンテーション手法
施工管理
施工技能
共通

## 05C015L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１５Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 鉄筋施工計画及び打合せ
| 概 要 |  | 作成された施工計画書類を最終確認し、現場指導する能力。経営幹部として社内外との調整を実施し統括していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①鉄筋施工計画 の作成 | ○部下の作成した施工計画書類(施工要領及び作業手順等)を、施工実績や社 内ノウハウを基に現場作業効率向上策を踏まえて指示・指導している
○加工場の稼動状況や各現場の加工工程、材料入庫、現場搬入状況を把握 し、必要に応じて調整を図るなどしている
○部下から技術的な相談がある場合には、施工実績や事例等を基に構築物特 性を踏まえた施工技術・作業方法等を指導して、その実施結果を確認してい る
○部下から配筋図等の不明点等を相談された場合は、不具合・手直し等が発 生しないように作業ポイント・方法を具体的に指導して、その実施結果を確認 している
○顧客（元請、発注者）からの要請で、実績等を基にＶＥやコストダウン提案、 工法、納まり等の改善提案を検討し作成し提案するよう指導を行っている
○殆どの書式が標準化されるよう、パソコンを利用して様々な資料を作成する ことを全社的に推進しており、社内技術管理と効率化とを積極的に進めてい る
②顧客（元請、発 注者）との調整 | ○顧客（元請、発注者）との打合せに部下を同行して、書類内容の説明だけで なく、信頼性を高める誠意ある対応をすることを学ばせている
○部下が顧客（元請、発注者）と打合せた記録に目をとおし、顧客満足優先で 対応を考えているかどうかを確認し、適切な指導を行っている
○顧客（元請、発注者）と調整した施工計画書類（施工要領、作業手順、工程上 の影響点、安全上の注意点等）の不充分な箇所の改善を指導している
③作業班との調 整 | ○各種データーから各現場毎の工程確認を行っており、不足労務の現場には 外注業者に応援を依頼するなど、全社的な視点からの調達を実施している
○部下から作業班の乗込み時期や材料手配の報告を受け、全体工程表に基 づき顧客（元請、発注者）と詳細スケジュールの詰めを行うとともに、確実な 実施を指導している
○顧客（元請、発注者）からの要望や打合せ事項を文書にまとめ、合意した作 業に関する重要な事項は職長、作業班に漏れのないよう説明して社内引継 を行うよう指導している
○顧客（元請、発注者）から追加工事依頼がある場合、担当者の計画が工期、 利益確保等を考慮したものか否かを最終確認し、不備等については修整を 指導している
必要な知識
１．鉄筋施工計画に関する知識 ・施工順序 ・材料の手配、運搬及び保管 ・作業員の適正人員の配置 ・関連他工事との調整、取り合い ・工程計画 ・施工上の問題点の絞込み方法 ２．施工関連計画書の作成に関する知識 ・施工要領書や作業手順書内容 ・鉄筋組立工法（一般、特殊）の計画図 ・自社保有技術の施工への応用技法 ・仮設計画内容 ・加工図、加工帳作成方法の標準化 ・加工場の生産性向上 |  |  |  | ３．文書や資料作成に関する知識 ・文書や記録等管理方法 ・パソコンの取り扱い方法 ・ＣＡＤによる計画図等の作図方法 ４．鉄筋施工計画の説明や折衝に関する知識 ・施工方法についての図解説明 ・特性要因図やＡＢＣ分析等の管理手法を活用 したプレゼンテーション手法
施工管理
施工技能
共通